## Sheet1
主要審議スケジュール（案）
時 期 | 県・庁内推進会議 | 男女共同参画審議会 | 参考
H26.１
.2
.3
H26.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
H27.１
.2 |  |  | 調査結果・県議会報告
.3
H27.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10 |  |  | パブリック・コメント実施
.11
.12
H28.１
.2
.3
H28.4 | 次期男女共同参画計画公表 |  | 新計画・県議会報告
.5
.6
.7
第2回審議会 (３月１４日）
県民意識調査(案)の説明
第1回審議会 開催(6月９日）
県民意識調査の報告
意識・実態調査の実施
調査結果の集計・分析
第2回審議会 (11月）
県民意識調査中間報告等
意識・実態調査の公表
第3次男女共同参画計画策定庁内ワーキング会議設置
第1回審議会 （5月）
男女共同参画計画策定
知事の諮問・計画部会の設置
庁内ワーキング会議
・目標設定
・次期計画の方向まとめ
第2回 計画部会（9月）
第2回審議会 （10月）
中間取りまとめ(案）
第3回審議会(3月）
計画最終(案)
知事答申(案）協議
第3回 計画部会（2月）
知事に答申
県庁内推進会議(4月22日)
県民意識調査(案）修正
県民の意識調査票 確認
第1回 計画部会（７月）
知事に答申
資料１

## Sheet2
次期島根県男女共同参画計画策定スケジュール（案）
時 期 | 男女共同参画審議会 | 県・庁内推進会議 | 参考
H26.１
.2
.3
H26.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
H27.１
.2 |  |  | 意識・実態調査議会 報告
.3
H27.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10 |  |  | パブリック・コメント 実施
.11
.12 |  |  | 次期計画策定状況県議会報告
H28.１
.2
.3
H28.4 |  |  | 次期計画県議会報告
.5
.6
.7
意識・実態調査の実施
調査結果の集計・分析
意識・実態調査の公表
次期男女共同参画計画策定
庁内ワーキング会議開催
(現計画の評価、課題等整理）
庁内ワーキング会議
・現状取りまとめ
・新計画の構想等協議
知事に答申
県庁内推進会議(4月22日)
意識・実態調査(案）説明
資料３－③
第2回審議会 (３月１４日）
事務局から県民の意識・実態調査(案)
説明、委員からの意見確認
第1回審議会 開催(6月９日）
事務局から県民の意識・実態調査(案)
報告、最終確認
第2回審議会 (12月中旬）
意識・実態調査集計結果 中間報告
調査報告(案）の意見確認
第1回審議会 （5月）
男女共同参画計画策定に係る知事の諮問
計画部会の設置
第2回 計画部会（9月）
計画策定中間取りまとめ素案協議
第2回審議会 （10月）
計画策定中間取りまとめ(案)協議
第3回審議会(3月）
計画最終(案) 知事答申(案）協議
第3回 計画部会（2月）
最終 次期計画(案）のとりまとめ協議
県民の意識・実態調査 意見確認
修正
第1回 計画部会（７月）
現行計画の課題、新計画の構成等協議
知事に答申
修正
修正
庁内ワーキング会議
・部会意見の対応
・基本目標、体系案協議
庁内ワーキング会議
・部会意見の対応
・計画策定中間とリまとめ協議
庁内ワーキング会議
・パブリックコメント意見調整
庁内内推進会議
・計画最終案の確認