## 業務委託
別紙１
令和6年度建設工事関係業務委託の発注見通し
１．指名競争入札
※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です
前回公表からの変更等 | 業務委託名 | 委託場所 | 委託 種別 | 期間 | 委託概要 | 入札時期 | 発注機関 | 備 考 Ⅰ:県外含む Ⅱ:県内のみ
変更 | 浜山公園陸上競技場メインスタンド増築外工事設計業務 | 出雲市大社町北荒木地内 | 建築関係コンサルタント業務 | 約1１か月 | メインスタンド増築及び内部改修、雨天走路上屋新築その他設計業務一式 | 第４四半期 | 営繕課 | Ⅱ
新規 | 島根県原子力防災センター誘導雷対策外工事設計業務 | 松江市内中原町地内 | 建築関係コンサルタント業務 | 約４か月 | 誘導雷対策装置(SPD)の設置、高圧ケーブル更新、高圧負荷開閉器更新設計 業務一式 | 第４四半期 | 営繕課 | Ⅱ
新規 | 令和６年度（補正） 水産物供給基盤機能保全事業 西郷漁港 現場技術業務委託 | 隠岐の島町港町地内外 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 現場技術業務 N=1式 | 第４四半期 | 隠岐支庁農林水産局 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 犬来地区 防災安全交付金（地すべり対策）工事 効果確認業務（B1・B3ブロック）（補正） | 隠岐の島町犬来地内 | 土木関係コンサルタント | 約8ヶ月 | 地下水位観測 N=11孔伸縮計観測 N=7基 安定解析 N=1業務 | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 隠岐空港線（今津西田工区）防安交付金（改築） 地質調査解析業務（補正） | 隠岐の島町西田地内 | 地質調査業務 | 8ケ月 | 調査ボーリング N=3孔 土質調査 N=10試料 安定解析 N=1業務 | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 隠岐空港線（今津西田工区）防安交付金（改築） 軟弱地盤解析業務（補正） | 隠岐の島町西田地内 | 土木関係コンサルタント | 9ケ月 | 軟弱地盤解析 N=１業務 | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 | Ⅰ
新規 | 令和6補正 中村津戸港線（ツボ山橋）防安交付金（橋梁耐震）工事 耐震補強設計業務（補正） | 隠岐の島町原田地内 | 土木関係コンサルタント | 8ヶ月 | 橋梁耐震設計 N=１式 | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 | Ⅰ
新規 | 令和６補正 珍崎浦郷港線（珍崎２工区） 防安交付金（改築）工事 測量設計業務（補正） | 西ノ島町大字浦郷地内 | 土木関係コンサルタント | 約8ヶ月 | 道路詳細設計 L＝460m 測量業務 L＝460m | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 日ノ津崎港線（A050工区外）防安交付金（災害防除）工事 測量調査設計業務 | 海士町大字崎地内外 | 土木関係コンサルタント | ７ヶ月 | 用地測量 A=2.2万m2 法面対策工設計 N=4箇所 | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 銚子ダム ダムメンテナンス事業 ダム耐震性能照査業務 | 銚子ダム | 土木関係コンサルタント | 約9ヶ月 | ダム耐震性能照査 １式 | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 | Ⅰ
| 宇龍漁港 県単局部改良事業 機能保全計画更新 業務委託 | 出雲市 大社町 宇龍地先 | 土木関係コンサルタント | 約6ヶ月 | 機能保全計画更新 N=1式 定期点検 Ｎ＝２施設 | 第４四半期 | 東部農林水産振興センター | 未定
新規 | 令和６補正 加賀漁港 機能増進事業２号岸壁（改良）設計業務委託（補正） | 松江市 島根町 加賀地内 | 土木関係コンサルタント | 約5ヶ月 | ２号岸壁切り下げ設計 N=1式 | 第４四半期 | 東部農林水産振興センター | Ⅱ
新規 | 令和６補正 恵曇漁港 水産物供給機能保全事業 現場技術業務委託（補正） | 松江市 鹿島町 恵曇地先 | 土木関係コンサルタント | 約12ヶ月 | 現場技術業務 12ヶ月 | 第４四半期 | 東部農林水産振興センター | Ⅱ
| 島根地区（浜田漁港） 水産物供給基盤機能保全事業 北防波堤外実施設計業務委託（その１） | 浜田市原井町地先 | 土木関係コンサルタント | 約8ヶ月 | 現地調査 N=2施設 実施設計 N=2施設 | 第４四半期 | 西部農林水産振興センター | Ⅰ
新規 | 【令和６補正】出雲・石見地区 石見中部（浜田Ａ）工区 水産環境整備事業 現場技術業務委託（その１） | 浜田市瀬戸ヶ島町地内外 | 土木関係コンサルタント | 約4ヶ月 | 現場技術業務 ４ヶ月 | 第４四半期 | 西部農林水産振興センター | Ⅱ
新規 | 朝酌川外 公共事業再評価資料作成業務委託 | 松江市 学園南外 | 土木関係コンサルタント | 10ヶ月 | 公共事業再評価資料作成 N=2河川 | 第４四半期 | 河川課 | Ⅱ
新規 | 玉川外 公共事業再評価資料作成業務委託 | 江津市桜江町市山外 | 土木関係コンサルタント | 10ヶ月 | 公共事業再評価資料作成 N=2河川 | 第４四半期 | 河川課 | Ⅱ
新規 | 島根県水防情報システム観測機器等保守点検業務委託 | 管内一円 | 維持修繕 | 約12か月 | ・テレメータ装置点検 123局 ・カメラ設備点検 67台 ・水位計点検 80台 | 第４四半期 | 河川課 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 一般国道４３２号（東岩坂工区）防安交付金（災害防除）工事測量設計業務委託（A210・A230） | 松江市八雲町東岩坂地内 | 土木関係コンサルタント | 約6ヵ月 | 路線測量 L=130m 用地調査 N=1式 落石防護柵詳細設計 N=1式 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正（一）御津東生馬線（御津工区）防安交付金（災害防除）工事測量設計業務委託（A010・A070） | 松江市鹿島町御津地内 | 土木関係コンサルタント | 約5ヵ月 | 路線測量 L=90m 用地調査 N=1式 落石防護柵詳細設計 N=1式 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 令和６年度（補正分） 復旧治山事業（上来待２地区１・２工区）測量・設計等業務 | 松江市 宍道町 上来待 | 土木関係コンサルタント | 約5カ月 | 治山渓間工測量・設計等業務 一式 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 令和６年度（補正分） 復旧治山事業（東持田１・２工区）測量・設計等業務 | 松江市 東持田町 | 土木関係コンサルタント | 約5カ月 | 治山渓間工測量・設計等業務 一式 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 令和６年度（補正分） 復旧治山事業（東持田３工区）測量・設計等業務 | 松江市 東持田町 | 土木関係コンサルタント | 約4カ月 | 治山山腹工測量・設計等業務 一式 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 令和６年度（補正分） 緊急予防治山事業（後谷）測量・調査・設計等業務 | 松江市 古曽志町 | 土木関係コンサルタント | 約6カ月 | 治山山腹工測量・調査・設計等業務 一式 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 令和６年度（補正分） 復旧治山事業（桑中１工区）測量・設計等業務 | 松江市 八雲町 西岩坂 | 土木関係コンサルタント | 約5カ月 | 治山渓間工・山腹工測量・設計等業務 一式 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | （主）大東東出雲線（須谷工区）総合交付金（改築）工事 用地測量業務委託 | 松江市八雲町熊野 | 補償コンサルタント業務 | ４か月 | 工損事前調査 １戸 用地測量 A＝0.02ｈａ | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正（主）松江鹿島美保関線（七類工区）総合交付金（改築）工事 路線測量業務委託（補正） | 松江市美保関町七類 | 測量業務 | 10か月 | 路線測量L＝0.9ｋｍ | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正（主）松江鹿島美保関線（七類工区）総合交付金（改築）工事 詳細設計業務委託（補正） | 松江市美保関町七類 | 土木関係コンサルタント | 10か月 | 道路詳細設計 Ｌ＝0.9ｋｍ | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正（主）松江鹿島美保関線（七類工区）総合交付金（改築）工事 地質調査業務委託（補正） | 松江市美保関町七類 | 地質調査業務 | 10か月 | 調査ボーリング N＝7本 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
| （都）松江熊野線（新大橋工区） 防災安全交付金（街路）事業 協議資料作成業務委託 | 松江市伊勢宮町地内 | 補償コンサルタント業務 | 6ヶ月 | 協議資料作成 N=2件 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 中川 大規模特定河川工事 橋梁詳細設計業務委託（その５）（１１月補正） | 松江市 法吉町 | 土木関係コンサルタント | 10ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=1橋 土留工詳細設計 N=1式 調査ボーリング N=1式 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
| 才浦地区 防災安全交付金（急傾斜地崩壊対策）工事 用地測量調査業務委託 | 松江市 美保関町 | 補償コンサルタント業務 | 約5カ月 | 用地測量 A=3,776万m2 立竹木調査 A=3,000m2 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 雨の浜2-1地区 防災安全交付金（急傾斜地崩壊対策）工事 測量調査設計業務委託（補正） | 松江市 島根町 野井 | 土木関係コンサルタント | 約6カ月 | 現地調査 1式 急傾斜施設設計 1式 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
| 国道４３２号外 メンテ補助（橋梁点検） Ｒ７業務委託 | 安来市一円 | 土木関係コンサルタント | 約5ヶ月 | 橋梁定期点検 N=30橋 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
変更 | 国道432号菅原広瀬バイパス（2工区）総合交付金（改築）工事 水文調査・解析業務委託（その13） | 安来市 広瀬町 広瀬 | 土木関係コンサルタント | 約14ヶ月 | 観測データ解析 N=10箇所 影響予測解析 A=0.042km2 水量等定期観測 N=12ヶ月 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅰ
変更 | 令和６補正 田頼川・津田平川 防安交付金（広域河川）工事（11月補正） 測量業務委託 | 安来市 上坂田町～田頼町 | 測量業務 | 約5ヶ月 | 現地測量 A=0.3km2 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | （都）飯島線 防災安全交付金（街路）工事 建物事前調査（工損調査）業務委託（その２） | 安来市 飯島町 | 補償コンサルタント業務 | 約4ヶ月 | 建物事前調査 N=8棟 工作物調査 N=8箇所 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 「令和６補正」 湖陵掛合線 防安交付金（災害防除）測量設計業務（補正） | 雲南市掛合町松笠 | 土木関係コンサルタント | 6ヶ月 | 落石防護施設設計１式 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 農村地域防災減災事業 大東第四期地区 調査解析業務 | 雲南市大東町 | 土木関係コンサルタント | 約7カ月 | 調査ボーリング 1式 機構解析 1測線 地下水観測 1式 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | Ⅱ
| 令和６年度 災害関連自然災害防止事業 新屋敷地区 測量・設計業務 | 雲南市吉田町民谷 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 山腹工測量設計業務 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | Ⅱ
| 「令和６補正」 令和６年度 復旧治山事業 大塚地区 測量・設計業務 | 雲南市三刀屋町乙加宮 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 渓間工測量設計業務 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | Ⅱ
| 令和６年度 災害関連緊急治山事業 上阿井米原地区 測量・設計業務 | 仁多郡奥出雲町上阿井 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 渓間工測量設計業務 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | Ⅱ
| 令和６年度 災害関連自然災害防止事業 寺谷地区 測量・設計業務 | 雲南市大東町新庄 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 山腹工測量設計業務 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | Ⅱ
| 令和６年度 災害関連自然災害防止事業 清久下地区 測量・設計業務 | 雲南市大東町川井 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 山腹工測量設計業務 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | Ⅱ
| 令和６年度 災害関連自然災害防止事業 満福寺地区 測量・設計業務 | 雲南市木次町西日登 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 山腹工測量設計業務 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 「令和６補正」 新田川 まちづくり補助（通常砂防）工事 用地調査業務 | 雲南市 大東町 下久野 | 補償コンサルタント業務 | 約6カ月 | 用地調査 N=1式 物件調査 N=1式 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 「令和６補正」 小僧谷奥 防安交付金（急傾斜地崩壊対策）工事 測量調査設計業務 | 雲南市 大東町 下久野 | 土木関係コンサルタント | 約8カ月 | 詳細設計 N=1式 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 「令和６補正」 大塚Ｂ地区 防災安全交付金（急傾斜地崩壊対策）工事 測量設計業務（補正） | 雲南市 三刀屋町 乙加宮 | 土木関係コンサルタント | ６ヶ月 | 測量設計 Ｎ＝１式 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 三刀屋川（殿河内）防安交付金（総流防）工事 詳細設計・用地調査業務 | 雲南市 三刀屋町 殿河内 | 土木関係コンサルタント | 約8ヶ月 | 樋門設計 N=1式 用地調査 N=1式 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 「令和６補正」 国道４３２号 駅前大橋 防安交付金（橋梁耐震）工事 詳細設計業務（補正） | 仁多郡奥出雲町三成 | 土木関係コンサルタント | 約８ヶ月 | 耐震補強詳細設計 N=１式 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | I
| 国道１８４号（乙立工区）防安交付金（災害防除）工事 落石対策工設計業務委託 | 出雲市乙立町地内 | 土木関係コンサルタント | 約5ヶ月 | 落石対策工設計 N=2箇所 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
| 国道１８４号（反辺工区外）防安交付金（災害防除）工事 用地調査業務委託 | 出雲市佐田町反辺地内外 | 補償コンサルタント業務 | 約5ヶ月 | 用地調査 A=40,000m2 立竹木調査 A=3,000m2 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 鰐淵寺線（鰐淵寺工区）防安交付金（災害防除）工事 測量設計業務委託（補正） | 出雲市 別所町 地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約7ヶ月 | 測量 N＝１式 落石対策設計 N＝１式 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 大社日御碕線（日御碕工区）防安交付金（災害防除）工事 測量設計業務委託（補正） | 出雲市 大社町 日御碕 地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約7ヶ月 | 測量 N＝１式 落石対策設計 N＝１式 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
| 令和6年度 県単県営緊急地すべり対策事業 寺尾南地区外 地質調査及び機構解析業務 | 出雲市佐田町朝原地内外 | 土木関係コンサルタント | 約10ヶ月 | 測量 1式 調査ボーリング 1式 地すべり機構解析 1式 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６年度 復旧治山事業（西谷工区）測量・設計等業務 | 出雲市東林木町地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約６ヶ月 | 渓間工設計 Ｎ＝１渓流 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６年度 復旧治山事業（中村地区外）測量・設計等業務 | 出雲市三津町地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約６ヶ月 | 渓間工設計 Ｎ＝２渓流 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６年度 復旧治山事業（稲佐４工区）測量・設計等業務 | 出雲市大社町杵築東地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約６ヶ月 | 山腹工設計 Ａ＝０．０４ha | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６年度 緊急予防治山事業（反辺地区）測量・設計等業務 | 出雲市佐田町反辺地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約６ヶ月 | 山腹工設計 Ａ＝０．０５ha | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和７年度 治山・林道事業現場技術業務（その１） | 出雲市 塩津町地内外 | 土木関係コンサルタント業務 | 約６ヶ月 | 現場技術業務 １名（６ヶ月） | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
| 大社立久恵線（松寄下工区）交通安全補助工事 用地測量業務委託 | 出雲市松寄下町 | 補償コンサルタント業務 | 約6ヶ月 | 用地測量 A=0.01km2 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 大谷地区 事業間連携砂防等事業（地すべり対策）工事 用地測量調査業務委託（その３） | 出雲市美野町 | 測量業務 | 約９ヶ月 | 用地測量 A=0.01km2 立竹木調査 A=300m2 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
変更 | 【令和６補正】湯谷川 大規模特定河川工事（１１月補正） 建物事前調査（京塚橋～本田橋）業務委託 | 出雲市平田町地内 | 補償コンサルタント業務 | 約６ヶ月 | 建物事前調査 N＝２0棟 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 【令和６補正】新内藤川 防安交付金（広域河川）工事（１１月補正）護岸詳細設計業務委託 | 出雲市浜町外 | 土木関係コンサルタント | 約10ヶ月 | 測量業務 N=1式 護岸詳細設計 N=1式 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 【令和６補正】十間川 防安交付金（広域河川）工事（１１月補正）護岸詳細設計業務委託（その２） | 出雲市神西沖町地内 | 土木関係コンサルタント | 約8ヶ月 | 護岸詳細設計 N=1式 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 【令和６補正】十間川 防安交付金（広域河川）工事（１１月補正）神西湖環境影響調査業務委託 | 出雲市湖陵町差海地内外 | 土木関係コンサルタント | 約12ヶ月 | 観測局点検整備 N=12回 水質調査（10箇所） N=4回 深浅測量 N=2回 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 【令和６補正】神戸川 防安交付金（総流防）工事（１１月補正）用地調査業務委託 | 出雲市所原町地内 | 土木関係コンサルタント | 約10ヶ月 | 用地調査 N＝１式 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 （主）出雲三刀屋線 上島２工区 総合交付金（改築）工事 測量設計業務委託 | 出雲市上島町地内 | 指名 | 6か月 | 路線測量 1式 函渠工設計 1式 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 多伎江南出雲線（東橋工区）交通安全補助工事 測量設計業務委託 | 出雲市湖陵町三部地内 | 指名 | 6か月 | 現地調査 1式 詳細設計 1式 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 高瀬川 防安交付金（広域河川）工事（１１月補正）市道３７４号線橋梁詳細設計業務委託 | 出雲市斐川町上庄原地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 10ヶ月 | 橋梁詳細設計N=１式 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 高瀬川防安交付金（広域河川）工事（１１月補正） 測量設計業務委託 | 出雲市斐川町上庄原地内外 | 土木関係コンサルタント業務 | 10ヶ月 | 河川詳細設計N=１式 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 （主）川本波多線（川本ＢＰ工区） 総合交付金（改築）工事 道路詳細設計業務（補正） | 邑智郡 川本町 大字 川本 地内 | 土木関係コンサルタント | 約７ヶ月 | 道路詳細設計 Ｎ＝１式 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 （主）川本波多線（川本ＢＰ工区） 総合交付金（改築）工事 地質調査業務（補正） | 邑智郡 川本町 大字 川本 地内 | 地質調査業務 | 約６ヶ月 | 土質ボーリング N=１式 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 市井原谷B 防安交付金（通常砂防）工事 用地測量業務 | 邑智郡 美郷町 港地内 | 測量業務 | 約５ヶ月 | 用地測量 Ｎ＝１式 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
| 市井原谷B 防安交付金（通常砂防）工事 測量調査設計業務 その２ | 邑智郡 美郷町 港地内 | 土木関係コンサルタント | 約５ヶ月 | 橋梁詳細設計 Ｎ＝１橋 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
| 国道３７５号（湯抱２工区） 総合交付金（改築）工事 道路詳細修正設計業務 | 邑智郡 美郷町 湯抱 地内 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 道路詳細修正設計 Ｎ＝１式 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 復旧治山事業 都賀行地区 猪之谷工区 測量設計業務 | 邑智郡 美郷町 都賀行 地内 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 渓間工・山腹工測量設計 Ｎ＝１箇所 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 復旧治山事業 酒谷地区 測量設計業務 | 邑智郡 美郷町 酒谷 地内 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 渓間工測量設計 Ｎ＝１箇所 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 国道３７５号（湯抱２工区） 総合交付金（改築）工事 落石対策設計業務（補正） | 邑智郡 美郷町 湯抱 地内 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 落石対策設計 Ｎ＝１式 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 間野川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 修正設計業務 | 邑智郡 美郷町 港地内 | 土木関係コンサルタント | 約５ヶ月 | 砂防えん堤修正設計 Ｎ＝１式 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | （主）甲田作木線（日南川工区）防安交付金（改築）工事 用地測量業務 | 邑智郡 邑南町 上田 地内 | 測量業務 | 約６ヶ月 | 用地測量 Ａ＝0.4万㎡ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 復旧治山事業 三坂地区 測量設計業務 | 邑智郡 邑南町 上田所 地内 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 山腹工測量設計 Ｎ＝１箇所 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 復旧治山事業 田代地区 測量設計業務 | 邑智郡 邑南町 日貫 地内 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 渓間工・山腹工測量設計 Ｎ＝１箇所 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 （主）浜田作木線（荻原１工区）総合交付金（改築）工事 道路詳細設計業務委託 （その２） | 邑智郡 邑南町 矢上 地内 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 道路詳細設計 L＝1.25㎞ 路線測量 L＝0.12㎞ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | （主）甲田作木線（西之原工区） 総合交付金（改築）工事 物件再算定業務 | 邑智郡 邑南町 下口羽 地内 | 補償コンサルタント業務 | 約４ヶ月 | 建物再算定 Ｎ＝６棟 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
| （主）大田桜江線（行恒２工区）防安交付金（改築）工事 用地測量業務（その２） | 大田市 久利町 行恒 地内 | 測量業務 | 約６ヶ月 | 用地測量 A＝１万㎡ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | （一）波根久手線（久手工区）防安交付金（改築）工事 用地測量業務 | 大田市 久手町 波根西 地内 | 測量業務 | 約６ヶ月 | 用地測量 A=1.32万㎡ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
| （都）栄町高禅寺線 防災安全交付金（街路）工事 電線共同溝詳細設計業務 | 大田市 大田町 大田 地内 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 電線共同溝詳細設計 N = １式 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅰ
| （主）大田桜江線（行恒２工区）防安交付金（改築）工事 修正設計業務 | 大田市 久利町 行恒 地内 | 土木関係コンサルタント | 約６ヶ月 | 道路詳細設計 N = １式 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 （一）久利五十猛停車場線（鬼村２工区）防安交付金（改築）工事（補正） 測量設計業務 | 大田市 久利町 佐摩 地内 | 土木関係コンサルタント | 約８ヶ月 | 路線測量 L=0.37km 道路詳細設計（B） N=1式 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 （主）大田桜江線（行恒工区）交通安全補助工事 建物事前調査業務（その３）（補正） | 大田市 大田町 吉永 地内 | 補償コンサルタント業務 | 約４ヶ月 | 建物事前調査 N＝３棟 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | （主）弥栄旭インター線（弥栄地区） 防安交付金（災害防除）用地調査業務 | 浜田市 弥栄町 地内外 | 測量業務 | 約5ヶ月 | 用地調査一式 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 国道２６１号（尾島橋 外４橋）メンテ補助（橋梁修繕）工事 調査設計業務（補正） | 江津市 松川町 市村外 | 土木関係コンサルタント | 約8ヶ月 | 橋梁修繕設計 N=5橋 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | （一）桜江旭インター線（山中大橋）防安交付金（橋梁耐震）工事 現場技術業務 | 江津市 桜江町 長谷 | 土木関係コンサルタント | 12ヶ月 | 現場技術業務12ヶ月 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 高野地区 事業間連携砂防等（地すべり対策）工事 概成判定業務 | 浜田市長浜町～熱田町地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 10ヶ月 | 観測・安定解析 1式 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
| 荒磯川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 水文調査業務 | 江津市浅利町 | 測量業務 | 約12ヶ月 | 水量等定期観察 N=12か月 観測データ解析 N=1箇所 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
| 八戸川 防安交付金（総流防）工事 用地測量業務（その２） | 江津市 桜江町 江尾地内 | 補償コンサルタント業務 | 5ヶ月 | 用地測量 A=1.2万㎡ 立竹木調査 A=400㎡ | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 国道186号（小国２工区）防安交付金（改築）工事 橋梁詳細設計業務 | 浜田市 金城町 小国地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 6ヶ月 | 橋梁詳細設計 N=1橋 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅰ
新規 | 令和６補正 国道186号（小国２工区）防安交付金（改築）工事 地質調査業務 | 浜田市 金城町 小国地内 | 地質調査業務 | 4ヶ月 | 調査ボーリング N=5孔 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅰ
| （一）益田種三隅線（西河内工区）防安交付金（改築）工事 道路修正設計業務 | 浜田市三隅町西河内地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約5ヶ月 | 道路修正設計L=0.1㎞ | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | （一）三隅井野長浜線（三隅工区）防安交付金（改築）工事 現場技術業務 | 浜田市三隅町三隅地内外 | 土木関係コンサルタント業務 | 約12ヶ月 | 現場技術業務 N=12ヶ月 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
| 令和６年度林業専用道整備事業 高丸山線第４工区 用地測量業務 | 江津市波積町南地内 | 測量業務 | 約３か月 | 用地測量 L=６００ｍ | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 令和６年度 復旧治山事業 平松・十通り地区 測量設計業務 | 浜田市旭町市木地内外 | 土木関係コンサルタント業務 | 約６ケ月 | 渓間工設計 一式 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 令和６年度 復旧治山事業 田ノ村地区 測量設計業務 | 江津市金田町地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約６ケ月 | 渓間工設計 一式 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 令和６年度 緊急予防治山事業 下重富地区 測量設計業務 | 浜田市旭町重富地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約６ケ月 | 渓間工設計 一式 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 令和６年度 緊急予防治山事業 市村地区 測量設計業務 | 江津市松川町地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約６ケ月 | 渓間工設計 一式 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 令和６年度 緊急機能強化・老朽化対策事業 心覚院地区 測量設計業務 | 浜田市松原町地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約６ケ月 | 山腹工設計 一式 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 令和6年度 地すべり対策事業浜田第四期地区 地下水観測（その３）業務 | 浜田市 三隅町地内 | 地質調査業務 | 約7ヶ月 | 地下水観測１１孔 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 令和６年度 地すべり対策事業 浜田第四期地区 調査解析（高野）業務 | 浜田市熱田町地内 | 地質調査業務 | 約8ヶ月 | ボーリング調査 ３孔 対策工法選定 １側線 安定解析 一式 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 令和6年度 水利施設等保全高度化事業 久代地区 畑地かんがい施設実施設計業務 | 浜田市 久代町 | 土木関係コンサルタント | 9ヶ月 | 畑地灌漑施設設計 １式 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 【令和６補正】 （一）波佐匹見線（崎田橋）防安交付金（橋梁耐震）工事 調査設計業務（補正） | 益田市 匹見町 道川地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約１０ヶ月 | 橋長 Ｌ＝７１ｍ 耐震補強設計 １式 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅰ
新規 | 【令和６補正】 （主）益田阿武線（中地橋）防安交付金（橋梁耐震）工事 調査設計業務（補正） | 益田市 白上町～ 川登町 地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約１０ヶ月 | 橋長 Ｌ＝４１ｍ 耐震補強設計 １式 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅰ
新規 | 【令和６補正】 日の里地区 防災安全交付金（急傾斜対策）工事 用地測量調査業務（補正） | 益田市匹見町道川地内 | 測量業務 | １０カ月 | 用地測量調査 Ｎ＝１式 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅱ
| 益田地区１ 防災安全交付金（基礎調査）土砂災害警戒区域等２巡目基礎調査 その２ | 益田市内 | 測量業務 | 約６ヶ月 | 区域確定 N＝１式 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅱ
| 益田地区２ 防災安全交付金（基礎調査）土砂災害警戒区域等２巡目基礎調査 その２ | 益田市内 | 測量業務 | 約６ヶ月 | 区域確定 N＝１式 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅱ
| 美都地区 防災安全交付金（基礎調査）土砂災害警戒区域等２巡目基礎調査 その２ | 益田市 美都町 地内 | 測量業務 | 約６ヶ月 | 区域確定 N＝１式 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅱ
| 匹見地区 防災安全交付金（基礎調査）土砂災害警戒区域等２巡目基礎調査 その２ | 益田市 匹見町 地内 | 測量業務 | 約６ヶ月 | 区域確定 N＝１式 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 【令和６補正】 令和６年度（補正）農業農村整備事業 現場技術業務 | 益田管内 | 土木関係コンサルタント | 12ヶ月 | 現場技術業務 1式 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 【令和６補正】 令和６年度（補正） 西石見地区 ４工区法面設計業務 | 益田市 柏原町 地内 | 土木関係コンサルタント | 約6ヶ月 | 法面詳細設計 １箇所 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅱ
新規 | 【令和６補正】 令和６年度（補正） 農村地域防災減災事業 現場技術業務 | 益田管内 | 土木関係コンサルタント | 12ヶ月 | 現場技術業務 １式 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅱ
| 【令和６補正】 令和6年度（補正）復旧治山事業 立戸地区（4工区） 測量・設計業務 | 鹿足郡 吉賀町 立戸地内 | 土木関係コンサルタント | 6ヶ月 | 渓間工 測量設計 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅱ
| 【令和６補正】 令和6年度（補正）緊急予防治山事業 林谷地区 測量・設計業務 | 鹿足郡 吉賀町 蔵木地内 | 土木関係コンサルタント | 5ヶ月 | 渓間工 測量設計 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅱ
| 令和７年度 治山・林道事業 現場技術業務 その１ | 益田市 外地内 | 土木関係コンサルタント | 6ヶ月 | 現場技術業務 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅱ
| 令和７年度 治山・林道事業 現場技術業務 その2 | 益田市 外地内 | 土木関係コンサルタント | 6ヶ月 | 現場技術業務 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 | Ⅱ
| 環境調査（希少猛禽類）業務委託（その１６） | 浜田市三隅町矢原外地内 | 土木関係コンサルタント | 12ヶ月 | 猛禽類モニタリング調査 １式 | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 | Ⅰ
| 矢原川ダム建設事業 流量観測等業務委託 | 浜田市三隅町矢原外地内 | 測量業務 | 12ヶ月 | 流量観測 1式 | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 | Ⅱ
| 矢原川ダム建設事業 貯水池周辺不安定斜面地下水位観測等業務委託（その10三隅側１） | 浜田市三隅町矢原地内 | 地質調査業務 | 12ヶ月 | 孔内傾斜計観測 1式 自記水位計観測 1式 | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 | Ⅱ
| 矢原川ダム建設事業 貯水池周辺不安定斜面地下水位観測等業務委託（その10三隅側２） | 浜田市三隅町矢原地内 | 地質調査業務 | 12ヶ月 | 孔内傾斜計観測 1式 自記水位計観測 1式 | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 | Ⅱ
| 矢原川ダム建設事業 貯水池周辺不安定斜面地下水位観測等業務委託（その10美都側１） | 益田市美都町久原地内 | 地質調査業務 | 12ヶ月 | 孔内傾斜計観測 1式 自記水位計観測 1式 | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 | Ⅱ
| 矢原川ダム建設事業 ダムサイト地下水位観測業務委託（その６） | 浜田市三隅町矢原地内 | 地質調査業務 | 12ヶ月 | 自記水位計観測 1式 | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 | Ⅱ
新規 | 令和６補正 矢原川ダム建設事業 貯水池内不安定斜面管理用道路橋詳細設計業務委託 | 益田市美都町久原地内 | 土木関係コンサルタント | 10ヶ月 | 橋梁詳細設計（橋梁上部工）Ｎ＝１橋 下部工詳細設計（橋台工） Ｎ＝１式 架設計画（１工法） Ｎ＝１工法 | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 | Ⅰ
新規 | 令和６補正 矢原川ダム建設事業 裁決申請図書資料作成業務委託 | 浜田市三隅矢原外地内 | 補償コンサルタント業務 | 約12ヶ月 | 建物調査 2棟 裁決申請（案）等の作成 1式 明渡決裁申立書（案）等の作成 1式 | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 | Ⅰ
| Ｒ６ゼロ県出雲空港 場内土木施設維持修繕業務委託 | 出雲市斐川町沖洲地内外 | その他業務 | 約12ヶ月 | 空港土木施設維持修繕工 Ｎ＝１式 | 第４四半期 | 出雲空港管理事務所 | Ⅱ
| Ｒ６ゼロ県出雲空港 空港周辺除草及び土木施設維持修繕業務委託 | 出雲市斐川町沖洲地内外 | その他業務 | 約12ヶ月 | 除草工 A=31,300m2 土木施設維持修繕工 N=1式 | 第４四半期 | 出雲空港管理事務所 | Ⅱ
| Ｒ６ゼロ県出雲空港 植栽管理業務委託 | 出雲市斐川町沖洲地内外 | その他業務 | 約12ヶ月 | 樹木剪定 N=611本 寄植剪定 A=990ｍ2 芝刈り A=7,400ｍ2 抜根除草 A=6,460ｍ2 防除 N=1,187本 除草 A=1,500ｍ2 | 第４四半期 | 出雲空港管理事務所 | Ⅱ
| Ｒ６ゼロ県出雲空港 巡回点検業務委託 | 出雲市斐川町沖洲地内外 | その他業務 | 約12ヶ月 | 巡回点検 N=１式 | 第４四半期 | 出雲空港管理事務所 | Ⅱ
| 宍道湖流域下水道（東部処理区）防災安全交付金マンホール更生詳細設計業務委託 | 松江市玉湯町布志名地内 | 土木関係コンサルタント | 約6ケ月 | マンホール更生詳細設計 N=１式 | 第４四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 | Ⅰ
| 宍道湖流域下水道（西部処理区）防災安全交付金マンホール更生詳細設計業務委託 | 出雲市斐川町直江地内 | 土木関係コンサルタント | 約6ケ月 | マンホール更生詳細設計 N=１式 | 第４四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 | Ⅰ
２．随意契約
前回公表からの変更等 | 業務委託名 | 委託場所 | 委託 種別 | 期間 | 委託概要 | 入札時期 | 発注機関 | 備 考 Ⅰ:県外含む Ⅱ:県内のみ
| 防災安全交付金（総流防基礎調査）土砂災害警戒区域等システム運用支援業務 | 県内一円 | 測量業務 | 約12ヶ月 | GIS掲載用ｓｈｐデータ作成 N=10箇所、地形改変に伴うYR区域修正 5箇所、集合研修N＝１式 | 第４四半期 | 砂防課 | Ⅰ
３．プロポーザル方式
前回公表からの変更 | 業務委託名 | 委託場所 | 委託 種別 | 期間 | 委託概要 | 入札時期 | 発注機関 | 備 考 Ⅰ:県外含む Ⅱ:県内のみ
該当なし
４．一般競争入札
前回公表からの変更等 | 業務委託名 | 委託場所 | 委託 種別 | 期間 | 委託概要 | 入札時期 | 発注機関 | 備 考 Ⅰ:県外含む Ⅱ:県内のみ
| 土砂災害予警報システム点検保守業務 | 県内一円 | 土木関係コンサルタント業務 | 約12ヶ月 | 雨量局点検106箇所 中継局点検24箇所 | 第４四半期 | 砂防課 | Ⅱ
| 三隅港海岸 湊浦地区 侵食対策概略検討業務 | 浜田市三隅町湊浦 地内 | 土木関係コンサルタント業務 | 約8ヶ月 | 海岸保全対策検討 Ｎ＝１式 対策工法の検討 Ｎ＝１式 | 第４四半期 | 浜田港湾振興センター | Ⅰ