## 発注見通し
別紙２-1（２億円未満）
令和６年度公共工事の発注見通し
１．簡易型一般競争入札
※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 入札 時期 | 発注機関 | 余裕期間の設定 | ＩＣＴ候補工事 | 備 考
| テクノアークしまね長寿命化（本館棟空調用中央監視装置更新）工事 | 松江市北稜町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約12ヶ月 | 空調用中央監視装置更新一式 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
変更 | 古代出雲歴史博物館長寿命化（建築）工事 | 出雲市大社町杵築東地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約９ヶ月 | 外壁改修、防水改修、建具改修ほか | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式（A）
変更 | 古代出雲歴史博物館長寿命化（電気設備）工事 | 出雲市大社町杵築東地内 | 電気工事 | 電気 | 約1２ヶ月 | 直流電源装置更新、照明器具LED化ほか | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
変更 | 古代出雲歴史博物館長寿命化（機械設備その１）工事 | 出雲市大社町杵築東地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約12ヶ月 | 空調設備改修 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
変更 | 古代出雲歴史博物館長寿命化（機械設備その２）工事 | 出雲市大社町杵築東地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約12ヶ月 | 空調設備改修 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
| 古代出雲歴史博物館特定天井改修（建築）工事 | 出雲市大社町杵築東地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約11ヶ月 | エントランスホール及び中央ロビー特定天井改修 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式（A）
| 古代出雲歴史博物館特定天井改修（設備）工事 | 出雲市大社町杵築東地内 | 電気工事 | 電気 | 約11ヶ月 | エントランスホール及び中央ロビー特定天井改修に係る電気設備改修 | 第３四半期 | 営繕課
変更 | 島根県営住宅（松江市比津が丘団地）天井バーミキュライト撤去工事 | 松江市比津が丘地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4.5 | １～３号棟 天井バーミキュライト除去工事【計13戸】 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式（A）
| 安来高等学校長寿命化(管理棟外壁改修外)工事 | 安来市佐久保町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 7 | 管理棟、渡廊下棟 外壁改修、屋上防水改修、その他改修一式 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式（A）
| 邇摩高校長寿命化（CR棟外壁改修外）工事 | 大田市仁摩町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約６ケ月 | 外壁塗装改修 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
| 浜田合同庁舎長寿命化（電気設備改修）工事 | 浜田市 片庭町地内 | 電気工事 | 電気 | 約１４ ヶ月 | 制御盤操作パネル部品更新 ＶＣＢ、ＣＴ取換え 電灯制御盤 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
| 西部総合福祉センター長寿命化（本館棟 外壁改修）工事 | 浜田市 野原町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約８ ヶ月 | 外壁改修 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
| 島根県営住宅（松江市淞北台団地新１号棟）建設（空気調和設備）工事 | 松江市淞北台地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 23か月 | 共同住宅：RC８階建、約6,000㎡ | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 青少年の家長寿命化（大規模改修 機械設備）工事 | 出雲市小境町 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約１２ヶ月 | 空調設備改修、給水設備改修ほか | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和６年度 水産生産基盤整備事業 西郷漁港 港橋P2橋脚補強工事 その４ | 隠岐郡隠岐の島町港町地内 | 土木一式工事 | ＰＣ | 6ヶ月 | 橋脚補強 N=１式 プレキャストパネル据付工 | 第３四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式 （A）
| 令和５年度復旧治山（小路３工区）その２工事 | 隠岐の島町小路地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 流路工 Ｌ＝32m | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | (Ｂ)
変更 | 令和６年度復旧治山（小路１工区）工事 | 隠岐の島町小路地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 谷止工 １式 工事用道路 Ｌ＝55m | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | (Ｂ)
変更 | 令和５年度災害関連緊急治山（市部）工事 | 西ノ島町大字美田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 谷止工 1基 V=136㎥ | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | (Ｂ)
| 西郷港（小田地区）港整備交付金（港湾）工事 第５期 | 隠岐の島町東郷小田地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 約8ヶ月 | ケーソン製作・仮置Ｎ＝４函 | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式 (A)
新規 | 港大津地区 防災安全交付金（急傾斜地崩壊対策）工事（第３期） | 隠岐の島町港町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 吹付法枠工A=300m2 | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局
変更 | 国道４８５号（西村２工区）防安交付金（改築）工事第10期 | 隠岐の島町西村地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | ６ヶ月 | 表層工 Ａ＝２，７００㎡ 上層路盤工 Ａ＝２，７００㎡ | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式
変更 | 国道４８５号外県単舗装整備工事 | 西ノ島町大字浦郷地内外 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工 A=700ｍ2 区画線工L=270ｍ | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局
変更 | 中別府川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 第３期 | 西ノ島町 大字別府地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 掘削工V=600ｍ3 排水構造物工 L=50m | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | (Ｂ)
変更 | 来居港 港整備交付金（知夫里大橋耐震補強）工事 第６期 | 知夫村来居地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約６ヶ月 | 伸縮装置取替 N＝１式 舗装工 A=500㎡ | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 日須賀線（日須賀工区）総合交付金（代行）工事 第３期 | 海士町大字御波地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 大型かご枠 L=119m ジオセル工 A=30㎡ 鉄筋挿入工 N=17 本 | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
変更 | 島根県営住宅（松江市第二山代団地外）高齢者向け住戸改善工事 | 松江市山代町外地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4.5 | 高齢者向け住戸改善工事 松江市第２山代団地：３戸、長者原団地：１戸【計４戸】 | 第３四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
変更 | 島根県営住宅（松江市揖屋団地外）高齢者向け住戸改善工事 | 松江市東出雲町揖屋外地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4.5 | 高齢者向け住戸改善工事 松江市揖屋団地：２戸、安来市和田団地：２戸【計４戸】 | 第３四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
変更 | 島根県営住宅（安来市和田団地）排水設備改修工事 | 安来市黒井田町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 4.5 | 屋外埋設排水管改修 | 第３四半期 | 東部県民センター
| 松江警察署道場特定天井改修工事 | 松江市嫁島町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 5 | 松江警察署道場 特定天井改修 | 第３四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
変更 | 浜田商業高等学校長寿命化（トイレ洋式化）工事 | 浜田市 熱田町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４ ヶ月 | トイレ様式化 | 第３四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
変更 | 島根県営住宅（浜田市周布団地２号棟２１２号室外）住戸改善工事 | 浜田市 治和町外地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | 高齢者改善 | 第３四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 浜田警察署女性仮眠室改修工事 | 浜田市 黒川町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | 女性仮眠室改修 | 第３四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 浜田技術センター長寿命化（第１棟 外部改修）工事 | 浜田市 下府町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | 外壁改修他 | 第４四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 浜田技術センター長寿命化（キュービクル等更新）工事 | 浜田市 下府町地内 | 電気工事 | 電気 | 約５ ヶ月 | キュービクル等更新 | 第４四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
| 三瓶小豆原埋没林公園展示場照明器具LED化工事 | 大田市三瓶町地内 | 電気工事 | 電気 | 約５ケ月 | 照明器具交換（LED化） | 第３四半期 | 西部県民センター県央事務所
新規 | 益田警察署霊安室改修工事 | 益田市 東町 地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４ヶ月 | 霊安室 執務スペース拡張改修工事 一式 | 第３四半期 | 西部県民センター益田事務所 |  |  | （B）
新規 | 島根県営住宅（益田市高津団地４１４号室外）住戸改善工事 | 益田市 高津５丁目 外地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約３ヶ月 | 高津団地414号室、飯田団地315号室 住戸改善工事 一式 | 第３四半期 | 西部県民センター益田事務所 |  |  | （B）
変更 | 令和6年度自然環境整備交付金（国定公園等）（満喫PJ）裏匹見峡歩道（床板）再整備工事 | 益田市匹見町匹見地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヵ月 | 床板取替工 Ｌ＝10.38ｍ | 第３四半期 | 自然環境課 |  |  | （C）
変更 | 令和6年度自然環境整備交付金（国定公園等）（満喫PJ）生湯海岸・外ノ浦歩道再整備工事 | 浜田市生湯町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヵ月 | 歩道再整備 N＝一式 | 第３四半期 | 自然環境課 |  |  | （C）
変更 | 令和6年度 自然環境整備交付金（国立公園）（隠岐ジオ）明屋海岸園地整備工事 | 隠岐郡海士町豊田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヵ月 | ポーラスコンクリート擁壁 L=39m のり面保護工 A=590m2 舗装工 A=35m2 | 第３四半期 | 自然環境課 |  |  | （B）
変更 | 出雲・石見地区（島根町工区）水産環境整備工事 | 松江市 島根町 沖合 | 土木一式工事 | 港湾 | ８ヶ月 | コンクリート魚礁製作・沈設 N=114個 コンクリｔ組立魚礁製作 N=1着 | 第４四半期 | 東部農林水産振興センター |  |  | 総合評価方式（A)
新規 | 小伊津漁港 水産物供給基盤機能保全事業 北護岸工事その６ | 出雲市 小伊津町 地内 | 土木一式工事 | 港湾 | ５ヶ月 | 消波ブロック（２５ｔ型）製作 N=82個 | 第３四半期 | 東部農林水産振興センター |  |  | 総合評価方式（A)
変更 | 国道４３２号 上乃木～古志原工区 県単舗装整備工事 | 松江市上乃木地内 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約５ヵ月 | 表層工 A＝2,370㎡ 基層工（大粒径アスファルト舗装） A＝2,370㎡ | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
| 国道４３２号外 防安交付金（交安２種）工事 | 松江市上乃木地内外 | 塗装工事 | 維持修繕 | 約５ヵ月 | 区画線工 L=1,600m カラー舗装工 A＝300㎡ | 第３四半期 | 松江県土整備事務所
変更 | 令和６年度 小谷奥池地区 道路工事 | 松江市 東長江町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5か月 | 施工延長L=100ｍ 掘削工V=3,610m3 盛土工Ｖ＝430m3 コンクリート路面工A=300m2 植生工A=1,780m2 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和６年度 松江地区（県単） 斜面改良（奥組）工事 | 松江市 東出雲町 上意東 | 土木一式工事 | 一般土木 | 4か月 | 砕石かごＬ＝64ｍ 植生シートＡ＝70m2 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｂ）
新規 | 令和６年度 松江地区（県単） 斜面改良（下倉）工事 | 松江市 宍道町 白石 | 土木一式工事 | 一般土木 | 4か月 | 掘削工Ｖ＝250m3 植生マットＡ＝230m2 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｂ）
変更 | 令和６年度 復旧治山事業（上意東１－２工区）山腹工事 | 松江市 東出雲町 上意東 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 土留工（かご） A=45m2 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （B）
| 国道４３１号（万原工区）防安交付金（改築）工事その６ | 松江市 手角町地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約6か月 | L＝600ｍ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 Ａ＝7500ｍ２ | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
| （主）玉湯吾妻山線（大谷２工区）防安交付金（改築）工事第4期 | 松江市玉湯町大谷地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約4か月 | L＝380ｍ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A＝3040ｍ２ | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | （ー）八重垣神社竹矢線（大庭工区）防安交付金（改築）工事 第１期 | 松江市 大庭町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約４か月 | L=200m 側溝工 L＝200ｍ | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
新規 | （都）松江熊野線（新大橋工区） 防災安全交付金（街路）事業 道路改良工事 第１期 | 松江市伊勢宮町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 7ヶ月 | 延長 Ｌ=50m 柱状改良工 N=300本 構造物取壊し Ｖ＝100m3 伐採工 Ａ＝500ｍ2 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | （都）松江熊野線（鍛冶橋工区）防災安全交付金（街路）工事 第３期（鍛冶橋上部工） | 松江市南田町～東本町 | 鋼構造物工事 | 鋼橋上部 | 15ヶ月 | 鋼コンクリート合成床版橋 L=24m(W=12.4m) 製作工 W=117.9t 架設工 N=1式 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 中川 大規模特定河川工事 第５期 | 松江市 法吉町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約12ヶ月 | 橋梁工 N=1式 橋梁上部工 N=1橋 橋梁下部工 N=2基 樋門工 N=1基 取付護岸工 N=1式 迂回路設置 N=1式 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 佐陀川 防安交付金（広域河川）工事第９期 | 松江市 鹿島町 佐陀本郷 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 護岸工 L=80m 水路工 L=110m | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
変更 | 松江港(馬潟地区)防安交付金（舗装） 工事 第２期 | 松江市 富士見町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約５ ヶ月 | 舗装工 Ａ=1000ｍ2 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 平ノ上地区 防安交付金（急傾斜地崩壊対策）工事 第４期 | 松江市 東生馬町 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約8 ヶ月 | 工事延長L＝60ｍ 吹付法枠工A=440m2 鉄筋挿入工N=35本 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 玉造西１地区 防安交付金（急傾斜地崩壊対策）工事 その１ | 松江市 玉湯町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約４ ヶ月 | 工事用道路 L=95m | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ｂ）
変更 | 本山伯太線（上小竹１工区）防安交付金（改築）工事 | 安来市 伯太町上小竹 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約2ヶ月 | 施工延長 L=160m 路盤工 A=1,210m2 アスファルト舗装工A=1,200m2 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所
変更 | （主）安来伯太日南線（吉岡工区）交通安全補助工事 | 安来市 吉岡町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約3ヶ月 | 施工延長 L=370m 路盤工 A=800m2 アスファルト舗装工A=800m2 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所
新規 | 堂廻谷川 防災安全交付金（総流防）工事 | 安来市広瀬町西比田 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 施工延長 L=40m ブロック積工 A=100m2 床固工 V=140m3 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 掛合上阿井線 吉田新橋 メンテ補助（橋梁修繕）工事 | 雲南市吉田町吉田 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約6 ヶ月 | 下部工ひび割れ補修 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B)
変更 | 稗原木次線 古城橋 メンテ補助（橋梁修繕）工事 | 雲南市三刀屋町古城 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約6 ヶ月 | 上部工ひび割れ補修 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
変更 | 国道３１４号 八ヶ原橋 メンテ補助（橋梁修繕）工事 | 雲南市木次町湯村 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約6 ヶ月 | 下部工ひび割れ補修 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
| 吉田奥出雲線 防安交付金（災害防除）工事 | 雲南市吉田町深野 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約9 ヶ月 | 斜面式落石防護柵工 L=60m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 中山間地域総合整備事業 飯南地区 弓取工区 農道工事（その２） | 飯石郡飯南町上来島 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約４ヶ月 | 道路工 L=100m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 農村地域防災減災事業 木次加茂地区 地すべり防止施設長寿命化工事 | 雲南市木次町 仁多郡奥出雲町 | さく井工事 | さく井 | 約6カ月 | 水抜ボーリング工 L＝450ｍ | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所
変更 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護工事 | 雲南市三刀屋町神代 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 施工箇所：7ヵ所 掘削工 V=1080m3 法枠工 A＝712m2 植生工（植生マット）A=767m2 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (A)
変更 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その30）工事 | 雲南市吉田町上山 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約9カ月 | 法枠工 A＝50m2 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その31）工事 | 雲南市大東町薦沢外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6カ月 | 砕石カゴ L＝329m 水路工 L=80m ふとんカゴ L＝30ｍ 水路工 L=40m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その32）工事 | 雲南市掛合町入間 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 施工箇所：3ヵ所 掘削工 V=750m3 法枠工 A＝626m2 植生工（植生マット）A=210m2 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (A)
新規 | 農業競争力農地整備事業 琴麓・野萱地区 区画整理（その3）工事 | 飯石郡飯南町野萱 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約15カ月 | 琴麓工区 区画整理 A＝5.4ha | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 農業競争力農地整備事業 琴麓・野萱地区 区画整理（その4）工事 | 飯石郡飯南町野萱 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約15カ月 | 野萱工区 区画整理 A＝2.6ha | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 農村地域防災減災事業 真木・張戸地区 道路（その５）工事 | 飯石郡飯南町上来島 | 土木一式工事 | 一般土木 | ７ヶ月 | 道路工L=400m | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
新規 | 農地整備事業（通作条件整備）掛合川上地区 道路（その５）工事 | 雲南市掛合町掛合 | 土木一式工事 | 一般土木 | ７ヶ月 | 道路工L=400m | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
変更 | 令和６年度復旧治山事業 奥畑地区 亀谷工区 渓間工事 | 飯石郡飯南町頓原 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 谷止工１基 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 令和６年度林業専用道整備事業 入間本谷線 開設工事 | 雲南市掛合町入間 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | L=200m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 令和６年度林業専用道整備事業 土打線 開設工事 | 飯石郡飯南町小田 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | L=200m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 令和６年度林業専用道整備事業 中村大呂線 開設工事 | 仁多郡奥出雲町大呂 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | L=700m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | 令和６年度 県単施行地管理事業 原口地区 山腹工事 | 仁多郡奥出雲町稲原 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約４ヶ月 | 法切工200m3 法枠工400m2 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所
変更 | 新市中奥尻 まちづくり連携等砂防（通常砂防）工事（第１期） | 雲南市 木次町 新市 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10カ月 | 管理用道路 L=85m 掘削工 V=1200m3 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | 〇 |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 生谷地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 第４期 | 雲南市 木次町 西日登 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7カ月 | 擁壁工 Ｖ=260m3 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ｂ）
| 神戸川（赤名）防安交付金（総流防）工事（第５期） | 飯石郡 飯南町 下赤名 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9ヶ月 | 可動堰下部工 1式 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
| 十日市２地区 事業間連携砂防事業（急傾斜地崩壊対策）工事（第３期） | 雲南市 掛合町 掛合 | 土木一式工事 | 一般土木 | １１ヶ月 | もたれ式擁壁工 L=70m 吹付法枠工 A＝500m2 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 | 〇 |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 三刀屋地区（その５８）令和３年災 飯石川災害関連工事 | 雲南市 三刀屋町 多久和 | 土木一式工事 | 一般土木 | ４ヶ月 | ブロック積工 A=120m2 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
変更 | 玉湯吾妻山線 大峠工区 防安交付金（改築）工事 | 仁多郡 奥出雲町 大馬木 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6か月 | 施工延長 L=20m 橋梁下部工 N=1基 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
| 蔵谷川 事業間連携砂防等（通常砂防）工事 | 仁多郡 奥出雲町 中村 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6か月 | 施工延長 L=25m 渓流保全工 L=25ｍ | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | 桐の木川防安交付金（総流防）工事 | 仁多郡 奥出雲町 横田 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 4ヶ月 | 施工延長 L=50m 舗装工 A=500m2 防護柵設置工 L=30m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所
| 国道１８４号（反辺Ａ１９０工区）防安交付金（災害防除）工事 | 出雲市佐田町反辺地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | エネルギー吸収型落石防護柵工 L=47m | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
| 佐田八神線外 県単区画線修繕工事 | 出雲市佐田町大呂地内外 | 塗装工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 区画線工 L=18,000m | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所
変更 | 十六島直江停車場線（西代橋）メンテ補助（橋梁修繕）工事 第4期 | 出雲市 原鹿町 地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約9ヶ月 | 鋼桁塗替塗装工 N=1式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
| 出雲空港線（沖洲工区） 県単舗装整備工事 | 出雲市 斐川町 沖洲地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約6ヶ月 | 舗装打換え工 A=2,000㎡ | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 令和６年度 農村地域防災減災事業（ため池整備）鳴滝地区 ため池改修（その2）工事 | 出雲市斐川町三絡地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 11カ月 | ため池改修 N＝一式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和６年度 農村地域防災減災事業（ため池整備） 大門池地区 ため池改修工事 | 出雲市小境町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 14カ月 | ため池改修 N＝一式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 | 〇 | 〇 | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和6年度 水利施設等保全高度化事業 湖岸北地区 橋梁工事 | 出雲市斐川町黒目 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9ヶ月 | 橋梁下部工 N=1式 橋梁上部工 N=1式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和6年度 農地耕作条件改善事業 斐川中央地区 パイプライン更新工事（その1） | 出雲市斐川町黒目 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | パイプライン更新φ800（鞘管） N=1式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和６年度 県単自然災害防止事業（奥宇賀工区）渓間工事 | 出雲市奥宇賀町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 流路工L=46m | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 野郷地区 防災安全交付金（地すべり対策）工事（補正） 第１期 | 出雲市野郷町 | さく井工事 | さく井 | 約6ヶ月 | 横ボーリング工 L=400m 流末水路工 L=100m | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 出雲平田線（西代工区）交通安全補助工事 第５期 | 出雲市西代町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約6ヶ月 | アスファルト舗装工 A=2000m2 縁石工 L=220m工 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 | 〇 | 〇 | 総合評価方式
新規 | 湯屋谷川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 第9期 | 出雲市東林木町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約14ヶ月 | 盛土工 V=1000m3 堰堤工 V=1000m3 床固工 V=32m3 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 湯屋谷川 県単砂防ダムリフレッシュ工事 | 出雲市東林木町 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 掘削工 V=1000m3 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所
新規 | 外園高松線（下横工区）防安交付金（改築）工事 第9期 | 出雲市下横町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約8ヶ月 | 舗装工 A=4500m2 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 以下谷川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 第４期 | 出雲市大社町鷺浦 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 盛り土工 V=200m3 切り土工 V=100m3 路盤工 A=200m2 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 小田地区県単緊急地すべり対策工事 | 出雲市多伎町小田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 7か月 | 工事延長 L= 20 m 掘削工 V= 100 m3 法枠工 A= 300 ｍ2 鉄筋挿入工 N=12本 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | 神門通り線（２工区） 防安交付金（街路）工事 第１３期 | 出雲市大社町修理免～大社町杵築南地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6 ヶ月 | 工事延長 Ｌ＝79ｍ 橋梁添架物保護工 N=1式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 神門通り線（２工区） 防安交付金（街路）工事 第１４期 | 出雲市大社町修理免～大社町杵築南地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6 ヶ月 | 工事延長 Ｌ＝79ｍ 橋梁高欄 N=1式 親柱 N=1式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 神門通り線（２工区） 防安交付金（街路）工事 第１５期 | 出雲市大社町修理免～大社町杵築南地内 | 舗装工事 | 特殊舗装 | 約10 ヶ月 | 工事延長 Ｌ＝68ｍ 石畳舗装 N=1式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 浜山公園 総合交付金（公園）野球場改修工事 第２期 | 出雲市浜町地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8 ヶ月 | 内野スタンド整備 N=1式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 浜山公園 総合交付金（公園）野球場改修工事 第３期 | 出雲市浜町地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約12 ヶ月 | 内野スタンド整備 N=1式 ブルペン整備 N=1式 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 三谷川外 県単河川維持修繕（災害関係）工事 | 邑智郡 川本町 大字 湯谷 地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 河川護岸修繕 L = ３０ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 令和６年度 林業専用道開設事業 ロクロ谷石見線 道路工事 | 邑智郡 美郷町 信喜地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 林業専用道開設 Ｌ ＝ ５００ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
指名競争入札から変更 | 君谷川 県単河川維持修繕（災害関係）工事 | 邑智郡 美郷町 内田 地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 河川護岸修繕 L = １０ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 令和６年度 災害関連治山施行地管理事業 飯谷上地区 山腹工事 | 邑智郡 美郷町 上野地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約４ヶ月 | 法枠工 A＝２５㎡ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所
| 令和６年度 林業専用道開設事業 皆井田円の板線道路工事 | 邑智郡 邑南町 井原地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 林業専用道開設 Ｌ ＝ ４００ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
変更 | 令和６年度 農村地域防災減災事業 新堤地区 ため池改修（その１）工事 | 邑智郡 邑南町 日和地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約３ヶ月 | 堤体改修 Ｎ ＝ １箇所 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
指名競争入札から変更 | 高水川 県単河川維持修繕（災害関係）工事 | 邑智郡 邑南町 上田所 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 河川護岸修繕 L = ２５ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
指名競争入札から変更 | 高見川外 県単河川維持修繕（災害関係）工事 | 邑智郡 邑南町 高見地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 河川護岸修繕 L = １０ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
指名競争入札から変更 | 日貫川 県単河川維持修繕工事 | 邑智郡 邑南町 日貫地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 河川護岸修繕 L = １２０ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 令和６年度 農村地域防災減災事業 和田地区 道路（その９）工事 | 邑智郡 邑南町 和田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 道路工 Ｌ＝５００ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 令和６年度 農村地域防災減災事業 県央第二地区 地すべり防止施設長寿命化（その１）工事 | 邑智郡 邑南町 地内 | さく井工事 | さく井 | 約６ヶ月 | 水抜きボーリング洗浄 Ｌ＝５，０００ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所
変更 | 令和６年度 県単自然災害防止事業（災害分） 大原地区 山腹工事 | 大田市 祖式町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約４ヶ月 | 法枠工 A＝２６㎡ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所
変更 | 山谷地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事 | 大田市 朝山町 朝倉地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 工事延長 L=１０m 土砂撤去工 V＝40㎥ 吹付法枠工 Ａ＝270㎡ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | （主）大田桜江線（行恒工区）交通安全補助工事 第９期 | 大田市 大田町 大田地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約８ヶ月 | 工事延長 L＝３００m 表層工 A＝３，０００㎡ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
| 大田第三期地区 地下水排除（東山中）工事 | 大田市 富山町 山中地内 | さく井工事 | さく井 | 約４ヶ月 | 水抜ボーリング N＝3孔 L=51m | 第３四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | 三瓶ダム テレメータ・放流警報設備等更新工事 | 大田市 三瓶町 野城 地内外 | 電気通信工事 | 通信設備 | 約14ケ月 | テレメータ設備更新（FA-PC） N=１式 水位局水位計更新 N=１式 | 第３四半期 | 県央県土整備事務所
| （主）弥栄旭インター線（弥栄地区） 防安交付金（災害防除）工事 その３ | 浜田市 弥栄町 門田 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 落石防止柵工 L=38ｍ | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (B)
| （主）浜田美都線（弥栄地区）防安交付金（災害防除）工事 その１ | 浜田市 弥栄町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 落石防止網工A=1800m2 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
| （主）弥栄旭インター線（弥栄地区） 防安交付金（災害防除）工事 その２ | 浜田市 弥栄町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 落石防止網工A=800m2 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
| （主）弥栄旭インター線（金城地区） 防安交付金（災害防除）工事 その４ | 浜田市 金城町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 杭式落石防止柵工L=56m | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | （主）弥栄旭インター線（弥栄地区） 防安交付金（災害防除）工事 その４ | 浜田市 弥栄町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 落石防止柵工L=15m 杭式落石防止柵工L=61m | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
新規 | （主）田所国府線（下府２工区） 県単舗装整備工事 | 浜田市 下府町 地内 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約3ヶ月 | 切削オーバーレイ工 Ａ＝１，５００㎡ | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | （主）浜田美都線（弥栄地区）防安交付金（災害防除）工事 その２ | 浜田市 弥栄町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 落石防止網工A=960m2 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | （主）浜田美都線（弥栄地区）防安交付金（災害防除）工事 その３ | 浜田市 弥栄町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 落石防止網工A=520m2 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | （主）浜田美都線（弥栄地区）防安交付金（災害防除）工事 その４ | 浜田市 弥栄町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 落石防止網工A=1080m2 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | （一）桜江旭インター線（山中大橋）防安交付金（橋梁耐震）工事 その２ | 江津市 桜江町 長谷 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約12ヶ月 | 緩衝チェーン N=6組 せん断ストッパー N=12基 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
変更 | （一）跡市波子停車場（跡市２工区）県単舗装整備工事 | 江津市 跡市町 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約3ヶ月 | 舗装打換工 Ａ＝１，０００㎡ | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
変更 | 鹿賀谷川 県単河川維持修繕工事 | 江津市 桜江町 鹿賀 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約6ヶ月 | 陸閘門撤去N=1式 盛土工V=1式 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | 国道２６１号（谷住郷工区）道路災害関連（災害対策推進）工事 | 江津市 桜江町 谷住郷 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約4ヶ月 | 落石防止網工A=396m2 モルタル吹付工A=290m2 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | 国道２６１号 地域整備促進事業 防護柵修繕工事 | 江津市 松川町 太田 外 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | ガードレール取換 L=1000ｍ | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | （主）桜江金城線（桜江地区）防安交付金（災害防除）工事 その６ | 江津市 桜江町 長谷 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 落石防護柵工 L=31m | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | （主）桜江金城線（桜江地区）防安交付金（災害防除）工事 その７ | 江津市 桜江町 長谷 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約8ヶ月 | 吹付法枠工Ａ＝500m2 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 八神２地区砂防メンテナンス（急傾斜）工事（補正） | 江津市 松川町 八神 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約4ヶ月 | 枠内モルタル吹付工A=600m2 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 家古屋川 県単河川維持修繕工事 | 江津市 桜江町 八戸 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 根固め工 L=15m | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | （一）桜江旭インター線（山中大橋）防安交付金（橋梁耐震）工事 その３ | 江津市 桜江町 長谷 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約7ヶ月 | 橋脚RC巻立工 N=1基（60m3） | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
変更 | 川平停車場線（後地工区）交通安全補助第四期工事 | 江津市後地長地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | 地盤改良 L=50.5m | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
| 川平停車場線（後地工区）交通安全補助第五期工事 | 江津市後地町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 道路改良 L=240m | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
| 川平停車場線（後地工区）交通安全補助第六期工事 | 江津市後地町地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約7ヶ月 | 舗装 L=188.5m | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 石見海浜公園（防安交付金）転落防止柵設置工事 | 浜田市国分町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 転落防止柵 L=50.5m 野外卓 N=4基 掘削工 V=2500m3 盛土工 V=2500m3 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | ５災第1号 石見海浜公園 公園災害復旧工事 | 浜田市久代町地内外 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 約5ヶ月 | 親局無線装置 N=1式 直流電源装置 N=1式 屋外拡声子局 N=13局 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 石見海浜公園 （防安交付金）テニスコートナイター照明更新工事 | 浜田市国分町地内外 | 電気工事 | 電気 | 約5ヶ月 | ナイター照明更新 N=10基 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | 国道２６１号（桜江Ⅱ工区）総合交付金（改築）第４期工事 | 江津市桜江町谷住郷地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約15ヶ月 | 工事延長 L=180.3m 掘削工 V=7250m3 吹付枠工 A=1028m2 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （Ａ）
| 八戸川県単河川災害関連工事 第９期 | 江津市 桜江町 今田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 12ヶ月 | 工事延長 L=200m 盛土工 V=1,900m3 ブロック積工 A=870㎡ | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 玉川 大規模特定河川工事 第２期 | 江津市 桜江町 市山地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 工事延長 L=20m 掘削工 V=500m3 盛土工 V=300m3 ブロック積工 A=50㎡ | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | （B）
| 令和6年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第1・２区 その7 道路工事 | 浜田市 弥栄町 門田 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヵ月 | 道路工事 L=250m | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （A)
| 令和6年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第3工区 その20 道路工事 | 浜田市 弥栄町 程原 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヵ月 | 道路工事 L=290m | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （A)
新規 | 令和６年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 第１工区 その１５ 道路工事 | 浜田市 弥栄町 門田 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヵ月 | 道路工事 L=200m | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （A)
新規 | 令和６年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 第３工区 その７ 法面工事 | 浜田市 弥栄町 程原 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約６ヵ月 | 現場吹付法枠工 A=300㎡ | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | 令和６年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 第３工区 その３ 舗装工事 | 浜田市 弥栄町 三里 地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約６ヵ月 | 舗装工事 L=400m | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
| 令和６年度 益田川ダム外 テレメータ設備更新工事 | 益田市 久々茂町 外地内 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 約17ヶ月 | テレメータ設備更新 １式 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 令和５年度（補正） 角井川外 防災安全交付金（総流防） 河川リフレッシュ工事 | 益田市 本俣賀町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約５ヶ月 | 河川掘削 １式 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所
変更 | 国道１９１号（久々茂工区）県単舗装整備工事 | 益田市 久々茂町 地内 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 切削オーバーレイA=2000m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  | 〇
変更 | （主）益田澄川線（幸町工区）県単舗装整備工事 | 益田市 幸町 地内 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 切削オーバーレイA=800m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | （主）三隅美都線外 県単区画線修繕工事 | 益田市内 一円 | 塗装工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 区画線L=30,000m | 第４四半期 | 益田県土整備事務所
変更 | 国道１９１号（長橋）メンテ補助（橋梁修繕）工事 | 益田市 美都町 宇津川 地内 | 塗装工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 部分塗替塗装A=10m2 支承防錆N=5基 当て板補修N=2箇所 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所
新規 | 国道１９１号（観音橋（笹倉））防災安全交付金（橋梁耐震）工事 | 益田市美都町笹倉地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約12ヶ月 | RC巻立て補強工 N=2基 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
変更 | （一）美濃地石見横田停車場線（向横田工区）交通安全補助工事 第３期 | 益田市 向横田町 地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 4ヶ月 | 舗装工 A=2,100m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | 国道４８８号（広瀬工区）防安交付金（改築）工事 第１１期 | 益田市 匹見町 広瀬地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | １０ヶ月 | エネルギー吸収型ポケット式落石防護網工 A=2,184m2 ロープ伏工 A=106m2 ロープ掛工 N=3箇所 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | （主）吉賀匹見線（元組１工区）防安交付金（改築）工事 第１期 | 益田市 匹見町 紙祖地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | １２ヶ月 | 大型ブロック積工 A=500m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（A）
新規 | 国道４８８号（澄川工区）防安交付金（改築）工事 第１１期 | 益田市 匹見町 澄川地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | １０ヶ月 | 切土補強土工 A=470m2 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（A）
新規 | 国道４８８号（広瀬工区）県単道路災害復旧工事 | 益田市 匹見町 広瀬地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | ４ヶ月 | 吹付法枠工 A=120m2 エネルギー吸収型落石防護柵撤去・再設置 N=1式 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所
新規 | 明見谷川 防災安全交付金（通常砂防）工事 第３期 | 益田市 須子町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 施工延長 L=150ｍ ブロック積工 A＝170ｍ2 渓流保全工 L=24m 管理用道路工 L=130ｍ | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
変更 | 平原下の中C 県単急傾斜地崩壊対策工事 | 益田市 西平原町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 工事延長 L=65m 現場打ち擁壁工 L=65m | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 木部大谷地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 | 益田市 木部町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約４ヶ月 | 工事延長 L=13m コンクリート張り工 A=50m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （C）
新規 | 熊子地区 県単地すべり対策工事 | 益田市 美都町 小原地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 工事延長 L=32m コンクリートブロック積工 A=60m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 洗川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 第１期 | 益田市 波田町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 工事延長 L=60m 管理用道路工 L=60m 水路付替工 L=50m | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
変更 | 令和６年度 益田二期地区 舗装修繕工事 | 益田市 虫追町 外地内 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約6ヶ月 | 舗装修繕工 L=235m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=993m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和６年度 黒石堤地区 ため池改修工事 | 益田市 乙子町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約24ヶ月 | 堤体盛土 V=3,000m3 底樋工 L=59m 洪水吐工 L=40ｍ 工事用道路 L=340m | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和６年度 須川地区 法面対策工事 | 鹿足郡 津和野町 須川地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 掘削工 V=200m3 吹付法枠工 A=220m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（B）
新規 | 令和６年度 流域保全総合治山事業 福川地区（セド山谷工区）工事 | 鹿足郡 吉賀町 福川地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 谷止工 N=1基 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度 広域基幹林道整備事業 匹見美都線 舗装工事 | 益田市 匹見町 道川地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 4ヶ月 | アスファルト舗装工 A=1,000m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所
変更 | 国道１８７号（左鐙工区）県単舗装整備工事 | 鹿足郡 津和野町左鐙地内 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約3ヶ月 | 工事延長 L=650m 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 A=5,200m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | 高津川（河村工区）防安交付金（総流防）工事（第７期）（１１月補正） | 鹿足郡 津和野町河村地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約４ヶ月 | 掘削工 Ｖ＝３５００ｍ３ | 第３四半期 | 益田県土整備事務所
新規 | 国道187号（大野原工区） 総合交付金（交通安全）工事（第9期） | 鹿足郡 吉賀町 柿木地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | L=66ｍ 高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網工 A=1079㎡ | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 矢原川ダム建設事業 付替市道その５工事 | 益田市 美都町丸茂 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 暗渠排水工 Ｌ＝２３３m | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
変更 | 矢原川ダム建設事業 付替市道その６工事 | 益田市 美都町丸茂 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約９ヶ月 | 現場吹付法枠 Ａ＝１２２４㎡ 鉄筋挿入工 Ｎ＝４６４本 | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  | 〇 | 総合評価方式（Ａ）
変更 | 矢原川ダム関連受託事業 市道丸茂三隅線その３工事 | 益田市 美都町丸茂 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝６２．０ｍ 環境保全型ブロック積 Ａ＝２５５㎡ | 第３四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 矢原川ダム建設事業 付替県道その７工事 | 浜田市 三隅町矢原 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 道路側溝 Ｌ＝１５０ｍ 自由勾配側溝 Ｌ＝４５ｍ 路体盛土工 Ｖ＝２３０㎥ 路床盛土工 Ｖ＝９７０㎥ 埋土 Ｖ＝７４０㎥ | 第３四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | 総合評価方式（Ｂ）
新規 | 波積ダム建設事業 ダム管理用道路等整備その２工事 | 江津市波積町本郷 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約4ヶ月 | アスファルト舗装工 L＝３２０ｍ、Ａ＝９６０㎡ | 第３四半期 | 浜田河川総合開発事務所
新規 | 宍道湖流域下水道（西部処理区）県単下水道 圧送管布設替工事 | 松江市宍道町伊志見地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約10ヶ月 | 圧送管布設替 L=180m | 第４四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
| 宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）県単下水道 Ｎｏ．４遠心脱水機定期修繕工事 | 松江市竹矢町地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約12ヶ月 | 定期修繕 N=１式 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）運転管理 Ｎｏ．２ベルト型濃縮機他定期修繕工事 | 松江市竹矢町地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約5ヶ月 | 定期修繕 N=１式 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター） 県単下水道 No.3送風機修繕工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約8ケ月 | №3送風機・電動機の分解・点検・整備 N=1式 交換部品の取替 N=1式 補修塗装 N=1式 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター）県単下水道 No.3遠心脱水機定期修繕工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約6ケ月 | №3遠心脱水機・電動機の分解・点検・整備 N=1式 交換部品の取替 N=1式 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 宍道湖流域下水道（西部処理区）県単下水道 マンホール蓋改築工事 | 出雲市天神町地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約６ヶ月 | マンホール蓋改築 N=30箇所 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター）防災安全交付金 汚泥処理棟他照明設備改修工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 電気工事 | 電気 | 約5ヶ月 | 照明器具更新 N=３６７個 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
| 三成ダム放流設備更新工事 | 仁多郡奥出雲町三成 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 15ヶ月 | 警報局3カ所更新 スピーカー補助局3カ所新設 | 第３四半期 | 企業局 |  |  | 総合評価方式
変更 | 緩速ろ過池補砂（７号池）工事 | 江津市松川町地内 | 水道施設工事 | 管 | 6ヶ月 | 補砂約411㎡ 壁面清掃約189㎡ | 第３四半期 | 企業局
新規 | 島根県立中央病院５ 階Ｌ Ｄ Ｒ トイレ改修工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ヶ月 | 本館５階LDRのトイレ改修工事一式 | 第３四半期 | 中央病院
新規 | 島根県立中央病院照明器具LED化工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 本館1～３階及び研修棟の照明器具LED化工事一式 | 第３四半期 | 中央病院
変更 | 島根県立中央病院旧外来化学療法室他改修（建築）工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約６ヶ月 | 旧外来化学療法室ほかの内部改修工事一式 | 第４四半期 | 中央病院
変更 | 島根県立中央病院旧外来化学療法室他改修（電気設備）工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 電気工事 | 電気 | 約６ヶ月 | 内部改修に伴う電灯コンセント設備、情報通信網設備、防災設備等の改修 | 第４四半期 | 中央病院
変更 | 島根県立中央病院旧外来化学療法室他改修（機械設備）工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約６ヶ月 | 内部改修に伴う給排水設備、空調設備、換気設備等の改修 | 第４四半期 | 中央病院
変更 | 出雲警察署旧庁舎改修工事 | 出雲市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 6ヶ月 | 内装改修ＬＡＮ配線ほか | 第３四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
| 松江警察署道場棟冷却塔改修 | 松江市 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 3ヶ月 | 冷却塔オーバーホール | 第３四半期 | 警察本部
変更 | 布部駐在所リノベーション工事 | 安来市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4ヶ月 | 建物内外装改修 | 第３四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
変更 | 阿用駐在所リノベーション工事 | 雲南市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4ヶ月 | 建物内外装改修 | 第３四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
変更 | 木部駐在所合併浄化槽改修工事 | 鹿足郡津和野町 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 3ヶ月 | 合併浄化槽取替 | 第３四半期 | 警察本部
変更 | 交通信号機工事 | 松江・出雲 | 電気工事 | 電気 | 約４ヶ月 | 信号柱建替え、視覚障害者用付加装置等工事 | 第３四半期 | 警察本部
変更 | 交通信号機工事 | 県東部 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号柱の建替工事 | 第３四半期 | 警察本部
| 交通信号機工事 | 県西部 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号柱の建替工事 | 第３四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 東部 | 塗装工事 | 塗装 | 約４ヶ月 | 道路標示の補修 | 第３四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 大田・江津 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第３四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 雲南・出雲 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第３四半期 | 警察本部
変更 | 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 西部 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等 | 第３四半期 | 警察本部
２．指名競争入札
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 入札 時期 | 発注機関 | 備 考
簡易型一般競争入札から変更 | 別府港別府地区 港湾メンテナンス工事(１号岸壁補修)第１期 | 西ノ島町大字別府地内 | 土木一式工事 | 港湾 | 約4ヶ月 | 電気防食工N=31個 | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局
変更 | 海士島線 地域整備促進（防護柵修繕）工事 | 海士町大字御波地内外 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 転落防止柵修繕工 L=262m | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 令和５補正 銚子ダム ダムメンテナンス事業 照明設備改良工事 | 隠岐の島町原田地内 | 電気工事 | 維持修繕 | 約5ケ月 | 道路灯撤去・据付工 N=7基 ポール灯撤去・据付工 N=10基 | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 嵯峨谷ダム外局舎修繕工事 | 益田市 美都町都茂 外地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４ヶ月 | 嵯峨谷ダム、朝倉水位局、堀川雨量局、局舎修繕工事一式 | 第３四半期 | 西部県民センター益田事務所
簡易型一般競争入札から変更 | 令和６年度 農村地域防災減災事業 川本第三期地区 水路工事 | 邑智郡 川本町 大字 北佐木 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 水路工 Ｌ ＝ ４４ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所
簡易型一般競争から変更 | 尻無川 県単河川維持修繕（災害関係）工事 | 邑智郡 美郷町 別府 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 河川護岸修繕 L = ５ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所
変更 | 宇都井谷川（宇都井工区）県単河川リフレッシュ工事 | 邑智郡 邑南町 宇都井 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約５ヶ月 | 河川掘削 １式 | 第３四半期 | 県央県土整備事務所
変更 | 令和６年度 保安林総合改良事業 久代東地区 森林整備工事 | 浜田市久代町地内 | 森林整備工事 | 森林整備 | 約５ヶ月 | 植栽工 A=0.70ha | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | 令和６年度 保育事業 弥栄地区外 森林整備工事 | 浜田市弥栄町地内外 | 森林整備工事 | 森林整備 | 約５ヶ月 | 本数調整伐工 A=10.43ha | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | 令和６年度 防災林造成事業 外 波来浜地区 森林整備工事 | 江津市黒松町地内 | 森林整備工事 | 森林整備 | 約４ヶ月 | 植栽工 A=1.10ha | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
変更 | 令和６年度 県単施行地管理事業 亀ケ谷地区 工事 | 鹿足郡吉賀町福川地内 | とび土工コンクリート工事 | 維持修繕 | ４ヶ月 | 浚渫工 V=150m3 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所
| 江の川取水口 堆積土砂取除き工事 | 江津市松川町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 3か月 | 堆積土砂撤去 約75㎥ | 第３四半期 | 企業局
変更 | 倉谷川水管橋外2橋塗装修繕工事 | 江津市黒松町地内 | 塗装工事 | 維持修繕 | 5ヶ月 | 塗装他 約97㎡ | 第３四半期 | 企業局
３．随意契約
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 見積時期 | 発注機関 | 備 考
該当なし