## 発注見通し
別紙２-1（２億円未満）
令和６年度公共工事の発注見通し
１．簡易型一般競争入札
※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 入札 時期 | 発注機関 | 余裕期間の設定 | ＩＣＴ候補工事 | 備 考
| 西部総合福祉センター長寿命化（本館棟 外壁改修）工事 | 浜田市 野原町 地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約８ヶ月 | 外壁改修 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
| 島根県営住宅（松江市淞北台団地新１号棟）建設（空気調和設備）工事 | 松江市淞北台地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 23か月 | 共同住宅：RC８階建、約6,000㎡ | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
| 青少年の家長寿命化（大規模改修 機械設備）工事 | 出雲市小境町 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約１２ヶ月 | 空調設備改修、給水設備改修ほか | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 隠岐高等学校長寿命化（屋内運動場外壁改修外）工事 | 隠岐郡隠岐の島町有木地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約８ヶ月 | 外壁改修、防水改修外 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 隠岐吉田単身共同住宅長寿命化（大規模改修 建築）工事 | 隠岐郡隠岐の島町西町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約10ヶ月 | 住戸内部改修、付属舎外部改修外 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 隠岐吉田単身共同住宅長寿命化（大規模改修 機械設備）工事 | 隠岐郡隠岐の島町西町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約10ヶ月 | 住戸内部改修に伴う機械設備改修、高架水槽撤去、受水槽更新外 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 出雲農林高等学校長寿命化（普通教室棟外壁改修）工事 | 出雲市 下横町 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約７か月 | 普通教室棟の外壁改修工事 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 青少年の家長寿命化（大規模改修 建築）工事 | 出雲市小境町 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約１２ヶ月 | 外壁改修、屋根改修、防水改修、建具改修ほか | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 青少年の家長寿命化（大規模改修 電気設備）工事 | 出雲市小境町 | 電気工事 | 電気 | 約１２ヶ月 | 音響設備改修、LED化ほか | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 青少年の家特定天井改修 （建築）工事 | 出雲市小境町 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約１２ヶ月 | 特定天井改修工事 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 青少年の家特定天井改修 （設備）工事 | 出雲市小境町 | 電気工事 | 電気 | 約１２ヶ月 | 特定天井改修に係る設備改修 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 県立図書館長寿命化（エアコン更新）工事 | 松江市内中原町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ヶ月 | エアコン更新一式 | 第４四半期 | 営繕課
新規 | 防災行政無線仁多中継局耐震補強工事 | 仁多郡奥出雲町三所地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約7ヶ月 | 局舎 耐震補強工事一式 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 横田高等学校長寿命化（屋内運動場外壁改修外）工事 | 仁多郡奥出雲町稲原地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約7ヶ月 | 【第一体育館】 屋根改修 外壁改修 【渡り廊下】 外壁改修 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 益田警察署下本郷宿舎長寿命化（大規模修繕 機械設備）工事 | 益田市 下本郷町 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約７ ヶ月 | 宿舎 RC造 ３階建 機械設備改修工事一式 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
| 隠岐吉田単身共同住宅長寿命化（大規模改修 電気設備）工事 | 隠岐郡隠岐の島町西町地内 | 電気工事 | 電気 | 約10ヶ月 | 住戸内部改修に伴う電気設備改修外 | 第４四半期 | 隠岐支庁県民局
| 令和６年度 林道開設（上ヶ床線）その２工事 | 隠岐の島町原田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 延長 Ｌ＝300m 路盤工 A＝1200㎡ 補強土壁工 Ｌ＝70m | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | (Ｂ)
新規 | 床山地区 農村地域防災減災事業 ため池改修（その２）工事 | 隠岐の島町山田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 堤体工 N=1箇所 底樋工 L=20m 斜樋工 1式 | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
| 国道４８５号（西村２工区）防安交付金（改築）工事第10期 | 隠岐の島町西村地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | ６ヶ月 | 表層工 Ａ＝２，７００㎡ 上層路盤工 Ａ＝２，７００㎡ | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式
新規 | 西郷布施線（大久A020工区）防安交付金（災害防除）工事第２期 | 隠岐の島町大久地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約7ヶ月 | 落石防護網工 A=600m2 吹付法枠工 A=126m2 | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式
新規 | 国賀海岸線（浦郷３工区）防安交付金（改築）工事 第２期 | 西ノ島町大字浦郷地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約8ヶ月 | 盛土工V=1200ｍ3 舗装工A=1300m2 | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式
変更 | 中別府川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 第３期 | 西ノ島町 大字別府地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 掘削工V=2000ｍ3 盛土工V=1400ｍ3 排水構造物工 L=50m | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | (Ｂ)
変更 | 日須賀線（日須賀工区）総合交付金（代行）工事 第３期 | 海士町大字御波地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 大型かご枠 L=119m ジオセル工 A=30㎡ 鉄筋挿入工 N=17本 | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 那久川外 県単河川維持修繕工事 | 隠岐の島町那久地内外 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | ブロック積工 A=110㎡ 護床工 A=120㎡ | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
| 浜田技術センター長寿命化（第１棟 外部改修）工事 | 浜田市 下府町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | 外壁改修他 | 第４四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
| 浜田技術センター長寿命化（キュービクル等更新）工事 | 浜田市 下府町地内 | 電気工事 | 電気 | 約５ ヶ月 | キュービクル等更新 | 第４四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 島根県立体育館長寿命化（体育館 天井落下物対策等）工事 | 浜田市 黒川町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４ ヶ月 | 落下物対策等 | 第４四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 益田警察署下本郷宿舎長寿命化（大規模修繕 建築）工事 | 益田市 下本郷町 地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約７ヶ月 | 宿舎 RC造 ３階建 建築改修工事一式 | 第４四半期 | 西部県民センター益田事務所 |  |  | （Ａ）
変更 | 令和6年度自然環境整備交付金（国定公園等）（満喫PJ）裏匹見峡歩道（床板）再整備工事 | 益田市匹見町匹見地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヵ月 | 床板取替工 Ｌ＝10.38ｍ | 第４四半期 | 自然環境課 |  |  | （C）
変更 | 令和6年度自然環境整備交付金（国定公園等）（満喫PJ）生湯海岸・外ノ浦歩道再整備工事 | 浜田市生湯町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヵ月 | 歩道再整備 N＝一式 | 第４四半期 | 自然環境課 |  |  | （C）
変更 | 出雲・石見地区（島根町工区）水産環境整備工事その１ | 松江市 島根町 沖合 | 土木一式工事 | 港湾 | ８ヶ月 | コンクリート魚礁製作・沈設 N=114個 コンクリート組立魚礁製作 N=1基 | 第４四半期 | 東部農林水産振興センター |  |  | 総合評価方式（A)
新規 | 出雲・石見地区（平田工区）水産環境整備工事その２ | 出雲市 地合町 沖合 | 土木一式工事 | 港湾 | ８ヶ月 | コンクリート組立魚礁沈設 N=22基 | 第４四半期 | 東部農林水産振興センター |  |  | 総合評価方式（A)
新規 | 浜田漁港 県単局部改良事業 施設修繕工事 | 浜田市原井町地内外 | 土木一式工事 | 港湾 | 約５ヶ 月 | 防舷材設置 N＝10基 道路修繕 N=1式 | 第４四半期 | 西部農林水産振興センター |  |  | （B）
新規 | 津和野川外 河川情報基盤整備事業水防情報観測設備設置工事 | 鹿足郡津和野町高峯地内外 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 8ヶ月 | ・水位計新設 N＝１台 ・危機管理型水位計更新 N=１１台 | 第４四半期 | 河川課
新規 | 国道４３１号（邑生工区）防安交付金（舗装整備）工事 | 松江市邑生町地内 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約3ヶ月 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ A=3000m2 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | （主）美保関八束松江線（二子工区）防安交付金（舗装整備）工事 | 松江市八束町二子地内 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 舗装打換え工 A=3500m2 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | （主）境美保関線 福浦橋外４橋メンテ補助（橋梁修繕）工事 | 松江市美保関町福浦地内外 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約13ヶ月 | 福浦橋 L=52ｍ ひび割れ注入工、断面修復工、表面含浸工 N=1構造物 関谷橋 L=2m 断面修復工 N=1構造物 茶屋前橋 L=40.5m ひび割れ注入工、表面含浸工、塗替塗装工、舗装打換工（橋面防水工） N=1構造物 浜佐陀橋 L=9.0m 断面修復工、表面含浸工 N=1構造物 港橋 L=5.4m ひび割れ注入工、断面修復工、表面含浸工 N=1構造物 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 令和６年度 松江地区（県単） 斜面改良（奥組外）工事 | 松江市 東出雲町 上意東外 | 土木一式工事 | 一般土木 | ２か月 | 【奥組工区】 砕石かごＬ＝64ｍ 植生シートＡ＝70m2 【下倉工区】 掘削工Ｖ＝250m3 植生マットＡ＝230m2 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｂ）
新規 | 令和６年度 安来地区 施設長寿命化（西ノ谷）工事 | 安来市 広瀬町 西谷 | さく井工事 | さく井 | 2カ月 | 水抜きボーリング ８孔 L＝109ｍ 集水井 排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 1孔 Ｌ＝38ｍ | 第４四半期 | 松江県土整備事務所
| 令和６年度 復旧治山事業（上意東１－２工区）山腹工事 | 松江市 東出雲町 上意東 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 土留工（かご） A=45m2 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 持田川外河川災害復旧工事（６災３１号、３２号） | 松江市持田町外 | 土木一式工事 | 一般土木 | ８か月 | L＝40.6ｍ コンクリートブロック積 Ａ＝99㎡ | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
新規 | 長海川外災害復旧工事（６災２８号、４８号） | 松江市長海町外 | 土木一式工事 | 一般土木 | ６か月 | L＝41.7ｍ コンクリートブロック積 Ａ＝150㎡ | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 枕木山線外災害復旧工事（６災２９号、３０号、１０3号） | 松江市枕木町外 | 土木一式工事 | 一般土木 | ６か月 | L＝29.1ｍ コンクリートブロック積 Ａ＝89㎡ | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
新規 | 来待川河川災害復旧工事（６災37号、３８号） | 松江市宍道町上来待 | 土木一式工事 | 一般土木 | ６か月 | L＝35.0ｍ コンクリートブロック積 Ａ＝108㎡ | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
新規 | （主）松江木次線（東忌部工区）防安交付金（改築）工事第１９期 | 松江市東忌部町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 7か月 | L＝420ｍ アスファルト舗装工 A＝4900㎡ | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | 佐々布川 県単河川修繕工事 | 松江市宍道町佐々布 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6か月 | L＝30.0ｍ コンクリートブロック積 Ａ＝150㎡ | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
変更 | （都）松江熊野線（新大橋工区） 防災安全交付金（街路）事業 道路改良工事 第１期 | 松江市伊勢宮町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 7ヶ月 | 延長 Ｌ=50m 柱状改良工 N=300本 構造物取壊し Ｖ＝100m3 伐採工 Ａ＝500ｍ2 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 大野川外 河川災害復旧工事（６災３５・36・143号） | 松江市大野町外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 12ヶ月 | コンクリートブロック積A=44m2 根固めブロックN=21個 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
新規 | 意宇川外 河川災害外復旧工事（６災４３・４４・４７・１４２号） | 松江市 八雲町 熊野外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約１２ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=183m2 重力式擁壁工 V=32m3 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
変更 | 佐陀川 防安交付金（広域河川）工事 第９期（１１月補正） | 松江市 鹿島町 佐陀本郷 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 施工延長 L=155m 護岸工 A=224m2 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 比津川 県単河川緊急整備工事 第４期 | 松江市 比津町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約４ヶ月 | 現場打ち擁壁工 L=170m | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
新規 | 羽入川 河川災害復旧工事（６災４６・６８号） | 松江市 東出雲町 下意東 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | コンクリートブロック積工 A=176m2 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
新規 | 安来木次線外 （管内一円）県単区画線修繕工事 | 安来市 一円 | 塗装工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 区画線工 溶融式 Ｌ＝３０００ｍ ペイント式 Ｌ＝１９０００ｍ | 第４四半期 | 松江県土整備事務所
新規 | 矢田地区 県単急傾斜地崩壊対策工事（その２） | 安来市 矢田町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | もたれ式擁壁工 Ｖ＝１２０㎥ | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 堂廻谷川 防災安全交付金（総流防）工事 | 安来市広瀬町西比田 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 施工延長 L=40m ブロック積工 A=100m2 床固工 V=140m3 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 吉田川 防安交付金（総流防）工事 第8期（１１月補正） | 安来市野方町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約４ヶ月 | 施工延長 L=120m う回路撤去工 N=1式 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 草野横田線（東比田２工区）防安交付金（改築）工事 | 安来市 広瀬町 東比田 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 施工延長 L=200m ブロック積工A=60m2 排水工 L=300m | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | （主）安来伯太日南線（吉岡工区）交通安全補助工事第２期 | 安来市 佐久保町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 施工延長 L=100m 盛土工 V=3,000m3 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
| 稗原木次線 古城橋 メンテ補助（橋梁修繕）工事 | 雲南市三刀屋町古城 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約6 ヶ月 | 上部工ひび割れ補修 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
変更 | 中山間地域総合整備事業 飯南地区 弓取工区 農道工事（その２） | 飯石郡飯南町上来島 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約４ヶ月 | 道路工 L=100m | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
| 農村地域防災減災事業 真木・張戸地区 道路（その５）工事 | 飯石郡飯南町上来島 | 土木一式工事 | 一般土木 | ７ヶ月 | 道路工L=400m | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
| 農地整備事業（通作条件整備）掛合川上地区 道路（その５）工事 | 雲南市掛合町掛合 | 土木一式工事 | 一般土木 | ７ヶ月 | 道路工L=400m | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
変更 | 令和６年度林業専用道整備事業 入間本谷線 開設工事 | 雲南市掛合町入間 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | L=200m | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 令和６年度林業専用道整備事業 土打線 開設工事 | 飯石郡飯南町小田 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | L=200m | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 令和６年度林業専用道整備事業 中村大呂線 開設工事 | 仁多郡奥出雲町大呂 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | L=500m | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 令和６年度 県単施行地管理事業 原口地区 山腹工事 | 仁多郡奥出雲町稲原 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５ヶ月 | 法切工200m3 法枠工400m2 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
| 新市中奥尻 まちづくり連携等砂防（通常砂防）工事（第１期） | 雲南市 木次町 新市 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10カ月 | 管理用道路 L=85m 掘削工 V=1200m3 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 | 〇 |  | 総合評価方式（Ａ）
変更 | 神戸川（赤名）防安交付金（総流防）工事（第５期） | 飯石郡 飯南町 下赤名 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9ヶ月 | 可動堰下部工 1式 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和６年災 山田川 河川災害復旧工事 | 雲南市 大東町 山田 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5ヶ月 | ブロック積工 A=100m2 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和６年災 花栗川 砂防設備災害復旧工事 | 飯石郡 飯南町 花栗 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5ヶ月 | ブロック積工 A=20m2 石積工 A=30m2 根継工 V=5m3 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和６年災 赤名川 砂防設備災害復旧工事 | 飯石郡 飯南町 上赤名 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5ヶ月 | ブロック積工 A=40m2 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和６年災 真木川 砂防設備災害復旧工事 | 飯石郡 飯南町 真木 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5ヶ月 | ブロック積工 A=100m5 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
変更 | 出雲空港線 防安交付金（沖洲工区）舗装整備工事 | 出雲市 斐川町 沖洲地内 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約6ヶ月 | 舗装打換え工 A=2,000㎡ | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 令和6年度 農地耕作条件改善事業 斐川中央地区 パイプライン更新工事（その1） | 出雲市斐川町黒目 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | パイプライン更新φ800（鞘管） N=1式 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和6年度 県単県営緊急地すべり対策事業 大畑地区 地下水排除工事 | 出雲市野郷町地内 | さく井工事 | さく井 | 約4ヶ月 | 水抜きボーリング N=12孔 L=394m | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和7年度 県単県営緊急地すべり対策事業 大畑地区 抑止工事 | 出雲市野郷町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6ヶ月 | アンカー工 N=20本 現場吹付法枠工 A＝438.7㎡ 水路工 L=87m | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 以下谷川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 第４期 | 出雲市大社町鷺浦 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 盛り土工 V=200m3 切り土工 V=100m3 路盤工 A=200m2 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 寄居谷川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 第9期 | 出雲市十六島町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヶ月 | 流路工 L=20m 床固工 N=6基 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 山崎川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 第3期 | 出雲市河下町 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約8ヶ月 | 吹付枠工 A=200m2 植生基材吹付工 A=90m2 モルタル吹付工 A=28m2 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 国道431号（国富工区）交通安全補助工事 第15期 | 出雲市美談町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約8ヶ月 | 舗装工 A=300m2 切削オーバーレイ工 A=600m2 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
| 浜山公園 総合交付金（公園）野球場改修工事 第３期 | 出雲市浜町地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約12 ヶ月 | 内野スタンド整備 N=1式 ブルペン整備 N=1式 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 浜山公園 防安交付金（公園） 遊具改修工事 | 出雲市浜町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6 ヶ月 | 遊具撤去・設置N=1基 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 小田地区 県単災害対応緊急地すべり工事 | 出雲市多伎町小田地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約8ヶ月 | 吹付法枠工A=97㎡ 鉄筋挿入工N=12本 | 第４四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 令和６年度 林業専用道開設事業 ロクロ谷石見線 道路工事 | 邑智郡 美郷町 信喜地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 林業専用道開設 Ｌ ＝ ５００ｍ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 国道３７５号（湯抱２工区）総合交付金（改築）工事 吾郷残土処理場整備 | 邑智郡 美郷町 吾郷地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 残土処理場整備 Ｎ＝１式 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 令和６年度 林業専用道開設事業 皆井田円の板線道路工事 | 邑智郡 邑南町 井原地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 林業専用道開設 Ｌ ＝ ４００ｍ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
変更 | 令和６年度 農村地域防災減災事業 新堤地区 ため池改修工事 | 邑智郡 邑南町 日和 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約１２ヶ月 | ため池改修 Ｎ＝１箇所 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式（Ａ） | １/１４修正
新規 | 矢谷川 県単河川工事 | 邑智郡 川本町 大字川本 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | ブロック積工 N=１式 根固め工 Ｎ＝１式 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ） | １/１４追加
変更 | 令和６年度 県単自然災害防止事業（災害分） 大原地区 山腹工事 | 大田市 祖式町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約４ヶ月 | 法枠工 A＝２６㎡ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所
| 山谷地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事 | 大田市 朝山町 朝倉地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 工事延長 L=１０m 土砂撤去工 V＝40㎥ 吹付法枠工 Ａ＝270㎡ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 久手港外 県単港湾修繕工事（その２） | 大田市 久手町 地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 約７ヶ月 | 浚渫工 Ｖ＝２，５００㎥ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
| （主）大田桜江線（行恒工区）交通安全補助工事 第９期 | 大田市 大田町 大田地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約８ヶ月 | 工事延長 L＝３００m 表層工 A＝３，０００㎡ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | （主）大田佐田線（山口２工区）防安交付金（改築）工事 第２期 | 大田市 山口町 山口地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約６ヶ月 | 工事延長 L＝１５０m 表層工 A＝１，０００㎡ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所
変更 | 三瓶ダム テレメータ・放流警報設備等更新工事 | 大田市 三瓶町 野城 地内外 | 電気通信工事 | 通信設備 | 約14ケ月 | テレメータ設備更新（FA-PC） N=１式 水位局水位計更新 N=１式 | 第４四半期 | 県央県土整備事務所
変更 | （主）浜田美都線（弥栄地区）防安交付金（災害防除）工事 その２ | 浜田市 弥栄町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 落石防止網工A=960m2 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
| （主）浜田美都線（弥栄地区）防安交付金（災害防除）工事 その４ | 浜田市 弥栄町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 落石防止網工A=1080m2 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | （主）弥栄旭インター線（弥栄地区） 防安交付金（災害防除）工事 その５ | 浜田市 弥栄町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 落石防止網工A=130m2 吹付法枠工A=123m2 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | （主）桜江金城線（桜江地区）防安交付金（災害防除）工事 その６ | 江津市 桜江町 長谷 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約8ヶ月 | 吹付法枠工 Ａ＝300m2 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | 〇 | 〇 | 総合評価方式
| （一）桜江旭インター線（山中大橋）防安交付金（橋梁耐震）工事 その３ | 江津市 桜江町 長谷 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約7ヶ月 | 橋脚RC巻立工 N=1基（60m3） | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
新規 | （一）三次江津線外 県単災害復旧工事 | 江津市 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6ヶ月 | A箇所 法枠工A=194m2 B箇所 法枠工A=40m2 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所
| 川平停車場線（後地工区）交通安全補助第四期工事 | 江津市後地長地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | 地盤改良 L=50.5m | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
| 川平停車場線（後地工区）交通安全補助第五期工事 | 江津市後地町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 道路改良 L=240m | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
| 川平停車場線（後地工区）交通安全補助第六期工事 | 江津市後地町地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約7ヶ月 | 舗装 L=188.5m | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 跡市波子停車場線（跡市２工区）総合交付金（改築）工事第３期 | 江津市跡市町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 盛土工 V=2,457m3 カルバート工 L=14.0m 路盤工 A=1,010m2 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
変更 | 八戸川県単河川災害関連工事 第９期 | 江津市 桜江町 今田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 12ヶ月 | 工事延長 L=200m 盛土工 V=1,900m3 ブロック積工 A=870㎡ | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | （一）益田種三隅線（西河内工区）防安交付金（改築）舗装工事 | 浜田市三隅町西河内地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約5ヶ月 | アスファルト舗装工 A=720㎡ | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | 和木波子海岸（和木工区）県単海岸修繕（災害関係）工事 | 江津市和木町地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 約7ヶ月 | 消波ブロック製作・運搬・据付工 10t N=142個 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
変更 | 令和6年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第1・２工区 その7 道路工事 | 浜田市 弥栄町 門田 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヵ月 | 道路工事 L=250m | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （A)
変更 | 令和6年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第3工区 その20 道路工事 | 浜田市 弥栄町 程原 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヵ月 | 道路工事 L=150m | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （A)
変更 | 令和６年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 第１工区 その１５ 道路工事 | 浜田市 弥栄町 門田 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヵ月 | 道路工事 L=200m | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （A)
新規 | 令和6年度 益田川ダム外 CCTV設備更新工事 | 益田市 久々茂町 外地内 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 約12ヶ月 | CCTV設備更新 N=6台 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和６年度（補正）稲葉屋地区外 砂防メンテナンス（急傾斜）工事 | 益田市 久々茂町 外地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約7ヶ月 | 枠内モルタル吹付 １式 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
| （主）三隅美都線外 県単区画線修繕工事 | 益田市内 一円 | 塗装工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 区画線L=30,000m | 第４四半期 | 益田県土整備事務所
変更 | （一）美濃地石見横田停車場線（向横田工区）交通安全補助工事 第３期 | 益田市 向横田町 地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 4ヶ月 | 舗装工 A=2,100m2 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 |  | 〇
変更 | （主）吉賀匹見線（元組１工区）防安交付金（改築）工事 第１期 | 益田市 匹見町 紙祖地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | １２ヶ月 | 大型ブロック積工 A=500m2 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（A）
変更 | 国道４８８号（広瀬工区）県単道路災害復旧工事 | 益田市 匹見町 広瀬地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | ４ヶ月 | 吹付法枠工 A=120m2 エネルギー吸収型落石防護柵撤去・再設置 N=1式 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所
新規 | （一）美濃地石見横田停車場線（美濃地３工区）防安交付金（改築）工事 第１期 | 益田市 美濃地町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | ４ヶ月 | 掘削工 V=600m3 盛土工 V=340m3 排水構造物工 L=126m | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | （主）益田阿武線（須子工区）交通安全補助 第12期工事 | 益田市 須子町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約７ヶ月 | 【須子中線】 施工延長 L=260ｍ 大型標識工 N=3基 大型標識板工 N=3枚 小型標識板工 N=4基 【元町人麿線】 施工延長 L=440ｍ 大型標識工 N=1基 大型標識板工 N=4枚 小型標識板工 N=5枚 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所
新規 | 元町人麿線 防災安全交付金（街路）第１３期工事（補正） | 益田市 須子町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 施工延長 L=60ｍ 軽量盛土工 A＝510ｍ3 防水工 A=374m2 鋼橋階段架設工 N=２基 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（A）
新規 | 元町人麿線 防災安全交付金（街路）第１４期工事（補正） | 益田市 須子町～高津二丁目地内 | 電気工事 | 電気 | 約7ヶ月 | 施工延長 L=440ｍ 道路照明工 N＝５基 歩道照明工 N=10基 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所
新規 | 益田港 防災安全交付金（港湾改修）工事 防波堤（北） 第５期 | 益田市 高津町 地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 約７ヶ月 | 工事延長 L=53m ケーソン据付 Ｎ＝４函 消波ブロック据付 N=450個 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（A）
新規 | 令和６年度（補正）緊急予防治山事業 三山谷地区 工事 | 鹿足郡 吉賀町 沢田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 8ヶ月 | 谷止工 N=1基 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和６年度（補正）緊急予防治山事業 林谷地区 工事 | 鹿足郡 吉賀町 蔵木地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 谷止工 N=1基 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度（補正）流域保全総合治山事業 福川地区 （古本谷工区） 工事 | 鹿足郡 吉賀町 福川地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 7ヶ月 | 谷止工 N=1基 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度（補正）林業生産基盤道開設事業 春日山線 舗装工事 | 益田市 匹見町 落合地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 5ヶ月 | アスファルト舗装工 A=1,800m2 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所
新規 | 令和６年度（補正）林業生産基盤道開設事業 春日山線 工事 | 益田市 匹見町 落合地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 8ヶ月 | 林道開設 L=300 | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
| 矢原川ダム建設事業 付替市道その５工事 | 益田市 美都町丸茂 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 暗渠排水工 Ｌ＝２３３m | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
| 矢原川ダム建設事業 付替市道その６工事 | 益田市 美都町丸茂 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約９ヶ月 | 現場吹付法枠 Ａ＝１２２４㎡ 鉄筋挿入工 Ｎ＝４６４本 | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  | 〇 | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 矢原川ダム建設事業 付替県道１号橋（仮称）工事 | 浜田市 三隅町 矢原 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約11ヶ月 | 橋梁下部工（逆Ｔ式橋台） N=1基 場所打ち杭（φ1000） N=6本 橋梁上部工（プレテンション方式ＰＣ単純T桁橋） N=1橋（橋長 L=19.0m） 地盤改良工 N=１式 | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 矢原川ダム建設事業 付替市道法面その１工事 | 益田市 美都町 丸茂 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6ヶ月 | 植生基材吹付 Ａ＝２１００㎡ モルタル吹付 Ａ＝１８００㎡ | 第４四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | 総合評価方式
| 宍道湖流域下水道（西部処理区）県単下水道 圧送管布設替工事 | 松江市宍道町伊志見地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約10ヶ月 | 圧送管布設替 L=180m | 第４四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  | （Ａ）
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）県単下水道 Ｎｏ．４遠心脱水機定期修繕工事 | 松江市竹矢町地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約12ヶ月 | 定期修繕 N=１式 | 第４四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター） 県単下水道 No.3送風機修繕工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約8ケ月 | №3送風機・電動機の分解・点検・整備 N=1式 交換部品の取替 N=1式 補修塗装 N=1式 | 第４四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター）防災安全交付金 汚泥処理棟他照明設備改修工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 電気工事 | 電気 | 約5ヶ月 | 照明器具更新 N=３６７個 | 第４四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 浜田港 臨港道路福井長浜線 港湾改修第３工事 | 浜田市熱田町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約12ヶ月 | 護岸工 Ｌ＝１８０ｍ | 第４四半期 | 浜田港湾振興センター |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 令和7年度 今津浄水場緩速ろ過池（４号池）更生工事 | 安来市上坂田町 | 水道施設工事 | 管 | 12ヶ月 | ろ過砂・砂利取除き V=1315m3 ろ過砂敷均し V=867m2 ろ過砂利敷均し V=736m3 有孔煉瓦・主渠板撤去・設置 A=1300m2 防水塗装 A=584m2 仮設足場 N=1式 | 第４四半期 | 企業局 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和7年度 三代浄水場ろ過池増設（ろ過材敷設）工事 | 雲南市加茂町三代 | 水道施設工事 | 管 | 9ヶ月 | 有孔煉瓦・主渠板敷設 A=1730m2 ろ過砂利敷設（t=0.665m）V=1110m3 ろ過砂敷設（t=0.900m）V=1500m3 | 第４四半期 | 企業局 |  |  | 総合評価方式
新規 | 島根県立中央病院トイレ改修（その２）工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約５ヶ月 | トイレ洋式化ほか一式 | 第４四半期 | 中央病院
新規 | 島根県立中央病院照明LED化（その２）工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 本館３階照明LED化工事一式 | 第４四半期 | 中央病院
新規 | 警察学校生徒寮和室改修工事 | 松江市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 3ヶ月 | パーティション設置工事 | 第４四半期 | 警察本部 |  |  | （C）
２．指名競争入札
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 入札 時期 | 発注機関 | 備 考
新規 | 仁夫里地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事（B工区） | 知夫村仁夫地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約４ケ月 | 法面工 A=54㎡ ふとんかご工 L=42m | 第４四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 益田警察署下本郷宿舎長寿命化（大規模修繕 電気設備）工事 | 益田市 下本郷町 地内 | 電気工事 | 電気 | 約７ヶ月 | 宿舎 RC造 ３階建 電気設備改修工事一式 | 第４四半期 | 西部県民センター益田事務所
新規 | 琴ヶ浜海岸外２海岸 県単海岸維持修繕工事 | 大田市 仁摩町 馬路 地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約５ヶ月 | 工事延長 Ｌ＝２，４５０ｍ 掘削・押土 Ｖ＝７，０００㎥ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | 生家川（市木工区）防安交付金（総流防）工事（補正） | 邑智郡 邑南町 市木 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約５ヶ月 | 河川掘削 V=400㎥ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  |  | １/１４追加
変更 | 江の川取水口 堆積土砂取除き工事 | 江津市松川町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 3か月 | 堆積土砂撤去 約75㎥ | 第４四半期 | 企業局
３．随意契約
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 見積時期 | 発注機関 | 備 考
該当なし