## 発注見通し
別紙２-1（２億円未満）
令和７年度公共工事の発注見通し
１．簡易型一般競争入札
※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 入札 時期 | 発注機関 | 余裕期間の設定 | ＩＣＴ候補工事 | 備 考
新規 | 島根県民会館大規模改修（長寿命化 電気設備）工事 | 松江市殿町地内 | 電気工事 | 電気 | 約22ヶ月 | 電気設備改修工事一式 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 島根県民会館大規模改修（長寿命化 給排水衛生設備）工事 | 松江市殿町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約22ヶ月 | 給排水衛生設備改修工事一式 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 島根県原子力防災センター誘導雷対策外工事 | 松江市殿町地内 | 電気工事 | 電気 | 約7ヶ月 | 誘導雷対策外改修工事一式 | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 県庁本庁舎災害対策本部室改修工事 | 松江市殿町地内 | 電気工事 | 電気 | 約6ヶ月 | 天井コンセント、音響設備改修工事一式 | 第２四半期 | 営繕課
新規 | 多文化共生推進拠点施設移転整備（建築）工事 | 松江市幸町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約7ヶ月 | 屋根、外壁、内装改修工事一式 | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 多文化共生推進拠点施設移転整備（電気設備）工事 | 松江市幸町地内 | 電気工事 | 電気 | 約7ヶ月 | 電気設備改修工事一式 | 第２四半期 | 営繕課
新規 | 多文化共生推進拠点施設移転整備（機械設備）工事 | 松江市幸町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約7ヶ月 | 機械設備改修工事一式 | 第２四半期 | 営繕課
新規 | 県立水泳プール屋内飛込練習場整備工事 | 松江市上乃木地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約6ヶ月 | 軽量鉄骨造平屋建て、延べ面積109.23㎡ | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | テクノアークしまね照明器具更新工事 | 松江市北陵町地内 | 電気工事 | 電気 | 約9ヶ月 | LED照明器具更新工事一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 出雲児童相談所移転新築（電気設備）工事 | 出雲市斐川町神氷地内 | 電気工事 | 電気 | 約20ヶ月 | 電気設備工事一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 出雲児童相談所移転新築（空気調和設備）工事 | 出雲市斐川町神氷地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約21ヶ月 | 空気調和設備改修工事一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 出雲児童相談所移転新築（給排水衛生設備）工事 | 出雲市斐川町神氷地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約22ヶ月 | 給排水衛生設備改修工事一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 浜田技術センター照明改修工事 | 浜田市下府町地内 | 電気工事 | 電気 | 約6ヶ月 | LED照明器具更新工事一式 | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 県庁第三分庁舎長寿命化（旧館屋上防水・外壁改修）工事 | 松江市殿町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約6ヶ月 | 屋上防水、外壁改修、金属改修工事一式 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 県立武道館長寿命化（受水槽改修）工事 | 松江市殿町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約8ヶ月 | 受水槽更新、目隠しフェンス新設工事一式 | 第１四半期 | 営繕課
新規 | 浜田養護学校整備（高等部棟 空気調和設備）工事 | 浜田市国府町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約23ヶ月 | 鉄筋コンクリート造4階建 延面積4441.61㎡外 機械設備工事一式 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 島根県芸術文化センターホール映像・音響関係設備改修工事 | 益田市有明町地内 | 電気工事 | 電気 | 約11ヵ月 | 映像・音響設備関係設備改修工事一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 隠岐水産高等学校屋内相撲練習場整備工事 | 隠岐郡隠岐の島町東郷地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約7ヶ月 | 木造 平屋建て 延べ面積 108㎡ 新築 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 隠岐島前Ⅲ地区家畜保護施設（海士町海士地区）新築工事 | 隠岐郡海士町海士地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約8ヶ月 | 木造 平屋建て 延べ面積 180㎡ 新築 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 隠岐島前Ⅲ地区家畜保護施設（知夫村仁夫地区）新築工事 | 隠岐郡知夫村仁夫地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約8ヶ月 | 木造 平屋建て 延べ面積 180㎡ 新築 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 隠岐島前Ⅲ地区家畜保護施設（西ノ島町美田地区）新築工事 | 隠岐郡西ノ島町美田地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約8ヶ月 | 木造 平屋建て 延べ面積 180㎡ 新築 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 元晴海寮長寿命化（解体）工事 | 隠岐郡隠岐の島町城北町地内 | 解体工事 | 一般建築 | 約4ヶ月 | 鉄筋コンクリート造 ３階建て 延べ面積632.16㎡ 他付属舎2棟 解体 | 第１四半期 | 営繕課
新規 | 宍道湖東部浄化センター（管理本館棟外リフレッシュ）工事 | 松江市 竹矢町 地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 8 | 外壁改修、防水改修、建具改修工事 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （S）
新規 | 松江養護学校（管理特別教室棟）屋上防水・外壁改修 | 松江市 西川津町 地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 8 | 外壁改修、屋上防水改修工事 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （S）
新規 | 島根県営住宅（八重垣団地３号棟外）外壁改修外工事 | 松江市 大庭町 地内 | 塗装工事 | 塗装 | 6 | 外壁改修工事 | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 畜産技術センター長寿命化（乳用牛試験牛舎外屋根改修）工事 | 出雲市古志町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４．５か月 | 乳用牛試験牛舎、飼養環境実験棟に係る屋根改修工事 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 出雲農林高等学校長寿命化（特別教室棟外壁改修）工事 | 出雲市下横町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約７か月 | ＲＣ造３階建て 延べ面積2,303ｍ2の特別教室棟に係る外壁改修外工事 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 平田高等学校長寿命化（特別教室棟外壁改修外）工事 | 出雲市平田町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約７か月 | ＲＣ造４階建て 延べ面積3,683ｍ2の特別教室棟に係る外壁改修外工事 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 横田高等学校長寿命化（屋内運動場外壁改修外）工事 | 仁多郡奥出雲町稲原地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約6ヶ月 | 第1屋内運動場（渡り廊下含む） ・屋根改修 ・外壁改修 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 江津工業高等学校（管理特別教室棟外）防火設備改修工事 | 江津市 江津町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | 防火設備改修 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 企業局西部事務所（管理本館棟外）リフレッシュ工事 | 江津市 松川町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約６ ヶ月 | 外壁改修等 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 浜田養護学校長寿命化（屋内運動場 外部改修等）工事 | 浜田市 国分町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | 外部改修、内部改修、防火設備改修 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 島根県営住宅（江津市青山団地３号棟）外壁改修工事 | 江津市 二宮町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | 外壁改修等 | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 島根県営住宅（江津市青山団地５号棟）外壁改修工事 | 江津市 二宮町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | 外壁改修等 | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 島根県立体育館長寿命化（体育館外 外壁改修等）工事 | 浜田市 黒川町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約６ ヶ月 | 外壁改修等 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 矢上高等学校（寄宿舎女子棟全面改修建築）工事 | 邑南町矢上地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約７ケ月 | 内部改修、屋上防水改修、外壁改修 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 島根県営住宅（出雲市川北天神団地２号棟）建設（電気設備）工事 | 出雲市 天神町地内 | 電気工事 | 電気 | 24 | 共同住宅：RC７階建 約2,500㎡ | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 島根県営住宅（出雲市川北天神団地２号棟）建設（機械設備）工事 | 出雲市 天神町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 24 | 共同住宅：RC７階建 約2,500㎡ | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 島根県営住宅（浜田市浜田漁民団地１号棟）解体撤去等工事 | 浜田市 港町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 8 | 共同住宅：RC４階建 約1,200㎡ | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | （S）
新規 | 島根県営住宅（江津市新星島団地１号棟）解体撤去等工事 | 江津市 嘉久志町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 8 | 共同住宅：RC４階建 約1,100㎡ | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | （S）
新規 | 島根県立中央病院エレベーター7号機改修工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約６ヶ月 | エレベーター7号機の改修 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和６年度（補正） 水産生産基盤整備事業 西沖防波堤外 耐津波補強工事 | 西ノ島町浦郷地内 | 土木一式工事 | 港湾 | 8カ月 | 西沖防波堤外 補強アンカーブロック製作設置 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式 （S）
新規 | 令和６年度（補正） 水産物供給基盤機能保全事業 浦郷漁港 日の出トンネル保全工事 | 西ノ島町浦郷地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 4カ月 | 日の出トンネル トンネル覆工コンクリート剥落防止対策 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | （C）
新規 | 令和７年度 農山漁村地域整備交付金 知夫漁港 防波堤工事 | 知夫村大江地内 | 土木一式工事 | 港湾 | 9カ月 | 尾崎防波堤 直立消波ブロック製作据付 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式 （S）
新規 | 令和７年度 水産環境整備事業 隠岐地区 知夫工区 魚礁工事 | 知夫村沖合 | 土木一式工事 | 港湾 | 4カ月 | コンクリート製魚礁ブロック製作設置 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | （B）
新規 | 令和７年度 水産環境整備事業 隠岐地区 知夫工区 藻場造成工事 | 知夫村沖合 | 土木一式工事 | 港湾 | 9カ月 | コンクリート製藻礁ブロック製作設置 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和７年度 県単維持補修事業 浦郷漁港 維持修繕工事 | 西ノ島町浦郷地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 10カ月 | 漁港施設維持修繕 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | （C）
新規 | 令和７年度 県単局部改良事業 豊田漁港外 照明柱更新工事 | 海士町豊田地内外 | 電気工事 | 維持修繕 | 4カ月 | 照明柱更新 | 第２四半期 | 隠岐支庁農林水産局
新規 | 令和７年度 水産環境整備事業 五箇工区 | 五箇沖 | 土木一式工事 | 港湾 | 8カ月 | 漁礁製作沈設 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和７年度 水産環境整備事業 中村（伊後）工区 | 中村沖 | 土木一式工事 | 港湾 | 5ヶ月 | 増殖礁製作沈設 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度（補正） 水産物供給基盤機能保全事業 西郷漁港 港橋橋梁修繕工事 | 隠岐の島町港町地先 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 6ヶ月 | 橋面防水工 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | （B）
新規 | 令和７年度 農山漁村地域整備交付金事業 加茂漁港 臨港道路工事 | 隠岐の島町加茂地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 8カ月 | 埋土工 水路工 構造物取壊工 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和７年度 農山漁村地域整備交付金事業 津戸漁港 西防波堤改良工事 | 隠岐の島町津戸地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 6ヶ月 | 消波ブロック製作 消波ブロック据付 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式 （S）
新規 | 令和６年度（補正） 漁港機能強化事業 中村漁港 北護岸改良工事 | 隠岐の島町中村地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 6カ月 | 消波ブロック製作 消波ブロック据付 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和７年度 林道開設事業（上ヶ床線第１工区）工事 | 隠岐の島町原田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 補強土壁工 L=92m 路盤工 A=2,500㎡ | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （Ｂ）
新規 | 令和７年度 林道開設事業（上ヶ床線第２工区）工事 | 隠岐の島町原田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 補強土壁工 L=24m 路盤工 A=400㎡ | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （Ｂ）
新規 | 令和７年度 林地荒廃防止事業（東）工事 | 海士町大字海士地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6ヶ月 | 吹付法枠工 A＝400㎡ | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和７年度 林地荒廃防止事業（代）工事 | 隠岐の島町代地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約4ヶ月 | 吹付法枠工 A＝100㎡ | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 令和７年度 復旧治山事業（小路１工区）工事 | 隠岐の島町小路地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 治山ダム 1基 V=340㎥ | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和７年度 復旧治山事業（後岳）工事 | 隠岐の島町代地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヶ月 | 工事用道路 L=600m 治山ダム 1基 V=300㎥ | 第２四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和７年度 県単施行地管理事業（黒木）法面処理工事 | 西ノ島町大字美田地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約4ヶ月 | 枠内吹付 A=530㎡ | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 令和７年度 林道開設事業（上ヶ床線）法面処理工事 | 隠岐の島町原田地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 法面保護工 A=1,500㎡ | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式
新規 | 金剛寺地区 農村地域防災減災事業 ため池改修（その４）工事 | 隠岐の島町伊後地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 10ヶ月 | 堤体工 N=1箇所 底樋工 L=47m 斜樋工 N=1箇所 | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  | 〇 | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 床山地区 農村地域防災減災事業 ため池改修（その３）工事 | 隠岐の島町山田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 堤体工 N=1箇所 洪水吐工 L=12m 斜樋工 N=1箇所 | 第２四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （Ｂ）
新規 | 眞奥地区 農村地域防災減災事業 ため池改修（その４）工事 | 海士町大字海士地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 10ヶ月 | 堤体工 N=1箇所 洪水吐工 L=50m 斜樋工 N=1箇所 | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  | 〇 | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 隠岐地区 農村地域防災減災事業 集水井補修（皆市工区外）工事 | 隠岐の島町上西地内外 | さく井工事 | さく井 | 5ヶ月 | 集水井補修工 N=2箇所 | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 隠岐地区 農村地域防災減災事業 排水路補修（皆市工区外）工事 | 隠岐の島町上西地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5ヶ月 | 排水路補修工 L=45m | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （Ｂ）
新規 | 東地区 農業水路等長寿命化・防災減災事業 用水路（その２）工事 | 海士町大字海士地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 7ヶ月 | 管路工 L=500m | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 釜地区 県単農地防災施設長寿命化事業 海岸保全施設補修工事 | 隠岐の島町釜地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5ヶ月 | 被覆ブロック設置工 N=34個 | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （Ｂ）
新規 | 令和6補正 中村津戸港線（一ツギ橋）防安交付金（橋梁耐震）工事第１期（補正） | 隠岐の島町原田地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約8ヶ月 | A1橋台パラペット更新 N=1式 | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和６補正 日須賀線（日須賀工区）総合交付金（代行）工事 第２期（補正） | 海士町大字御波地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ケ月 | 大型かご枠 L=119m ジオセル工 A=30㎡ 鉄筋挿入工 N=17 本 | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和６補正 河井川防災安全交付金（通常砂防）工事 第５期（補正） | 知夫村来居地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヶ月 | 土工 V=1000ｍ3 本堤工 V=245ｍ3 | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 北惣神社北２地区 砂防メンテナンス事業（老朽化対策・急傾斜）工事（補正） 第２期 | 海士町大字海士地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | モルタル吹付工 A= ㎡ | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 知夫島線（薄毛工区）総合交付金（改築）工事 第５期（補正） | 知夫村薄毛地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 垂直擁壁工 L=19ｍ 舗装工 A=200㎡ | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 令和6補正 白崎地区外 砂防メンテナンス事業（老朽化対策・急傾斜）工事（補正） | 隠岐の島町飯田地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５ケ月 | 枠内コンクリート吹付工 A=598m2 | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 令和6補正 学校地区 砂防メンテナンス事業（老朽化対策・急傾斜）工事（補正） | 隠岐の島町郡地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５ケ月 | 枠内コンクリート吹付工 A=641m2 | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 東部計量検査所長寿命化（屋根・外部建具改修外）工事 | 松江市東出雲出町雲郷町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 6 | 屋根改修、建具改修工事 | 第１四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
新規 | 安来高等学校・情報科学高等学校 トイレ洋式化 | 安来市佐久保町外地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 4 | トイレ洋式化工事 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 宍道高等学校・松江商業高等学校 トイレ洋式化 | 松江市宍道町外地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 4 | トイレ洋式化工事 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 島根県営住宅（羽入団地）火害復旧工事 | 松江市東出雲町下伊東地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4 | 火害復旧工事 | 第１四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
新規 | 令和７年度島根県営住宅（松江市地区その１）LED化改修工事 | 松江市比津が丘外地内 | 電気工事 | 電気 | 9 | LED化工事 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 令和７年度島根県営住宅（松江市地区その２）LED化改修工事 | 松江市山代町外地内 | 電気工事 | 電気 | 8 | LED化工事 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 島根県営住宅（松江市古志原団地外高齢者改善）工事 | 松江市古志原町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 6 | バリアフリー化工事 | 第１四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
新規 | 飯梨川工業用水道事業 主ポンプ棟耐震補強工事 | 安来市上坂田町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 5 | 耐震補強工事 | 第２四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
新規 | 宍道湖西部浄化センター（管理棟）防水改修工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 防水工事 | 一般建築 | 約３か月 | ＲＣ３階建て 延べ面積2,497ｍ2の管理棟に係る防水改修工事 | 第１四半期 | 東部県民センター出雲事務所
新規 | 令和７年度島根県営住宅（出雲市荘原団地）排水管改修工事 | 出雲市荘原町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４．５か月 | 荘原団地４戸に係る埋設配管の改修工事 | 第１四半期 | 東部県民センター出雲事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 農業技術センター長寿命化（病理蚕室外屋根・外壁改修）工事 | 出雲市芦渡町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４か月 | 病理蚕室、果樹科農業機械格納庫に係る屋根、外壁改修工事 | 第２四半期 | 東部県民センター出雲事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 江津清和養護学校長寿命化（防災設備改修）工事 | 江津市 渡津町地内 | 消防施設工事 | 電気 | 約５ ヶ月 | 非常放送設備更新 | 第１四半期 | 西部県民センター
新規 | 島根県営住宅（江津市新星島団地２号棟）屋上防水改修工事 | 江津市 嘉久志町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | 屋上防水改修、外壁補修、防風対策 | 第１四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 島根県営住宅（江津市新星島団地４号棟）屋上防水改修工事 | 江津市 嘉久志町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | 屋上防水改修、外壁補修、防風対策 | 第１四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 浜田高等学校（管理棟外）防火設備改修工事 | 浜田市 黒川町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | 防火設備改修 | 第１四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 浜田養護学校（屋内運動場）照明改修工事 | 浜⽥市 国分町地内 | 電気工事 | 電気 | 約４ ヶ月 | 照明ＬＥＤ改修 | 第１四半期 | 西部県民センター
新規 | 少年自然の家（体育館）照明ＬＥＤ化工事 | 江津市 松川町地内 | 電気工事 | 電気 | 約４ ヶ月 | 照明ＬＥＤ改修 | 第２四半期 | 西部県民センター
新規 | 島根県営住宅（浜田市石原団地１号棟１１６号室外）住戸改善工事 | 浜田市 熱田町外地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | 高齢者改善 | 第３四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 少年自然の家長寿命化（管理研修食堂棟外 デッキ改修等）工事 | 江津市 松川町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | ウッドデッキ改修等 | 第４四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 三瓶自然館長寿命化（本館屋根改修外）工事 | 大田市三瓶町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４ケ月 | 本館北面屋根改修 外壁タイル一部補修 | 第１四半期 | 西部県民センター県央事務所 |  |  | （B）
新規 | 三瓶ダム展望所A便所（浄化槽設置外）工事 | 大田市三瓶町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ケ月 | 浄化槽新設 衛生設備器具更新 | 第１四半期 | 西部県民センター県央事務所
新規 | 邇摩高校（屋内運動場バリアフリー化外建築）工事 | 大田市仁摩町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ケ月 | 屋内運動場トイレ・更衣室バリアフリー化改修 | 第１四半期 | 西部県民センター県央事務所 |  |  | （B）
新規 | 邇摩高校（屋内運動場バリアフリー化外電気設備）工事 | 大田市仁摩町地内 | 電気工事 | 電気 | 約５ケ月 | 屋内運動場トイレ・更衣室バリアフリー化改修 屋内運動場照明器具LED化 放送設備更新 | 第１四半期 | 西部県民センター県央事務所
新規 | 邇摩高校（屋内運動場バリアフリー化外機械設備）工事 | 大田市仁摩町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約５ケ月 | 屋内運動場トイレ・更衣室バリアフリー化改修 | 第１四半期 | 西部県民センター県央事務所
新規 | 矢上高等学校（寄宿舎女子棟全面改修電気設備）工事 | 邑南町矢上地内 | 電気工事 | 電気 | 約７ケ月 | 内部改修外 | 第１四半期 | 西部県民センター県央事務所
新規 | 矢上高等学校（寄宿舎女子棟全面改修機械設備）工事 | 邑南町矢上地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約７ケ月 | 内部改修外 | 第１四半期 | 西部県民センター県央事務所
新規 | 防災行政無線中継局通信鉄塔耐震化工事 | 隠岐・松江・雲南管内 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 約９か月 | 鉄塔補強及びボルトナット交換 4か所 基礎補強工 ３か所 墜落防止設備設置 1か所 | 第１四半期 | 消防総務課
新規 | 令和７年度 大山隠岐国立公園 国賀浜園地 法面対策工事 | 西ノ島町大字浦郷地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約9 ヶ月 | 施工面積 A=321㎡ 鉄筋挿入工 N=95本 | 第１四半期 | 自然環境課
新規 | 自然環境整備交付金（国立公園）（隠岐ジオ）油井ノ池園地整備工事その３ | 隠岐の島町油井 | 土木一式工事 | 一般 土木 | 約9 ヶ月 | 木道整備 L=200m | 第１四半期 | 自然環境課 |  |  | （Ａ）
新規 | 令和６年度 自然環境整備交付金（国定公園等）（満喫PJ）裏匹見峡歩道（床板）再整備工事 | 益田市匹見町匹見 | 土木一式工事 | 一般 土木 | 約7 ヶ月 | 既設橋梁床板交換 1式 | 第２四半期 | 自然環境課 |  |  | （C）
新規 | 出雲・石見地区（島根町工区）水産環境整備工事 その２ | 松江市島根町沖合 | 土木一式工事 | 港湾 | R7.6月上旬～令和7.11月下旬 | コンクリート製魚礁製作・沈設 N=342個 コンクリート製魚礁沈設 N=1基 | 第１四半期 | 東部農林水産振興センター | 〇 |  | （S）
新規 | 大社漁港海岸 農山漁村地域整備交付金（海岸環境）工事 ２工区その４ | 出雲市大社町杵築北地内 | 土木一式工事 | 港湾 | R7.8月上旬～令和8.3月下旬 | 施工延長 L=94m ブロック製作・据付 N=452個 上部工 L=94m 水叩工 L=169m | 第２四半期 | 東部農林水産振興センター | 〇 |  | （S）
新規 | 令和６年度（補正） 浜田漁港 水産流通基盤整備事業 浜田マリン大橋（耐震補強）工事（第４期） | 浜田市原井町地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約9ヶ月 | 制震ダンパー設置 N=2基 橋脚補強 N=1基 ケーブル補修 N=1式 | 第１四半期 | 西部農林水産振興センター |  |  | 総合評価方式 （S）
新規 | 令和６年度（補正） 島根地区（仁万漁港） 水産物供給基盤機能保全事業 航路浚渫工事 | 大田市仁摩町仁万地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 約5ヶ月 | 航路浚渫 N=１式 | 第１四半期 | 西部農林水産振興センター |  |  | （B）
新規 | 北田川外 河川情報基盤整備事業危機管理型水位計更新工事 | 松江市春日町外 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | ６ヶ月 | 危機管理型水位計更新 Ｎ＝６台 | 第１四半期 | 河川課
新規 | （一）本庄福富松江線 （南田町～殿町工区） 県単舗装整備工事 | 松江市南田町地内外 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約５ヵ月 | 切削オーバーレイ工 A＝1,600㎡ | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | （主）大東東出雲線（熊野工区）県単災害復旧工事 | 松江市八雲町熊野地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５ヵ月 | 現場打吹付法枠工A＝ 350㎡ | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 国道４３１号（福原工区）県単緊急災害防除工事 | 松江市福原町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５ヵ月 | 吹付法枠工A＝300㎡ | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 馬ノ背地区 砂防メンテナンス（急傾斜地崩壊対策）工事（補正） | 松江上乃木５丁目 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6ヶ月 | モルタル吹付工 A=310m2 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 北側１地区 砂防メンテナンス（急傾斜地崩壊対策）その２工事（補正） | 松江市鹿島町南講武 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6ヶ月 | モルタル吹付工 A=450m2 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和７年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 東潟ノ内地区 冷却水槽設置工事 | 松江市 浜佐田町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10 ヶ月 | 冷却水槽工 １式 地盤改良工 １式 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和７年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 新庄地区 区画整理その１２工事 | 松江市 新庄町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10 ヶ月 | 区画整理工 A=5.9ha 暗渠排水工 A=5.0ha | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 令和７年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 大野地区 暗渠排水その３工事 | 松江市 大野町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8 ヶ月 | 暗渠排水工 A=4.3ha | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和７年度 農地整備事業（経営体育成型） 吉田地区 舗装工事 | 安来市 下吉田町外 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約5 ヶ月 | アスファルト舗装工事延長 L=2,100m アスファルト舗装 A=8,060㎡ アスファルトオーバーレイ工事延長 L=310m アスファルトオーバーレイ舗装 A=1,100㎡ | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 令和６補正 令和７年度 宇賀荘第三地区 幹線排水路その６工事 | 安来市 宇賀荘町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約16カ月 | 工事延長 L=92.5m 大型水路 L=77.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ L=5.1m 鋼製転倒ゲート N=1基 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 令和７年度 宇賀荘第三地区 ３工区区画整理その８工事 | 安来市 佐久保町外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 区画整理工 A=3.3ha | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 令和７年度 宇賀荘第三地区 暗渠排水その３工事 | 安来市九重町外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5カ月 | 暗渠排水工 A=3.0ha | 第２四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和７年度 古曽志地区 区画整理その５工事 | 松江市古曽志町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 区画整理工 A=4.0ha 暗渠排水工 A=6.4ha | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 令和７年度 飯梨地区 農地区画整理その8工事 | 安来市 飯梨町外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約11カ月 | 区画整理工 A=8.2ha | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 令和７年度 飯梨地区 農地区画整理その9工事 | 安来市 飯梨町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約11カ月 | 区画整理工 A=5.7ha | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 令和７年度 大郷地区 道路工事（その８） | 安来市伯太町峠之内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 11か月 | 仮橋設置 Ｎ＝1式 仮設道路 L=133ｍ 旧橋撤去工 Ｎ＝1橋 橋梁下部工 Ｎ＝２基 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和６年度 県単自然災害防止事業（崎田）山腹工事 | 松江市 東出雲町 揖屋 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約7カ月 | 法切工 V=260m3 簡易吹付法枠工 A＝440m2 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 玉湯川 河川災害復旧工事（６災39～41号、県単河川維持修繕） | 松江市 玉湯町 大谷 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6カ月 | ブロック積工 A=86m2 | 第２四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 佐陀川 防安交付金（広域河川）工事 第１０期 | 松江市 鹿島町 佐陀本郷 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約5カ月 | 上層路盤工 A=2,600m2 表層工 A=2,600m2 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | 国道431号(松江北道路)改築工事 川津工区 迂回道路設置（補正） | 松江市 下東川津町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9ケ月 | 迂回道路設置 N=1式 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和6年度補正 安来木次線 防安交付金（災害防除）工事 補正 | 安来市管内一円 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 落石防止柵 1式 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (Ａ)
新規 | 令和６補正 安来伯太日南線（下十年畑工区）防安交付金（改築）工事（補正） | 安来市 伯太町下十年畑 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 施工延長 L=180m 擁壁工 L=35m 張出歩道 L=18m | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 令和６補正 吉田川 防安交付金（総流防）工事 第9期（11月補正） | 安来市野方町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 施工延長 L=430m 護岸工 L=100m 地盤改良工 N=520本 | 第２四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (Ａ)
新規 | 「令和６補正」 玉湯吾妻山線 赤川大橋 メンテ補助（橋梁修繕）工事（補正） | 雲南市大東町大東 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約8 ヶ月 | 高欄取替 L=131m | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 「令和６補正」 川本波多線 波多工区 防安交付金（災害防除）工事（補正） | 雲南市掛合町波多 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6 ヶ月 | 落石防護柵工 L=16.5m | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 玉湯吾妻山線 川井工区 県単舗装整備工事 | 雲南市大東町川井 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約6 ヶ月 | 舗装打換 A=1,200m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 「令和６補正」 国道３１４号外 田井トンネル外 メンテ補助（トンネル修繕）工事（補正） | 雲南市吉田町田井外 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約6 ヶ月 | トンネル修繕 ２トンネル | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 農業競争力強化農地整備事業 三代地区 附帯その2工事 | 雲南市加茂町三代 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 耕作道路工 １式 構造物撤去工（暗渠） １式 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | 農地中間管理機構関連農地整備事業 菅谷地区 区画整理その9工事 | 雲南市吉田町吉田 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | 区画整理工 A＝1.7ha | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 農業競争力強化農地整備事業 琴麓・野萱地区 区画整理その5工事 | 飯石郡飯南町野萱 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約18ヶ月 | 区画整理工 A＝8.0ha | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(S)
新規 | 農業競争力強化農地整備事業 大吉田地区 附帯工事 | 雲南市吉田町吉田 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 整地工（基盤置換） N=24箇所、A=15,000m2 湧水処理工 L=240m | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | 農村地域防災減災事業 矢入原地区 附帯工事 | 仁多郡奥出雲町稲原 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約4ヶ月 | As舗装工 A＝300m2 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 大宮谷下地区 工事用道路工事 | 仁多郡奥出雲町稲原 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 工事用道路工 L＝140ｍ 堤体掘削 V=1,000m3 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | 農村地域防災減災事業 大宮谷下地区 ため池改修その1工事 | 仁多郡奥出雲町稲原 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | ため池改修工 掘削工 V=1,000m3 盛土工 V=1,000m3 底樋工φ800 L=25m | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 農村地域防災減災事業 大東第四期地区 薦沢 地下水排除工事 | 雲南市大東町薦沢 | さく井工事 | さく井 | 約6ヶ月 | 水抜きボーリング工 L＝24ｍ | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 大東第四期地区 畑鵯 地表水排除工事 | 雲南市大東町畑鵯 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 排水路工 L＝130ｍ | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | 農村地域防災減災事業 木次三刀屋第三期地区 吉水 斜面改良工事 | 雲南市三刀屋町根波別所 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約8ヶ月 | 斜面改良工 掘削工 V＝278m3 現場吹付枠工 A=157m2 鉄筋挿入工 N＝32本 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 農村地域防災減災事業 木次三刀屋第三期地区 里坊畑 地表水排除工事 | 雲南市三刀屋町里坊 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 水路工 L＝90m | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | 農村地域防災減災事業 木次三刀屋第三期地区 後根波・深谷 地下水排除工事 | 雲南市三刀屋町根波別所 | さく井工事 | さく井 | 約6ヶ月 | 水抜きボーリング工 L＝101ｍ | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 大東地区 地すべり防止施設長寿命化工事 | 雲南市大東町 | さく井工事 | さく井 | 約6ヶ月 | 水抜きボーリング工 L＝150ｍ | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 木次加茂地区 地すべり防止施設長寿命化工事 | 雲南市木次町・加茂町 | さく井工事 | さく井 | 約6ヶ月 | 水抜きボーリング工 L＝150ｍ | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 吉田掛合地区 地すべり防止施設長寿命化工事 | 雲南市吉田町・掛合町 | さく井工事 | さく井 | 約6ヶ月 | 水抜きボーリング工 L＝150ｍ | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 三刀屋地区 地すべり防止施設長寿命化工事 | 雲南市三刀屋町 | さく井工事 | さく井 | 約6ヶ月 | 水抜きボーリング工 L＝150ｍ | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 奥出雲・飯南地区 地すべり防止施設長寿命化工事 | 仁多郡奥出雲町 | さく井工事 | さく井 | 約6ヶ月 | 水抜きボーリング工 L＝150ｍ | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護その32工事 | 雲南市三刀屋町神代 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヶ月 | 掘削工 V＝1,060m3 現場吹付枠工 A=645m2 ブロック積工 A＝148m2 水路工 L=52m | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護その33工事 | 雲南市掛合町多根 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヶ月 | 掘削工 V＝750m3 現場吹付枠工 A=626m2 ふとんカゴ L=13m ブロック積工 A＝6m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護その34工事 | 雲南市大東町西阿用 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヶ月 | 水路工 L=182m | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護その35工事 | 雲南市三刀屋町乙加宮 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 掘削工 V=251m3 擁壁工 A＝63m2 水路工 L＝28m ふとんカゴ L=14m | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護その36工事 | 雲南市大東町須賀外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 掘削工 V=300m3 植生工 A=510m2 砕石カゴ L=120m | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護その37工事 | 雲南市木次町西日登外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8カ月 | 掘削工 V=624m3 現場吹付枠工 A＝200m2 ふとんカゴ工 L=60m 連続繊維補強工 V=4m3 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 農振地域防災減災事業 佐世地区 道路その７工事 | 雲南市大東町西阿用 | 土木一式工事 | 一般土木 | 10ヶ月 | 補強土壁工L=90m | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （A)
新規 | 山の手地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事 | 雲南市 大東町 大東下分 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | ７カ月 | 掘削工V=650m3 吹付法枠工A=520m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 | ○ |  | 総合評価方式
新規 | 稗原木次線 道路災害復旧工事（６災１６号） | 雲南市 三刀屋町 高窪 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5ヶ月 | ブロック積工 A=50m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （C）
新規 | 吉田地区 令和６年災 公共土木施設災害復旧工事（河川１５７・１５８号、道路１６２号） | 雲南市 吉田町 吉田 | 土木一式工事 | 一般土木 | ７ヶ月 | ブロック積工 A=123m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 神戸川（赤名）防安交付金（総流防）工事（第６期） | 飯石郡 飯南町 下赤名 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約12ヶ月 | 可動堰上部工 1式 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和６年災 塩谷川 砂防設備災害復旧工事 | 飯石郡 飯南町 畑田 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5ヶ月 | ブロック積工 A=50m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和６年災 山田川 河川災害復旧工事 | 雲南市 大東町 山田 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5ヶ月 | ブロック積工 A=100m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和６年災 花栗川 砂防設備災害復旧工事 | 飯石郡 飯南町 花栗 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5ヶ月 | ブロック積工 A=20m2 石積工 A=30m2 根継工 V=5m3 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 「令和６補正」 国道１８４号 八神工区 防安交付金（改築）工事 （第１期） | 飯石郡 飯南町 八神 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 7ヶ月 | 落石防止網工 A=1,400m2 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 「令和６補正」 玉湯吾妻山線 中遠所工区 防安交付金（改築）工事（第3期） | 雲南市 大東町 遠所 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 7ヶ月 | 舗装工 A=1,400m2 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 「令和６補正」 国道４３２号 恵比須橋 メンテ補助（橋梁修繕）工事（補正）（その４） | 仁多郡 奥出雲町 亀嵩 | 塗装工事 | 維持修繕 | 約６ヶ月 | 塗替塗装工 Ａ＝２７０ｍ２ | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 「令和６補正」 国道３１４号 三井野大橋 防安交付金（橋梁耐震）２号橋工事（補正） | 仁多郡 奥出雲町 八川 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約６ヶ月 | 橋脚補強工 Ｎ＝１基 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 「令和６補正」 斐伊川外 防安交付金（総流防）工事（補正） | 仁多郡 奥出雲町 中村 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5カ月 | 斐伊川、獅子谷川 河道掘削V=1200m3 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 「令和６補正」 大馬木川 防安交付金（総流防）工事（補正） | 仁多郡 奥出雲町 大馬木 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5カ月 | 大馬木川 河道掘削V=1300m3 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 「令和６補正」 三沢川 防安交付金（総流防）工事（補正） | 仁多郡 奥出雲町 三沢 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5カ月 | 三沢川 河道掘削V=700m3 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 「令和６補正」 奥湯谷川 防安交付金（総流防）工事（補正） | 仁多郡 奥出雲町 下阿井 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5カ月 | 奥湯谷川 河道掘削V=500m3 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 「令和６補正」 阿井川 防安交付金（総流防）工事（補正） | 仁多郡 奥出雲町 下阿井 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5カ月 | 阿井川 河道掘削V=1300m3 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 下横田川 河川修繕工事（災害関係） | 仁多郡 奥出雲町 下横田 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5カ月 | 袋詰玉石設置工 A=52袋 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 小八川川 河川修繕工事（災害関係） | 仁多郡 奥出雲町 八川 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5カ月 | ブロック積工A=46m2 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和６補正 神戸川外 防安交付金（総流防）工事（１１月補正） | 出雲市佐田町八幡原地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約6ヶ月 | 掘削工 １式 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所
新規 | 令和６補正 植木谷地区 砂防メンテナンス工事 | 出雲市上島町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 枠内モルタル吹付工 Ａ＝２００ｍ２ | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所
新規 | 令和６補正 花摘地区 砂防メンテナンス工事 | 出雲市 大社町 遙堪地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 枠内モルタル吹付工 A＝２００㎡ | 第２四半期 | 出雲県土整備事務所
変更 | 令和６年度補正 湊原海岸メンテ補助（護岸修繕)工事 | 出雲市大社町杵築西地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6カ月 | 護岸工 L=30m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B)
新規 | 令和7年度地すべり対策事業 松原地区 斜面改良工事 | 出雲市本庄町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 6ヶ月 | 排土工 300m3 現場吹付法枠工450㎡ 簡易吹付法枠工150㎡ | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和7年度県単県営緊急地すべり対策事業 大畑地区 抑止工事 | 出雲市野郷町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 6ヶ月 | アンカー工 20本 現場吹付法枠工438.7㎡ 水路工 87m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 十間川 防安交付金（広域河川）工事（１１月補正）神西湖湖岸堤 後谷川樋門設備工 | 出雲市湖陵町二部地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約12か月 | 樋門工 N=1基 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所
新規 | 願楽寺川 河川災害復旧工事（６災５２号） | 出雲市白枝町地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８か月 | 工事延長 L=106m 矢板護岸工 L=183m 笠コンクリート L=183m 植生工 A=70m2 排水構造物工 L=30m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （A)
新規 | 願楽寺川 河川災害復旧工事（６災９１号） | 出雲市白枝町地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８か月 | 工事延長 L=105m 矢板護岸工 L=186m 笠コンクリート L=186m 植生工 A=230m2 排水構造物工 L=12m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （A)
新規 | 願楽寺川 河川災害復旧工事（６災９２、９３号） | 出雲市白枝町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６か月 | 工事延長 L=12m 矢板護岸工 L=12m 笠コンクリート L=12m 植生工 A=15m2 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B)
新規 | 湯谷川 大規模特定河川工事 第１１期 | 出雲市平田町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9か月 | 工事延長 L=240m 掘削工 V=2500m3 中層混合処理工V=9000m3 樋門工(B3600×H2720) N=1箇所 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （A)
新規 | 五右衛門川（十四間川）防安交付金（総流防）工事（１１月補正） 第３期 | 出雲市斐川町黒目地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8か月 | 工事延長 L=195m 盛土工 V=1440m3 ドレーン工 L=183m 光ケーブル配管工 L=123m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（A)
新規 | 平田船川 防安交付金（広域河川）工事（１１月補正） 第３期外 | 出雲市西郷町～国富町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8か月 | 【平田船川 第３期）】 工事延長 L=91.2m 中層混合処理工 V=4867m3 コンクリート構造物取壊工 V=234m3 鋼管杭撤去工 N=8本 【金山川河川災害復旧工事（6災51号）】 工事延長 L=14m 矢板護岸工 L=14m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（A)
新規 | 新宮川 河川災害復旧工事（６災９６号） | 出雲市古志町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ケ月 | ブロック積工 L=34.2m 根固め工 N=76個 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B)
新規 | 大社立久恵線 道路災害復旧工事（６災９８号） | 出雲市芦渡町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ケ月 | ジオセル擁壁工 L=14.6m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B)
新規 | 神門通り線（２工区） 防安交付金（街路）工事 第１６期 | 出雲市大社町修理免～大社町杵築南地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約12 ヶ月 | 支保工撤去工 一式 仮桟橋撤去工 一式 護岸工 一式 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 川本１地区外 砂防メンテ事業（急傾斜）工事（補正） | 邑智郡 川本町 大字 川本地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約８ヶ月 | モルタル吹付工 A＝１８００㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 令和６年度（補正） 復旧治山事業 都賀行地区 頃谷１工区 治山ダム工事 | 邑智郡 美郷町 都賀行 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 谷止工 ２基 | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | （主）邑南飯南線（美郷工区）土砂災害補助（災害防除）工事 | 邑智郡 美郷町 長藤 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約８ヶ月 | 落石防止網工 Ｌ＝１５０ｍ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 令和６年度（補正） 緊急総合治山事業 布施地区 山腹・治山ダム工事 | 邑智郡 邑南町 布施 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 土留工 ４基 谷止工 １基 流路工 Ｌ＝２４ｍ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | （一）市木井原線（休み橋）防安交付金（橋梁耐震）工事（補正）第４期 | 邑智郡 邑南町 市木 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 水平力分担構造設置工 N = １式 | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 令和７年度 農村地域防災減災事業 和田地区 道路（その１０）工事 | 邑智郡 邑南町 和田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 道路工 L=５００ｍ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | （一）市木井原線（邑南工区）土砂災害補助（災害防除）工事 | 邑智郡 邑南町 市木 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約６ヶ月 | 落石防止網工 Ｌ＝６０ｍ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 令和６年度 県単自然災害防止事業（災害分） 大原地区 山腹工事 | 大田市 祖式町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約４ヶ月 | 法枠工 A＝２６㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | 令和６年度 災害関連治山施行地管事業 安楽寺地区１工区 山腹工事 | 大田市 温泉津町 小浜 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約４ヶ月 | 吹付工 A=23㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所
変更 | 川合中央地区 農地区画整理（その５）工事 | 大田市 川合町 川合 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約９ヶ月 | 区画整理工 A=４．０ｈａ 整地工 A=４．０ｈａ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 山谷地区 県単災害対応緊急地すべり対策工事 | 大田市 朝山町 朝倉地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 工事延長 L=10m 土砂撤去工 V=40㎥ 吹付法枠工 A=270㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | （主）大田佐田線（山口２工区）防安交付金（改築）工事（補正） 第３期 | 大田市 山口町 山口 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 工事延長 L=148m 掘削工 V=700㎥ 盛土工 V=600㎥ 植生工 A=120㎡ 水路工 L=160m | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 静間川 県単河川維持修繕（護岸）工事 | 大田市 久利町 行恒地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 工事延長 L=50m 根継工 L=50m | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 大田第三期地区 斜面改良（東山中その２）工事 | 大田市 富山町 山中 地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 掘削 V＝500㎥ 客土吹付工 A＝1000㎡ 植生マット工 A＝550㎡ ふとんかご N＝２箇所 | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 宅野地区 砂防メンテナンス工事（補正） | 大田市 仁摩町 宅野地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５ヶ月 | 工事延長 Ｌ ＝ ５０ｍ モルタル吹付工 A ＝ ５００㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | 吉浦東地区 砂防メンテナンス工事（補正） | 大田市 温泉津町 吉浦地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約７ヶ月 | 工事延長 Ｌ ＝１００ｍ モルタル吹付工 A ＝ １，０００㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | 三瓶川 防安交付金（総流防）工事（補正） | 大田市 大田町 大田地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約６ヶ月 | 工事延長 L=200m 伐木除根工 A=2,500㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | 御部ダム 県単 取水スクリーン更新工事（第２期） | 浜田市三隅町黒沢地内外 | 鋼構造物工事 | 機械設備 | 約9カ月 | 取水スクリーン更新 N=15枚 | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | （主）浜田美都線（弥栄地区）防安交付金（災害防除）工事 その４ | 浜田市 弥栄町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 落石防止網工A=1080m2 | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 令和６補正 （一）下府停車場線（土穴橋）メンテ補助（橋梁修繕）工事（補正） | 浜田市 下府町 地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 部材取替工 N=1式 当て板補修工 N=1式 支障防錆工 N=1式 現場塗装工 A=120m2 | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 令和６補正 （一）浜田商港線 防安交付金（災害防除）工事（補正） | 浜田市 熱田町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約4ヶ月 | 落石防止網工 A=670m2 嵩上式落石防護柵 L= 12m | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 令和６補正 （主）浜田美都線外 防安交付金（交安２種）工事（補正） | 浜田市 熱田町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 標識設置 N=4基 | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所
変更 | 令和６補正 （一）三隅井野長浜線（出合橋）メンテ補助（橋梁修繕）工事（補正） | 浜田市 三隅町 井野 地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 断面修復工 N=1構造物 水切工 L=30m 表面含侵工 A=190m2 | 第２四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 令和６補正 （一）益田種三隅線（松原橋）メンテ補助（橋梁修繕）工事（補正） | 浜田市 三隅町 岡見 地内 | 塗装工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 現場塗装工 A=70m2 当て板補修工 N=1式 | 第２四半期 | 浜田県土整備事務所
変更 | 令和6補正 （一）三次江津線（赤栗跨線橋）外２橋 メンテ補助（橋梁修繕）工事（補正） | 江津市 川平町 南川上 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 橋梁補修工N=3橋 | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 令和６補正 鹿賀谷川 防安交付金（総流防）工事（補正） | 江津市桜江町鹿賀地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 樹木伐採N=１式 | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | （主）桜江金城線（追原Ｃ工区）防安交付金（改築）工事 第２期（補正） | 浜田市金城町追原地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 5ヶ月 | 工事延長 L=80m 掘削工 V=4000m3 | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | 国道２６１号（桜江Ⅱ工区）総合交付金（改築）第5期工事（補正） | 江津市桜江町谷住郷地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約7ヶ月 | 高エネルギー吸収型落石防護柵 L＝130ｍ | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 石見海浜公園 防安交付金（防護柵更新）工事 | 江津市国分町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 防護柵更新工 L=200m | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | （一）川平停車場線（後地工区）交通安全補助 第7期工事（補正） | 江津市後地町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヶ月 | 地盤改良工 L=71.6m | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和７年度 安城地区 区画整理（小坂その１）工事 | 浜田市弥栄町小坂地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヵ月 | 整地工 A=4.0ha 排水路工 L=307m | 第２四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B)
新規 | 令和７年度 安城地区 区画整理（小坂その２）工事 | 浜田市弥栄町小坂地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヵ月 | 整地工 A=4.3ha 排水路工 L=328m | 第２四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B)
新規 | 令和７年度 地すべり対策事業 浜田第四期地区 地下水排除（櫟田原）工事 | 浜田市櫟田原町地内 | さく井工事 | さく井 | 約8カ月 | 水抜きボーリング13孔L=443m 地下水位観測N=2孔 | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所
変更 | 令和7年度 農村地域防災減災事業 新開佐野地区 6号道路工事 | 浜田市 金城町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 道路工 L=100m | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和7年度 農村地域防災減災事業 横山地区 舗装工事 | 浜田市 横山町 地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約3ヶ月 | L=340ｍ アスファルト舗装工 A=2200㎡ | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | 〇
新規 | 令和7年度 農村地域防災減災事業 横山地区 5号道路工事 | 浜田市 横山町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヶ月 | 道路工 L=160m | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | （一）美濃地石見横田停車場線（美濃地３工区）防安交付金（改築）工事 第２期 | 益田市 美濃地町 地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | ４か月 | 工事延長 L=200m 舗装工 A=1,300m2 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所
変更 | 国道４８８号（広瀬工区）県単道路災害復旧工事 | 益田市 匹見町 広瀬地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | ６か月 | 復旧延長 L=14m 現場打ち吹付法枠工 A=280m2 エネルギー吸収型落石防護網工 N=1式 エネルギー吸収型落石防護柵工 N=1式 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | （主）三隅美都線（宇津川３工区）防安交付金（改築）工事 第５期（補正） | 益田市 美都町 宇津川 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | ７か月 | 工事延長 L=132m 盛土工 V=1,150m3 水路工 L=150m 防護柵基礎 L=150m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | （主）三隅美都線（宇津川３工区）防安交付金（改築）工事 第６期（補正） | 益田市 美都町 宇津川 地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | ４か月 | 工事延長 L=132m 舗装工 A=1,100m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所
新規 | （主）三隅美都線（宇津川３工区）防安交付金（改築）工事 第７期 | 益田市 美濃地町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | ８か月 | 工事延長 L=50m 護岸工 L=50m | 第２四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 白上川 防災安全交付金（総流防）工事 第５期 | 益田市 美濃地町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | ８か月 | 工事延長 L=60m 護岸工 L=60m | 第２四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | （主）吉賀匹見線（笹山５工区）防安交付金（改築）工事 第１期 | 益田市 匹見町 紙祖地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | ８か月 | 工事延長 L=122m 護岸工 L=122m | 第２四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 元町人麿線 防災安全交付金（街路）工事 第１５期（補正） | 益田市 須子町～高津２丁目 地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約６ヶ月 | 工事延長 L=745m アスファルト舗装 A＝2,300㎡ 伸縮継手 L=36m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 益田港 防災安全交付金（港湾改修）工事 防波堤（北） 第６期（補正） | 益田市 高津町 地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 約６ヶ月 | 工事延長 L=20m ケーソン制作 N＝４函 消波工 N＝１１４個 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 木部大谷地区外 県単急傾斜地崩壊対策工事 | 益田市 木部町 地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 工事延長 L=20m 張コンクリート工 A=50㎡ 重力式擁壁工 L=15m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
変更 | （主）益田阿武線 上黒谷２工区 防災安全交付金（交通安全）工事 第２期（補正） | 益田市 上黒谷町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 工事延長 L＝１３０ｍ ブロック積 A＝240㎡ | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | （主）津和野田万川線 災害復旧工事（６災第１７０号） | 益田市 桂平町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５ヶ月 | 工事延長L＝３０ｍ 吹付枠工 A＝340㎡ | 第１四半期 | 益田県土整備事務所
新規 | 令和７年度 西石見地区 法面対策工事 | 益田市 愛栄町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約10か月 | 法面保護工 A=268㎡ 鉄筋挿入工 N=142本 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和７年度 西石見二期地区 大谷橋耐震補強工事 | 益田市 多田町 地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約6か月 | 橋座拡幅 L＝20ｍ | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和7年度 流域保全総合治山事業 福川地区（梅ノ木谷工区）工事 | 鹿足郡 吉賀町 福川地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 谷止工 N=1基 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和7年度 防災林造成事業 益田地区 工事 | 益田市 高津町 外地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 防風柵工 L=100m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和7年度 林地荒廃防止事業 広石谷地区 工事 | 鹿足郡 吉賀町 広石地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 谷止工 N=1基 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和6年度 県単施行地管理事業 亀ケ谷地区 工事 | 鹿足郡 吉賀町 福川地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 浚渫工 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和7年度 林道整備交付金事業 耕田内美線（第４工区）工事 | 鹿足郡 津和野町 内美地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 林道開設 L=200m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和7年度 林道整備交付金事業 耕田内美線（第３工区）工事 | 鹿足郡 津和野町 商人地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 林道開設 L=500m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和7年度 広域基幹林道整備事業 匹見美都線 工事 | 益田市 匹見町 道川地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 林道開設 L=100m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和7年度 林業専用道開設事業 島直地奥山線 工事 | 鹿足郡 津和野町 左鐙地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 林道開設 L=800m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和7年度 林業専用道開設事業 幸地立河内線 工事 | 鹿足郡 吉賀町 幸地地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 林道開設 L=100m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
変更 | 【Ｒ６補正】国道１８７号（大魚トンネル）メンテ補助（トンネル修繕）工事（補正） | 鹿足郡 津和野町 左鐙地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | ＦＲＰメッシュシート工 A=124m2 内装版取付金具修繕 A=208m2 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
変更 | 【Ｒ６補正】国道１８７号外3線（犬戻トンネル外3）メンテ補助（トンネル修繕）工事（補正） | 鹿足郡 管内一円 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | ＦＲＰメッシュシート工 A=83m2 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
変更 | 【Ｒ６補正】国道１８７号（七日市工区）防安交付金（法面修繕）工事（補正） | 鹿足郡 吉賀町 七日市 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約7ヶ月 | 覆式防護網工 A=572m2 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | (一)須川谷日原線(日原工区)防安交付金(改築)工事(第１１期) | 鹿足郡 津和野町 日原地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 8ヶ月 | L=６０ｍ 軽量盛土工Ｖ＝１２３m3 壁面材取付Ａ＝１２３㎡ アンカー工Ｎ＝７箇所 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | (主)津和野田万川線(田二穂工区)総合交付金(改築)工事(山入２期) | 鹿足郡 津和野町 田二穂 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 7ヶ月 | L=６０ｍ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄL=１５．０ｍ 掘削Ｖ＝３，６００m3 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | (主)津和野田万川線(田二穂工区)防安交付金(改築)j令和トンネル舗装工事 | 鹿足郡 津和野町 田二穂 地内 | 舗装工事 | 特殊舗装 | 8ヶ月 | L=８４８．０ｍ 連続鉄筋コンクリート舗装 Ａ＝６，５００㎡ | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | （主）津和野田万川線（部栄工区） 防安交付金（改築）工事（第12期）（補正） | 鹿足郡 津和野町 部栄地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 工事延長 L=45m 杭式落石防護柵工 L=45m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 横立C地区 防安交付金（急傾斜）工事（補正） | 鹿足郡 吉賀町 七日市 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | L=40.0m 重力式擁壁工V=96m3 ロープ伏工N=4箇所 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 本郷下谷川 防安交付金（通常砂防）工事（第4期）（補正） | 鹿足郡 吉賀町 福川地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | ブロック積工 A=91㎡ ブロック張工 A=95㎡ 工事用道路撤去工 N=1式 | 第２四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | （一）匹見左鐙線（左鐙2工区） 防安交付金（改築）工事（第4期）（補正） | 鹿足郡 津和野町 左鐙地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 工事延長 L=37m ブロック積工 A=190㎡ | 第２四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 矢原川ダム関連受託事業 市道丸茂三隅線その３工事 | 益田市美都町丸茂地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約13ヶ月 | 工事延長 Ｌ＝１４５ｍ ブロック積 Ａ＝２７５㎡ 地山補強土工 Ａ＝３８６㎡ 補強材設置 Ｎ＝２２３本 | 第１四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 矢原川ダム建設事業 付替市道１号橋（仮称）下部工工事 | 益田市美都町丸茂地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約18ヶ月 | 橋梁下部工（逆Ｔ式橋台） Ｎ＝２基 橋梁上部工（現場打ＰＣ単純中空床版橋） Ｎ＝１橋（ 橋長Ｌ＝２５．０ｍ） 地盤改良 | 第１四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 矢原川ダム建設事業 付替県道１号橋（仮称）工事 | 浜田市 三隅町 矢原地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約11ヶ月 | 橋梁下部工（逆Ｔ式橋台） N=1基 場所打ち杭（φ1000） N=6本 橋梁上部工（プレテンション方式ＰＣ単純T桁橋） N=1橋（橋長 L=19.0m） 地盤改良工 N=１式 | 第１四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）県単下水道 No.２遠心汚泥脱水機定期修繕工事 | 松江市竹矢町地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約 ７ヶ月 | 定期修繕 N=１式 | 第１四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）県単下水道 No.3脱水ケーキ貯留ホッパー定期修繕工事 | 松江市竹矢町地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約 7ヶ月 | 定期修繕 N=１式 | 第１四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター）県単下水道 No.1主ポンプ､電動吐出弁修繕工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約 8ヶ月 | 点検整備 N=1式 | 第１四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター）県単下水道 ガスホルダー配管修繕工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約 8ヶ月 | 消化ガス用仕切弁更新 N=15基 | 第１四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 宍道湖流域下水道（西部処理区）県単下水道 圧送管布設替工事 | 松江市宍道町伊志見地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約10ヶ月 | 圧送管布設替 L=180m | 第１四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  | （A）
新規 | 今津浄水場 主ポンプ動力ケーブル取替工事 | 安来市上坂田町 | 電気工事 | 電気 | 5ヶ月 | 工業用水送水ポンプ用 動力ケーブル取替 １式 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 今津浄水場 緩速ろ過池バルブ替工事(４号池) | 安来市上坂田町 | 水道施設工事 | 管 | 8ヶ月 | 流出弁、連絡弁、排水弁、砂面上排水弁 取替 １式 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 飯梨川・田頼川水管橋 電食防止装置更新工事 | 安来市 荒島町 飯島町 | 電気工事 | 電気 | 7ヶ月 | 電食防止装置更新 ２ヵ所 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 飯梨川工業用水道配水管(揖屋地区)布設替 (その10)工事【区間⑫】 | 松江市 東出雲町 | 水道施設工事 | 管 | 6ヶ月 | 工事延長 L=59m ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形φ400 管布設工 L=59m | 第１四半期 | 企業局
新規 | 飯梨川工業用水道配水管(意宇東地区)布設替工事【区間⑦⑧】 | 松江市 竹矢町 | 水道施設工事 | 管 | 7ヶ月 | 工事延長 L=150m ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形 φ300 管布設工 L=150m 不断水仕切弁 N=1箇所 仮設工 N=1式 | 第１四半期 | 企業局 |  |  | 総合評価方式
新規 | 飯梨川工業用水道配水管(富士見地区)布設替工事 【区間⑨】 | 松江市 富士見町 | 水道施設工事 | 管 | 6ヶ月 | 工事延長 L=185m ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX形 φ300 管布設工 L=185m | 第１四半期 | 企業局 |  |  | 総合評価方式
新規 | 三代浄水場 ろ過池増設（場内整備）工事 | 雲南市加茂町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 6ヶ月 | 舗装 A=2,030m2 | 第２四半期 | 企業局 |  |  | 総合評価方式
新規 | 末端水質自動監視装置更新工事 | 江津市嘉久志町地内 大田市鳥井町地内 | 電気工事 | 電気 | 9ヶ月 | 末端水質監視装置取替 N＝２台 監視制御装置 N＝２台 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 江津浄水場 緩速ろ過池制水弁取替（３号池）工事 | 江津市松川町地内 | 水道施設工事 | 管 | 9ヶ月 | 制水弁取替 N＝４基 地上開閉器取替 N＝４組 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 八戸川水管橋 伸縮管補修工事 | 江津市桜江町八戸地内 | 鋼構造物工事 | 維持修繕 | 10ヶ月 | 伸縮管補修工（リペアスリーブ取付他） １式 防護施設工 １式 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 緩速ろ過池補砂（３号池）工事 | 江津市松川町地内 | 水道施設工事 | 管 | 5ヶ月 | 補砂約487㎡ 壁面清掃約189㎡ | 第３四半期 | 企業局
新規 | 浜田養護学校敷地造成工事第１期 | 浜田市 国分町内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約12か月 | 敷地造成工事一式 | 第４四半期 | 教育施設課 |  |  | 発注所属：浜田県土整備事務所
新規 | 浜田養護学校整備既存建物解体外工事 | 浜田市 国分町内 | 解体工事 | 一般建築 | 約3か月 | 既存建物解体外工事 | 第４四半期 | 教育施設課 |  |  | 発注所属：西部県民センター
新規 | 浜田養護学校整備屋内運動場LED工事 | 浜田市 国分町内 | 電気工事 | 電気 | 約4か月 | 屋内運動場LED工事 | 第１四半期 | 教育施設課 |  |  | 発注所属：西部県民センター
新規 | 島根県立中央病院パッケージエアコン更新（その５）工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約5ヶ月 | ４階高圧電気室３、１階感染症病棟等のパッケージエアコンの更新 | 第１四半期 | 中央病院
新規 | 島根県立中央病院高圧電気設備改修工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 電気工事 | 電気 | 約9ヶ月 | 高圧電気室１～４の真空遮断器、保護継電器等を更新 | 第１四半期 | 中央病院
新規 | 警察本部庁舎玄関ゲート設置工事 | 松江市 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 3ヶ月 | 玄関セキュリティゲート設置 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 警察本部情報管理課執務室拡張工事 | 松江市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 3ヶ月 | 間仕切り壁移設 | 第２四半期 | 警察本部 |  |  | （C)
新規 | 警察学校講堂棟トイレ改修工事 | 松江市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4ヶ月 | 女子トイレ新設等 | 第３四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
新規 | 警察学校厚生棟浴室改修工事 | 松江市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 3ヶ月 | 内装改修 | 第３四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
新規 | 古江駐在所庁舎新築工事 | 松江市 | 建築一式工事 | 一般建築 | ７ヶ月 | 駐在所新築 | 第１四半期 | 警察本部 |  |  | （Ａ）
新規 | 交番・駐在所ＬＥＤ化工事 | 松江市 | 電気工事 | 電気 | 2ヶ月 | 照明器具更新 | 第３四半期 | 警察本部
新規 | 安来警察署仮眠室改修工事 | 安来市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 3ヶ月 | 内装改修 | 第２四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｃ）
新規 | 五十猛駐在所改修工事 | 大田市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 3ヶ月 | 内装改修 | 第３四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
新規 | 女性仮眠室改修工事 | 川本町 | 建築一式工事 | 一般建築 | 3ヶ月 | 内装改修 | 第２四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｃ）
新規 | 笠柄宿舎屋上防水改修工事 | 浜田市 | 防水工事 | 一般建築 | 3ヶ月 | 防水改修 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 中駐在所改修工事 | 隠岐郡隠岐の島町 | 建築一式工事 | 一般建築 | 3ヶ月 | 内装改修 | 第３四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
新規 | 由良南宿舎屋上防水改修工事 | 隠岐郡西ノ島町 | 防水工事 | 一般建築 | 3ヶ月 | 防水改修 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県東部 | 電気工事 | 電気 | 約８ヶ月 | 交通信号制御機の製作・設置 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県東部 | 電気工事 | 電気 | 約８ヶ月 | 交通信号制御機の周辺工事 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県西部 | 電気工事 | 電気 | 約８ヶ月 | 交通信号制御機の周辺工事 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県東部 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号灯器のLED化 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県西部 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号灯器のLED化 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 松江 | 電気工事 | 電気 | 約４ヶ月 | 視覚障害者用付加装置等工事 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 松江 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号柱の建替工事 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 出雲 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号柱の建替工事 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 雲南 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号機の新設・撤去 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 益田 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号機の新設・撤去 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 集中可変標識工事 | 松江・雲南 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 集中可変標識の更新・撤去 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 出雲 | 電気工事 | 電気 | 約４ヶ月 | 道路改良工事に伴う信号機の移設・更新 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 出雲 | 電気工事 | 電気 | 約６ヶ月 | 道路改良工事に伴う信号機の移設・更新 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 益田 | 電気工事 | 電気 | 約４ヶ月 | 山陰道関連工事（信号機の移設・更新） | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 浜田 | 電気工事 | 電気 | 約６ヶ月 | 山陰道関連工事（信号機の移設・更新） | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 益田 | 電気工事 | 電気 | 約６ヶ月 | 山陰道関連工事（信号機の移設・更新） | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 松江 | 電気工事 | 電気 | 約８ヶ月 | 電線共同溝関連工事（信号機の移設・更新） | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 浜田 | 電気工事 | 電気 | 約６ヶ月 | 電線共同溝関連工事（信号機の移設・更新） | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 出雲 | 塗装工事 | 塗装 | 約5ヶ月 | 道路標示の補修 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 松江 | 塗装工事 | 塗装 | 約４ヶ月 | 道路標示の補修 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 安来・隠岐の島・浦郷 | 塗装工事 | 塗装 | 約5ヶ月 | 道路標示の補修 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 雲南 | 塗装工事 | 塗装 | 約６ヶ月 | 道路標示の補修 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 益田・津和野 | 塗装工事 | 塗装 | 約４ヶ月 | 道路標示の補修 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 江津・浜田 | 塗装工事 | 塗装 | 約４ヶ月 | 道路標示の補修 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 大田・川本 | 塗装工事 | 塗装 | 約４ヶ月 | 道路標示の補修 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 出雲 | 塗装工事 | 塗装 | 約６ヶ月 | 道路標示の補修 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 松江・益田 | 電気工事 | 電気 | 約７ヶ月 | 交通信号制御機の製作・設置 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 松江・出雲 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 交通信号制御機の周辺工事 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 益田 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 交通信号制御機の周辺工事 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通管制センター中央装置等更新工事 | 松江・安来 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 交通管制センター中央装置の定数設定等 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通情報板撤去工事 | 浜田 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 交通情報板の撤去 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 東部 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 西部 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 東部 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 西部 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 益田 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 東部 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等 | 第３四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 西部 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等 | 第３四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 東部 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約3ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等 | 第３四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 松江・出雲 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 益田・津和野 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 江津・浜田 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 大田・川本 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 松江・出雲・隠岐の島 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 松江・出雲 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第２四半期 | 警察本部
２．指名競争入札
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 入札 時期 | 発注機関 | 備 考
新規 | 令和７年度 林地荒廃防止事業（物井）工事 | 西ノ島町大字宇賀地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約3ヶ月 | 治山ダム 1式 | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 西ノ島海士線（尾ノ代橋外）メンテ補助（橋梁修繕）工事（補正） | 西ノ島町大字別府地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 橋梁補修 N=２橋 | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 安来地区福井共同住宅下水道接続工事 | 安来市東赤江町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 4 | 下水道接続工事 | 第３四半期 | 東部県民センター
新規 | 島根県営住宅（出雲市川北天神団地１号棟）ＬＥＤ改修工事 | 出雲市天神町地内 | 電気工事 | 電気 | 約３か月 | 川北天神団地１号棟のＬＥＤ改修工事 | 第１四半期 | 東部県民センター出雲事務所
新規 | 浜田水産高等学校長寿命化（トイレ洋式化）工事 | 浜田市 瀬戸ヶ島町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ ヶ月 | トイレ洋式化 | 第１四半期 | 西部県民センター
新規 | 島根県営住宅（浜田市石原団地１～３号棟）給水管改修工事 | 浜田市 熱田町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ ヶ月 | 屋外埋設給水管の耐震化 | 第２四半期 | 西部県民センター
新規 | 島根県営住宅（浜田市黒川団地１～３号棟）給水管改修工事 | 浜田市 黒川町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ ヶ月 | 屋外埋設給水管の耐震化 | 第２四半期 | 西部県民センター
新規 | 吉賀高等学校トイレ洋式化工事 | 鹿足郡 吉賀町 七日市地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ヶ月 | 屋外トイレ洋式化工事 一式 | 第１四半期 | 西部県民センター益田事務所
新規 | 令和６年度 県単自然災害防止事業（災害分） 藪津川地区 護岸工事 | 大田市 温泉津町 飯原 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約４ヶ月 | 護岸工 L=6m | 第１四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | 三成ダム外法面防草獣害対策工事 | 仁多郡奥出雲町三成 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 防草マットA＝60m2 獣害対策A＝100m2 | 第２四半期 | 企業局
新規 | 斐伊川水道 不断水仕切弁設置工事 | 出雲市多久町 | 水道施設工事 | 管 | 5ヶ月 | 不断水仕切弁 1基 舗装A=10m2 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 江津浄水場 残塩計・pH計取替工事 | 江津市松川町地内 | 電気工事 | 電気 | 9ヶ月 | 浄水残塩計取替 N＝１台 ｐＨ計取替 Ｎ＝３台 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 御部発電所 進相コンデンサ他取替工事 | 浜田市三隅町上古和地内 | 電気工事 | 電気 | 7ヶ月 | 進相コンデンサ他取替 N=４台 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 八戸川第二発電所 蓄電池取替工事 | 江津市桜江町八戸地内 | 電気工事 | 電気 | 7ヶ月 | 直流電源装置用蓄電池取替 N=１式（５２セル） | 第１四半期 | 企業局
新規 | 八戸川第一発電所2号機 蓄電池取替工事 | 江津市桜江町江尾地内 | 電気工事 | 電気 | 7ヶ月 | 直流電源装置用蓄電池取替 N=１式（５２セル） | 第１四半期 | 企業局
３．随意契約
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 見積時期 | 発注機関 | 備 考
新規 | 水力発電所集中監視制御システム改造工事 | 安来市上坂田町外 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 8ヶ月 | 監視制御システム改造 一式 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 気送管搬送設備ステーション他更新工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約８ヶ月 | 病棟等のステーション４台及びダイバータ１台の更新 | 第１四半期 | 中央病院