## 発注見通し
別紙２-1（２億円未満）
令和７年度公共工事の発注見通し
１．簡易型一般競争入札
※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 入札 時期 | 発注機関 | 余裕期間の設定 | ＩＣＴ候補工事 | 備 考
| 島根県民会館大規模改修（長寿命化 電気設備）工事 | 松江市殿町地内 | 電気工事 | 電気 | 約22ヶ月 | 電気設備改修工事一式 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
変更 | 浜田技術センター照明改修工事 | 浜田市下府町地内 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | LED照明器具更新工事一式 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
| 県庁第三分庁舎長寿命化（旧館屋上防水・外壁改修）工事 | 松江市殿町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約6ヶ月 | 屋上防水、外壁改修、金属改修工事一式 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
| 浜田養護学校整備（高等部棟 空気調和設備）工事 | 浜田市国府町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約23ヶ月 | 鉄筋コンクリート造4階建 延面積4441.61㎡外 機械設備工事一式 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
| 畜産技術センター長寿命化（乳用牛試験牛舎外屋根改修）工事 | 出雲市古志町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４．５か月 | 乳用牛試験牛舎、飼養環境実験棟に係る屋根改修工事 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
| 出雲農林高等学校長寿命化（特別教室棟外壁改修）工事 | 出雲市下横町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約７か月 | ＲＣ造３階建て 延べ面積2,303ｍ2の特別教室棟に係る外壁改修外工事 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
| 平田高等学校長寿命化（特別教室棟外壁改修外）工事 | 出雲市平田町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約７か月 | ＲＣ造４階建て 延べ面積3,683ｍ2の特別教室棟に係る外壁改修外工事 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
| 島根県立体育館長寿命化（体育館外 外壁改修等）工事 | 浜田市 黒川町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約6ヶ月 | 外壁改修等 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | テクノアークしまね長寿命化（研究棟エアコン更新）工事 | 松江市北陵町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約8ヶ月 | 空気調和設備外改修工事一式 | 第３四半期 | 営繕課
新規 | 島根県立体育館長寿命化（体育館外 外壁改修等）工事 | 浜田市 黒川町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約６ヶ月 | 外壁改修等 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 少年自然の家（体育館）照明ＬＥＤ化工事 | 江津市 松川町地内 | 電気工事 | 電気 | 約4ヶ月 | 照明ＬＥＤ改修 | 第３四半期 | 西部県民センター浜田事務所
| 島根県営住宅（浜田市石原団地１号棟１１６号室外）住戸改善工事 | 浜田市 熱田町外地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ヶ月 | 高齢者改善 | 第３四半期 | 西部県民センター浜田事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 島根県営住宅（浜田市石原団地外）屋外埋設給水管改修工事 | 浜田市 熱田町外地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ヶ月 | 屋外埋設給水管の耐震化 | 第３四半期 | 西部県民センター浜田事務所
新規 | Ｒ７年度水利施設等保全高度化事業 久代地区 揚水機場建屋建設工事 | 浜田市 久代町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ヶ月 | 揚水機場建設 | 第４四半期 | 西部県民センター浜田事務所 |  |  | （Ｂ）
| 少年自然の家長寿命化（管理研修食堂棟外 デッキ改修等）工事 | 江津市 松川町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ヶ月 | ウッドデッキ改修等 | 第４四半期 | 西部県民センター浜田事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 島根県営住宅（松江市古志原団地111号室外高齢者改善）建築工事 | 松江市古志原町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 6ヶ月 | バリアフリー化工事 | 第３四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
新規 | 県立はつらつ体育館アリーナ空調設備新設工事 | 松江市上乃木地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 5ヶ月 | 空調設備更新工事 | 第３四半期 | 東部県民センター
新規 | 島根県営住宅（松江市八重垣団地）屋外埋設給水管改修工事 | 松江市大庭町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 5ヶ月 | 給水管改修工事 | 第３四半期 | 東部県民センター
新規 | 島根県営住宅（松江市比津が丘団地）バーミキュライト除去工事 | 松江市比津が丘地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 5ヶ月 | バーミキュライト除去工事 | 第３四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
変更 | 農業技術センター長寿命化（病理蚕室外屋根・外壁改修）工事 | 出雲市芦渡町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４か月 | 病理蚕室、果樹科農業機械格納庫に係る屋根、外壁改修工事 | 第３四半期 | 東部県民センター |  |  | （Ｂ）
| 令和７年度 自然環境整備交付金（国定公園等）（満喫PJ）大膳原野営場再整備工事 （仮称） | 奥出雲町大馬木 | 土木一式工事 | 一般 土木 | 約6ヶ月 | テーブルデッキ交換等 一式 | 第３四半期 | 自然環境課 |  |  | （B）
変更 | 令和７年度 水産環境整備事業 隠岐地区 五箇工区工事 | 五箇沖 | 土木一式工事 | 港湾 | 5ヶ月 | 魚礁製作沈設 | 第３四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式 （A）
変更 | 令和７年度 水産環境整備事業 隠岐地区 中村工区工事 | 中村沖 | 土木一式工事 | 港湾 | 5ヶ月 | 増殖礁製作沈設 | 第３四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | （B）
変更 | 令和６年度（補正） 水産物供給基盤機能保全事業 西郷漁港 港橋橋梁修繕工事 | 隠岐の島町港町地先 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 5ヶ月 | 橋面防水工 舗装打換工 伸縮装置取替工 | 第３四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | （B）
変更 | 令和７年度 農山漁村地域整備交付金事業 加茂漁港 臨港道路工事 | 隠岐の島町加茂地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 4ヶ月 | 埋土工 水路工 構造物取壊工 上部コンクリート工 消波ブロック据付工 | 第３四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式 （S）
変更 | 加賀漁港 水産業競争力強化漁港機能増進事業 ２号岸壁改修工事（補正） | 松江市 島根町 加賀地内 | 土木一式工事 | 港湾 | R7.10月下旬～令和8.3月下旬 | ２号岸壁 岸壁切り下げ L=1４m | 第３四半期 | 東部農林水産振興センター | 〇 |  | （B）
新規 | 令和７年度 出雲・石見地区 石見西部（益田）工区 水産環境整備工事（第６期） | 益田市沖合 | 土木一式工事 | 港湾 | 約4か月 | 鋼製魚礁組立・沈設 N=１基 | 第３四半期 | 西部農林水産振興センター |  |  | （Ｂ）
変更 | 末端水質自動監視装置更新工事 | 江津市嘉久志町地内 大田市鳥井町地内 | 電気工事 | 電気 | 5ヶ月 | 末端水質監視装置取替 N＝２台 監視制御装置 N＝２台 | 第３四半期 | 企業局
| 緩速ろ過池補砂（３号池）工事 | 江津市松川町地内 | 水道施設工事 | 管 | 3ヶ月 | 補砂約487㎡ 壁面清掃約189㎡ | 第３四半期 | 企業局
新規 | 島根県立中央病院照明LED化（その３）工事 | 出雲市姫原四丁目地内 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | ・4階照明器具のLED化 | 第３四半期 | 中央病院
新規 | 島根県立中央病院照明LED化（その４）工事 | 出雲市姫原四丁目地内 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | ・5階照明器具のLED化 | 第３四半期 | 中央病院
変更 | （一）美保関八束松江線（二子工区） 県単舗装整備工事 | 松江市八束町二子 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約５カ月 | 切削オーバーレイ A=1,000㎡ | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | （主）松江島根線 加賀工区 県単法面修繕工事 | 松江市島根町加賀 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５カ月 | 吹付法枠工 A=310㎡ 落石防止ネット A=310㎡ | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 国道485号 七類工区外１ 県単法面修繕工事 | 松江市美保関町七類外 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５カ月 | 繊維補強モルタル吹付工 A=200㎡ | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | （主）松江鹿島美保関線 北浦工区 県単法面修繕工事 | 松江市美保関町北浦 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５カ月 | 繊維補強モルタル吹付工 A=950㎡ | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | （一）御津東生馬線（北講武工区）安全確保交付金 （落石対策）工事 | 松江市鹿島町北講武 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約４カ月 | 覆式落石防止網 A=240㎡ | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | （主）松江鹿島美保関線（名分工区）土砂災害補助（災害防除）工事 （A630） | 松江市鹿島町名分 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約４カ月 | 伐採工 A=670㎡ | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （B)
新規 | 舞屋地区 砂防メンテナンス（急傾斜地崩壊対策）工事 | 松江市宍道町佐々布 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約4ヶ月 | モルタル吹付工 A=100m2 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 令和7年度 小谷奥池地区 ため池改修工事 | 松江市東長江町 | 土木一式工事 | 一般土木 | １７か月 | ため池 １箇所 堤体掘削工V=5391ｍ3 堤体盛土工Ｖ＝5330ｍ3 洪水吐工 Ｌ＝３６．０ｍ 底樋工 Ｌ＝４０．１ｍ 斜樋工 Ｌ＝１３．９ｍ | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （S）
変更 | （主）松江木次線（忌部橋工区）防安交付金（改築）工事第１期 | 松江市西忌部町 | 土木一式工事 | 維持修繕 | ６か月 | 施工延長 L＝22.8ｍ 床版補修工 Ｎ＝１式 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
新規 | （主）大東東出雲線（須谷2工区）防安交付金（改築）工事 第１期 | 松江市 八雲町 熊野 | 土木一式工事 | 一般土木 | ５か月 | 施工延長 L＝64ｍ ブロック積工 Ａ＝355㎡ | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | （都）松江熊野線（新大橋工区） 防災安全交付金（街路）事業 道路改良工事 第２期 | 松江市和多見町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 施工延長 Ｌ=50m 柱状改良工 N=100本 構造物取壊し Ｖ＝100m3 伐採工 Ａ＝500ｍ2 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 佐陀川 防安交付金（広域河川）工事 第１０期 | 松江市 鹿島町 佐陀本郷 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約5カ月 | 上層路盤工 A=2,600m2 表層工 A=2,600m2 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | 玉造西１地区 防安交付金（急傾斜地崩壊対策）工事 その２ | 松江市 玉湯町 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約7カ月 | 掘削工 850m3 吹付法枠工 420m2 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 柿谷D 防安交付金（通常砂防）工事 その２ | 松江市 島根町 野波 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５カ月 | 植生基材吹付1000m2 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 中馬川 防安交付金（総流防砂防）工事 その４ | 松江市 美保関町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7カ月 | 渓流保全工 L=35m 防風柵工 L=30m | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A)
新規 | 秋鹿東地区 事業間連携砂防等事業（急傾斜地崩壊対策）工事 その１ | 松江市 秋鹿町 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約7カ月 | 掘削工 380m3 鉄筋挿入工 56本 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 国道431号(松江北道路)改築工事 川津工区 迂回道路舗装 | 松江市 下東川津町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約3ケ月 | アスファルト舗装 A=1800m2 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 令和６補正 安来木次線（切川２工区）総合交付金（改築）工事（補正）第３期 | 安来市 飯島町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 施工延長 L=30m 地盤改良工 N=50本 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ)
変更 | （都）飯島線 防災安全交付金（街路）工事 | 安来市 飯島町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヶ月 | 施工延長 L=300m 電線共同溝（管路部）L=2,000m 電線共同溝工（特殊部）N=10箇所 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (Ｓ)
新規 | 安来伯太日南線（吉岡工区） 交通安全補助工事 | 安来市 佐久保町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約3ヶ月 | 施工延長L=60m 護岸工 L=14m | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 国道432号菅原広瀬バイパス（2工区）総合交付金（改築）工事 | 安来市 広瀬町 広瀬 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約12ヶ月 | 施工延長L=120m 補強土壁工 A=650m2 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ)
新規 | 山佐ダム 放流警報設備更新工事 | 安来市広瀬町 | 電気通信工事 | 通信設備 | 約15カ月 | 放流警報設備更新 N=1式 警報装置更新 N=6台 スピーカ更新 N=24台 サイレン更新 N=6台 | 第３四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 布部ダム 地震観測設備更新工事 | 安来市広瀬町布部 | 電気通信工事 | 通信設備 | 約12カ月 | 地震計更新 N=1式 | 第４四半期 | 松江県土整備事務所
変更 | 邑南飯南線 畑田工区 防安交付金（法面修繕）工事 | 飯南町 畑田 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | ブロック積工 L=45m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
| 奥田川排水機場 河川メンテナンス工事（第３期） | 雲南市加茂町神原 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約11ヶ月 | ポンプ分解整備 N=1基 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 「令和6当初」狩山地区 砂防メンテナンス工事 | 雲南市大東町下佐世 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | モルタル吹付工 A=575m2 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 農業競争力強化農地整備事業 三代地区 附帯その2用水施設撤去工事 | 雲南市加茂町三代 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 構造物撤去工 １式 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 農業競争力強化農地整備事業 琴麓・野萱地区 区画整理その5工事 | 飯石郡飯南町野萱 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約17ヶ月 | 区画整理工 A＝6.7ha | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(Ｓ)
変更 | 農村地域防災減災事業 矢入原地区 附帯工事 | 仁多郡奥出雲町稲原 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約4ヶ月 | As舗装工 A＝300m2 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所
| 農村地域防災減災事業 大宮谷下地区 ため池改修その１工事 | 仁多郡奥出雲町稲原 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約12ヶ月 | ため池改修工 掘削工 V=2,600m3 盛土工 V=700m3 ブロック積 A=68m2 底樋工φ800 L=25m 土砂吐ゲート N=1基 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
変更 | 農村地域防災減災事業 木次加茂地区外 地すべり防止施設長寿命化その３工事 | 雲南市木次町・加茂町、仁多郡奥出雲町 | さく井工事 | さく井 | 約５ヶ月 | 水抜きボーリング工 L＝２２７ｍ | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所
変更 | 農村地域防災減災事業 三刀屋地区 地すべり防止施設長寿命化その４工事 | 雲南市三刀屋町 | さく井工事 | さく井 | 約５ヶ月 | 水抜きボーリング工 L＝680ｍ | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所
変更 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護その35工事 | 雲南市大東町西阿用 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヶ月 | 掘削工 V=150m3 吹付法枠工 A＝70m2 ふとんカゴ L=96m 水路工 L＝206m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護その37工事 | 雲南市三刀屋町乙加宮 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7カ月 | 掘削工 V=300m3 盛土工 V=160m3 ブロック積 A＝23m2 テラセル擁壁工 A=60m2 ふとんカゴ L=56m 水路工 L=60m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護その38工事 | 雲南市木次町西日登外 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6ヶ月 | 掘削工 V=240m3 吹付法枠工 A=202m2 鉄筋挿入工 N=6本 連続繊維補強土工 A=20m2 水路工 L=45m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護その39工事 | 雲南市三刀屋町神代 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6ヶ月 | 掘削工 V=370m3 吹付法枠工 A=648m2 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護その40工事 | 雲南市掛合町多根 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6ヶ月 | 掘削工 V=590m3 吹付法枠工 A=626m2 ブロック積 A=5m2 ふとんかご L=18m 水路工 L=17m | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 農村地域防災減災事業 佐世地区 舗装その４工事 | 雲南市大東町西阿用 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | ５ヶ月 | 舗装工L=400m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | 農村地域防災減災事業 大仁地区 法面対策工事 | 雲南市大東町上久野 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | ５ヶ月 | モルタル吹付工A=800m2 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 農村地域防災減災事業 入道谷地区 工事用道路工事 | 雲南市大東町 | 土木一式工事 | 一般土木 | ５ヶ月 | 工事用道路L=230m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 復旧治山事業 奥畑地区 亀谷工区 渓間工事（その２） | 飯石郡飯南町頓原 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 谷止工1基 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 災害関連自然災害防止事業 寺谷地区 渓間工事 | 雲南市大東町新庄 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 流路工 L=６５ｍ | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 災害関連自然災害防止事業 満福寺地区 山腹工事 | 雲南市木次町西日登 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約６ヶ月 | ロープ伏せ工 A=１００㎡ 転石除去工 V=３．０m3 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 林業専用道開設事業 入間本谷線 開設工事（その３） | 雲南市掛合町入間 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | L=１００ｍ | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
| 掛合大東線 小川工区 防安交付金（改築）工事 （第５期） | 雲南市 木次町 宇谷 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 掘削工 V=3,000m3 水路工 L=50m | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
| 玉湯吾妻山線 川井２工区 防安交付金（改築）工事（第１０期） | 雲南市 大東町 川井 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 6ヶ月 | 法面工 A=950m2 | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 上久野大東線 清田２工区 防安交付金（改築）工事（第２期） | 雲南市 大東町 清田 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 3ヶ月 | 舗装工 A=2,500m2 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | 玉湯吾妻山線 中遠所工区 防安交付金（改築）工事（第４期） | 雲南市 大東町 遠所 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 水路工 L=100m ブロック積工 A=200m2 防護柵工 L=50m | 第４四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 三刀屋川（殿河内）防安交付金（総流防）工事 | 雲南市 三刀屋町 殿河内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 盛土工 V=4,500m3 樋管工 N=1基 ブロック積工 A=300m2 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 横田多里線 龍ノ駒工区 防安交付金（改築）工事 | 仁多郡 奥出雲町 大呂 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 施工延長 L=200m 掘削工 V=4000m3 植生工 A=400m2 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
| 斐伊川 防安交付金（広域河川）工事 | 仁多郡 奥出雲町 竹崎 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6か月 | 施工延長 L=60m 護岸工 L=60m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
| 国道４３２号 久比須２工区 総合交付金（改築）工事（その２） | 仁多郡 奥出雲町 亀嵩 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 4ヶ月 | 施工延長 L=300ｍ 上層路盤工（車道） A=1200m2 表層工（車道） A=1200m2 | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 木次横田線 北郡工区 防安交付金（改築）工事 | 仁多郡 奥出雲町 郡 | 土木一式工事 | 一般土木 | 10か月 | 施工延長 L=20m 橋梁下部工 N=1基 護岸工 L=20m | 第３四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
変更あり | 慶正東地区 県単砂防維持修繕工事 | 出雲市佐田町反辺地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 擁壁補修（ひび割れ補修） １式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所
変更あり | 湖陵掛合線（畑村Ａ０１３工区）原発等立地地域基盤整備交付金（落石対策）工事 | 出雲市湖陵町畑村地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | ポケット式落石防護網工 Ａ＝1560ｍ2 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更あり | 湖陵掛合線（須佐Ａ１５０工区）原発等立地地域基盤整備交付金（落石対策）工事 | 出雲市佐田町須佐地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | ポケット式落石防護網工 Ａ＝460ｍ2 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所
変更あり | 国道１８４号（下橋波Ａ２７０工区）原発等立地地域基盤整備交付金（落石対策）工事 | 出雲市佐田町下橋波地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | ポケット式落石防護網工 Ａ＝1560ｍ2 従来式落石防護柵工 Ｌ＝５ｍ | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 十間川外 防安交付金（総流防）工事（１１月補正） | 出雲市神西沖町地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 掘削工 １式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所
新規 | 稗原川外 防安交付金（総流防）工事（１１月補正） | 出雲市稗原町地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 掘削工 １式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所
| 十六島直江停車場線（西代橋）メンテ補助（橋梁耐震）工事 第９期（P10～A2） | 出雲市 斐川町 原鹿地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約9ヶ月 | 支承取替 １式 橋落防止構造 １式 水平力分担構造 １式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 多久川外 防安交付金（総流防）工事（補正） | 出雲市 多久町 地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 多久川 掘削工 一式 多久谷川 掘削工 一式 境川 掘削工 一式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所
新規 | 新石川外 防安交付金（総流防）工事（補正） | 出雲市 斐川町 庄原地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 新石川 掘削工 一式 後谷川 掘削工 一式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所
新規 | 境川外 県単河川維持修繕（災害関係）工事 | 出雲市 鹿園寺町 地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 境川 施工延長 L＝３０ｍ ブロック張工 A＝１１６㎡ 多久谷川 施工延長 L＝１０ｍ 護岸工 Ｌ＝５ｍ 根継工 Ｌ＝５ｍ | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 斐川一畑大社線（美保工区）土砂災害補助（災害防除）工事 | 出雲市 美保町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 落石防止網工 A＝２３００㎡ | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和7年度農地耕作条件改善事業斐川中央地区パイプライン更新工事（その2） | 出雲市斐川町黒目地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9ヶ月 | パイプライン更新工φ800（本管） φ800（本管）ＦＲＰＭ管L=202.08m | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （S）
新規 | 令和7年度農村地域防災減災事業鳴滝地区ため池改修（その3）工事 | 出雲市斐川町三絡地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 堤体工 1箇所 堤体盛土工V=3,000m3 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和7年度地すべり対策事業 平田斐川第一地区 地下水排除修繕（その２）工事 | 出雲市小津町地内 | さく井工事 | さく井 | 4ヶ月 | 地下水排除工修繕工事 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所
変更 | 令和７年度 林道開設事業（塩津線２工区）道路工事 | 出雲市 塩津町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 開設延長 L=200m 掘削工 V=3,000㎥ 補強土壁工 L=27m | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 大社日御碕線 道路災害復旧工事（６災１０５号）第２期 | 出雲市大社町日御碕 | 土木一式工事 | 一般土木 | 10ヶ月 | 高排水性垂直擁壁工 A=131m2 地山補強土工 N=177本 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
変更 | 小境川外 河川災害復旧工事（６災５０号）外 | 出雲市 小境町地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | コンクリートブロック積工A=７０m2 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 以下谷川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 第５期 | 出雲市大社町鷺浦地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | ８ヶ月 | 本堤工 V=539m3 鋼製スリット 1式（5t） | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 深山地区 県単地すべり対策工事 第７期 | 出雲市万田町 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | ７ヶ月 | 簡易吹付法枠A=710m2 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 湯谷川 大規模特定河川工事（１１月補正） 第１２期 | 出雲市平田町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約４か月 | 工事延長 L=190m 掘削工 V=2600m3 中層混合処理工V=10300m3 函渠工 V=55m3 重力式擁壁工 V=46m3 吐口工 V=17m3 魚道工 V=18m3 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 A=33m2 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（S)
変更 | 赤川 県単河川緊急整備工事 第１期 | 出雲市天神町地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約4か月 | 工事延長 L=130m 掘削工 V=360m3 アンカー式擁壁工 L=46m コンクリートマット工 A=690m2 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（A)
変更 | 斐川上島線（武部２工区）防安交付金（改築）工事 第１6期 | 出雲市斐川町三絡地内外 | 舗装工事 | 特殊舗装 | 約15ヶ月 | 工事延長 L=８７９ｍ コンクリート舗装工 A=５５２０m2 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | 神門通り線（２工区） 防安交付金（街路）工事 第１７期 | 出雲市大社町修理免～大社町杵築南地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9ヶ月 | 迂回路橋撤去工 一式 付替市道整備工 一式 護岸工 一式 | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 浜山公園 防安交付金（公園）テニスコート改修工事 | 出雲市浜町地内 | 舗装工事 | 特殊舗装 | 約4ヶ月 | 人工芝張替工 A=1134㎡ | 第３四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 国道２６１号（因原工区）防安交付金（改築）工事 第２期 | 邑智郡 川本町 大字 因原地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 盛土工 V = ５００㎥ 排水構造物工 N = 1式 | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 国道３７５号（湯抱２工区）総合交付金（改築）工事 第３期 | 邑智郡 美郷町 湯抱地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 掘削工 V = ３，３００㎥ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
変更 | 令和７年度 林業専用道開設事業 ロクロ谷石見線 道路工事 | 邑智郡 美郷町 信喜地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 林業専用道開設 Ｌ ＝ ４００ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | （一）別府川本線（地頭所～港工区）防安交付金（改築）工事 第３期 | 邑智郡 美郷町 港地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 掘削工 V = ２，５００㎥ 盛土工 V= ２，５００㎥ 転石除去 N = 1式 | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式（Ａ）
新規 | （一）美郷飯南線（酒谷工区）外 県単舗装整備工事 | 邑智郡 美郷町 酒谷 地内外 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約７ヶ月 | 路面切削工 A = ５，５００㎡ オーバーレイ工 A = ５，５００㎡ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
変更 | 令和７年度 林地荒廃防止事業 村之郷中地区 山腹工事 | 邑智郡 美郷町 村之郷 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 仮設工 １式 | 第３四半期 | 県央県土整備事務所
変更 | （主）浜田作木線（高見２工区）防安交付金（改築）工事（その２） | 邑智郡 邑南町 高見地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 掘削工 Ｖ＝ ４,０００㎥ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
変更 | （主）甲田作木線（日南川工区）防安交付金（改築）工事 | 邑智郡 邑南町 上田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 落石防護柵工 Ｌ＝５６m アンカー式落石防護工 L = ５６m 鋼管杭式落石防護柵工 L = ４２m 除石工 N= １箇所 | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
変更 | （主）甲田作木線（西之原工区）総合交付金（改築）工事 第２期 | 邑智郡 邑南町 下口羽 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約４ヶ月 | 盛土工 Ｖ＝１６０㎥ 排水構造物工 Ｌ＝３０ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 令和７年度 林業専用道開設事業 皆井田円の板線道路工事 | 邑智郡 邑南町 井原地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 林業専用道開設 Ｌ ＝ ４００ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 令和７年度 森林基幹道開設事業 三坂小林線４工区 道路工事 | 邑智郡 邑南町 上田所 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 林道開設 Ｌ ＝１００ｍ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 田所下地区 県単急傾斜地崩壊対策工事（現年災） | 邑智郡 邑南町 下田所 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５ヶ月 | 枠内吹付工 Ａ＝１００㎡ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 令和７年度 復旧治山事業 三坂地区 三坂５工区 山腹工事 | 邑智郡 邑南町 上田所 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５ヶ月 | 法枠工 A = ５６０㎡ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | 令和７年度 県単施行地管理事業(災害分) 後谷地区 山腹工事 | 邑智郡 邑南町 羽須美 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５ヶ月 | 法枠工中詰工修繕 1式 | 第３四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | （一）高見出羽線（原村工区）外 県単舗装整備工事 | 邑智郡 邑南町 原村 地内外 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約６ヶ月 | 路面切削工 A = ５，３００㎡ オーバーレイ工 A = ５，３００㎡ | 第４四半期 | 県央県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | （一）大田井田江津線 井田２工区 県単道路整備工事 | 大田市 温泉津町 井田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 工事延長 L = １２０m 掘削工 V = ２，０００㎥ ブロック積工 A = ５００㎡ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 大田事業所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | （一）久利静間線（八日市工区）総合交付金（改築）工事 第１７期（舗装修繕） | 大田市 静間町 八日市 地内 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約４ヶ月 | 工事延長 L = ２００m 舗装打替え工 A = ４００㎡ | 第３四半期 | 県央県土整備事務所 大田事業所
変更 | （主）浜田美都線（弥栄地区）防安交付金（災害防除）工事 その６ | 浜田市 弥栄町 木都賀 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約4ヶ月 | 落石防止網工A=495m2 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | （主）弥栄旭インター線（金城地区）防安交付金（災害防除）工事その５ | 浜田市 金城町 小国 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 落石防止網工A=720m2 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | （主）弥栄旭インター線（弥栄地区）県単緊急（災害防除）工事 | 浜田市 弥栄町 門田 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 小規模落石防護柵L＝40ｍ | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
指名競争 から変更 | 浅井川２ 県単河川修繕工事 | 浜田市 長沢町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 護岸修繕一式 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (B)
| 令和６補正 鹿賀谷川 防安交付金（総流防）工事（補正） | 江津市桜江町鹿賀地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 樹木伐採N=１式 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | （一）桜江旭インター線（勝地大橋）防安交付金（橋梁耐震）工事 その１（補正） | 江津市桜江町八戸地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約12ヶ月 | 橋梁耐震工事Ｎ＝１橋 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 治和川左支渓 防災安全交付金（通常砂防）工事 第１期 | 浜田市治和町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5ケ月 | 工事延長 L=52.6m 大型フリューム L=34m ブロック積 A=49m2 プレキャスト床版据付 N=10枚 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | （主）浜田八重可部線（後野工区）防安交付金（改築）工事 第１３期 | 浜田市後野町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | １０ケ月 | 工事延長 L=655.8m 掘削 V=230m3 盛土 V=3860m3 排水構造物工 L=589m アスファルト舗装 A=4330m2 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （S）
変更 | 石見海浜公園 防安交付金（防護柵更新）工事第２期 | 浜田市市国分町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 防護柵更新工 L=200m | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 国道２６１号（桜江Ⅱ工区） 総合交付金（改築）第６期工事 | 江津市桜江町谷住郷地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 地盤改良 L=60m | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （S）
変更 | 石見海浜公園 防災安全交付金（公園） 複合遊具更新工事 | 江津市波子町地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約7ヶ月 | 遊具改修 N=1式 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 石見海浜公園 防安交付金（防護柵更新）工事第３期 | 江津市波子町地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 防護柵更新工 L=150m | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 中上谷川 防安交付金（通常砂防）工事 第４期 | 江津市桜江町大貫地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 本堤工 V＝400ｍ３ | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 八戸川 防安交付金（総流防）工事 第２期 | 江津市 桜江町 小田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 工事延長 L=170m 水路工 L=170ｍ | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 | 〇 |  | (Ｂ)
| （主）浜田美都線（木都賀工区）防安交付金（改築）工事 第６期 | 浜田市弥栄町木都賀地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約３ヶ月 | 舗装工 A=1,000m2 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
| 令和７年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線 第１工区 その６ 法面工事 | 浜田市弥栄町門田地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6カ月 | 法枠工 A=500m2 植生基材吹付工 A=1,000m2 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
変更 | 令和７年度 地すべり対策事業（長寿命化対策） 浜田第二地区 集水井補修工事 | 浜田市熱田町地内 | さく井工事 | さく井 | 約５か月 | 集水井修繕１式 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | 令和７年度 水利施設等保全高度化事業 久代地区 ポンプ制作・据付工事 | 浜田市久代町 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約１０ケ月 | 農業用ポンプ設備更新 ポンプ制御盤 N=１面 横軸片吸込多段渦巻ポンプφ80mm N＝２台 | 第４四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
| 令和７年度 農村地域防災減災事業 新開佐野地区 法面保護工事 | 浜田市金城町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約５ヶ月 | 鉄筋挿入 N=104本 法枠工 A=220㎡ | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 国道１９１号外 県単区画線修繕工事 | 益田市美都町仙道外地内 | 塗装工事 | 維持修繕 | 約５ヶ月 | 区画線工 L=50,000m | 第３四半期 | 益田県土整備事務所
変更 | 国庫空港整備事業 石見空港飛行場灯台及び進入灯台更新工事 | 益田市高津町及び飯田町地内 | 電気工事 | 電気 | 約5ヶ月 | 航空灯火LED更新 N=1式 ・飛行場灯台更新 1台 ・進入灯台更新 2台 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 国庫空港整備事業 石見空港道路駐車場照明施設更新工事 | 益田市内田町及び高津町地内 | 電気工事 | 電気 | 約5ヶ月 | 構内道路・一般駐車場照明更新 N-1式 ・照明器具新設 49台 ・既設照明撤去 1式 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 国庫空港整備事業 石見空港定電流調整器更新工事 | 益田市内田町地内 | 電気工事 | 電気 | 約17ヶ月 | 定電流調整器更新 N＝17台 機器移設 1式 試験調整 1式 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 国道４８８号（広瀬工区）県単道路災害復旧工事第１期 | 益田市匹見町広瀬地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | ５か月 | 復旧延長 L=14m 現場打ち吹付法枠工 A=280m2 エネルギー吸収型落石防護網工 N=1式 エネルギー吸収型落石防護柵工 N=1式 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | （主）吉賀匹見線（元組１工区）防安交付金（改築）工事 第２期 | 益田市匹見町紙祖地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 12か月 | 工事延長 L=257m ブロック積工 A=348m2 ガードレール基礎 L=105m 現場打擁壁工 L=40m | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 国道４８８号（澄川工区）防安交付金（改築）工事 第１２期 | 益田市匹見町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 12か月 | 工事延長 L=73m 切土補強土工 A=380m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ｓ）
新規 | 国道４８８号（澄川工区）防安交付金（改築）工事 第１3期 | 益田市匹見町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6か月 | 工事延長 L=260m 掘削工 V=380m2 排水構造物工 L=150m ガードレール基礎 L=100m | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（B）
新規 | 国道４８８号（澄川工区）防安交付金（改築）工事 第１4期 | 益田市匹見町地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 6か月 | 工事延長 L=260m 舗装工 A=2,080m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所
新規 | 国道４８８号（広瀬工区）県単道路災害復旧工事第２期 | 益田市匹見町広瀬地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | ５か月 | 復旧延長 L=14m エネルギー吸収型落石防護網工 N=1式 エネルギー吸収型落石防護柵工 N=1式 ロープ掛工 N=1箇所 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 元町人麿線 防災安全交付金（街路） 第１６期工事 | 益田市須子町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 工事延長 L=60m 側溝工 L=76m ネットフェンス工 L=115m アスファルト舗装工A=816m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
新規 | （一）益田港線（中吉田工区）防安交付金（改築） 第１期工事 | 益田市中島町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 工事延長 L=250m 掘削工 V=950m3 路体盛土工 V=1,400m3 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
変更 | 洗川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 第２期 | 益田市波田町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約４ヶ月 | 工事延長 L＝１００m 管理用道路工L＝１００m | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | (B)
変更 | 令和７年度 大堤地区 ため池改修（その１）工事 | 益田市下本郷町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約23ヶ月 | 堤体盛土工 一式 付帯工 一式 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 | 〇 |  | 総合評価方式 （Ｓ）
新規 | 令和7年度 林道整備交付金事業 耕田内美線（第４工区）法面工事 | 鹿足郡津和野町内美地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約3ヶ月 | モルタル吹付工 A=1,500m2 植生基材吹付工 A=1,600m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価
変更 | 国道１８７号（左鐙工区） 県単舗装整備工事 第２期 | 津和野町左鐙地内 | 舗装工事 | 維持修繕 | 約3ヶ月 | 施工延長 Ｌ＝200ｍ 切削オーバーレイ工 A=1300m2 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 津和野土木事業所
新規 | （主）新南陽津和野線（A966工区）県単緊急道路災害防除工事 | 吉賀町 福川地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約4ヶ月 | 工事延長 L=20m モルタル吹付工 A=200㎡ | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 津和野土木事業所
新規 | 高津川（河村工区）防安交付金（総流防）工事（第8期）（11月補正） | 鹿足郡津和野町河村地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | Ｌ＝300ｍ 掘削工V=3,000m3 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 津和野土木事業所
新規 | 津和野川（枕瀬工区）県単河川維持修繕（河道掘削）工事 | 鹿足郡津和野町枕瀬地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約3ヶ月 | Ｌ＝200ｍ 掘削工V=2,000m3 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 津和野土木事業所
| (主)津和野田万川線(田二穂工区)防安交付金(改築)工事(喜時雨２期) | 鹿足郡 津和野町 田二穂地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | Ｌ＝４６ｍ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄL=22.5m 護岸工L=23.5m | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 津和野土木事業所 |  |  | （Ｂ）
変更 | (一)津和野須佐線(中曽野工区)防安交付金(改築)工事(第6期) | 鹿足郡津和野町中曽野地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約4ヶ月 | Ｌ＝３１６ｍ 舗装工A=1,750㎡ | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 津和野土木事業所
| (一)須川谷日原線(相撲ヶ原2工区)防安交付金(改築)工事(第3期) | 鹿足郡 津和野町 相撲ヶ原 地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約3ヶ月 | Ｌ＝２５０ｍ 舗装工A=1,100㎡ | 第４四半期 | 益田県土整備事務所 津和野土木事業所
変更 | 国道１８７号（大野原工区）総合交付金（交通安全）工事（第10期） | 鹿足郡吉賀町柿木地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 工事延長 L=12m 高エネルギー吸収型落石防護網工 A=180㎡ | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 津和野土木事業所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 新田地区 砂防メンテ事業（急傾斜地崩壊対策）工事 | 鹿足郡吉賀町田野原地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約4ヶ月 | 枠内コンクリート吹付工 A=253㎡ | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 津和野土木事業所
変更 | 令和７年度 林地荒廃防止事業（代）工事 | 隠岐の島町代地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 吹付法枠工 A＝300㎡ | 第３四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 西郷港海岸（小田地区）海岸メンテナンス（老朽化対策）工事（第６期） | 隠岐の島町東郷地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 約7ヶ月 | ペトロラタム被覆防食工 A=180㎡ | 第４四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 中村津戸港線外 県単区画線修繕工事 | 隠岐の島町一円 | 塗装工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 区画線工 L=8,000ｍ | 第３四半期 | 隠岐県土整備事務所
新規 | 令和6補正 白崎地区外 砂防メンテナンス事業（老朽化対策・急傾斜）工事（補正） | 隠岐の島町飯田地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ケ月 | 枠内コンクリート吹付工 A=224㎡ | 第３四半期 | 隠岐県土整備事務所
新規 | 重栖川 県単河川維持修繕河川リフレッシュ工事 | 隠岐の島町南方地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約4ケ月 | 掘削工 V=3,300㎥ | 第３四半期 | 隠岐県土整備事務所
新規 | 那久川第1堰堤 県単ダムリフレッシュ工事 | 隠岐の島町那久地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ケ月 | 掘削工 V=620㎥ | 第３四半期 | 隠岐県土整備事務所
変更 | 国賀海岸線（浦郷３工区）防安交付金（改築）工事 第３期 | 西ノ島町大字浦郷地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 盛土工V=2680㎥ 植生工A=1480㎡ | 第４四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
| 別府港別府地区 港湾メンテナンス工事(１号岸壁補修)第２期 | 西ノ島町大字別府地内 | 土木一式工事 | 港湾 | 約5ヶ月 | 被覆防食工A=23㎡ | 第３四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 来居港 港整備交付金（知夫里大橋耐震補強）工事 第７期 | 知夫村来居地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 橋脚耐震補強N=１基 | 第３四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 知夫島線 土砂災害対策道路事業（災害防除）工事 第１期 | 知夫村薄毛地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約8ヶ月 | ロックネット工 A=2000㎡ | 第４四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
変更 | 知夫島線（薄毛工区）総合交付金（改築）工事 第６期 | 知夫村薄毛地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 掘削工 V=500㎥ 水路工 Ｌ＝60ｍ | 第４四半期 | 隠岐県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
変更 | 矢原川ダム建設事業 付替県道１号橋（仮称）下部工その２工事 | 浜田市 三隅町 矢原地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 橋梁下部工（逆Ｔ式橋台） N=1基 場所打ち杭（φ1000） N=6本 地盤改良工 N=１式 | 第３四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | 総合評価方式（B）
変更 | 矢原川ダム建設事業 工事用道路その９工事 | 益田市美都町丸茂地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 工事延長 Ｌ＝110ｍ 環境保全型ブロック積工 Ａ＝445㎡ | 第３四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）運転管理 No.２遠心汚泥脱水機定期修繕外工事 | 松江市竹矢町地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約７ヶ月 | No2遠心脱水機定期修繕 N=１式 No3脱水ケーキ貯留ホッパー定期修繕 N=1式 | 第４四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター）県単下水道 ガスホルダー配管修繕工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約8ヶ月 | 消化ガス用仕切弁更新 N=15基 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター）県単下水道返送汚泥濃度計更新工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 電気工事 | 機械設備 | 約7カ月 | 返送汚泥濃度計更新 N=1式 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）県単下水道 3-3系最終沈殿池汚泥掻寄機改修工事 | 松江市竹矢町地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約8ヶ月 | 修繕部品交換 N=1式 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）県単下水道 No1遠心脱水機定期修繕工事 | 松江市竹矢町地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約10ヶ月 | No1遠心脱水機定期修繕 N=1式 | 第４四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター）県単下水道 No1-3最終沈殿池汚泥掻寄機修繕工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約7ヶ月 | 汚泥掻寄機修繕 N=1式 | 第４四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター）県単下水道 No.4脱水機修繕工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約9ヶ月 | No.4汚泥脱水機修繕 N=1式 | 第４四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター）県単下水道 最初沈殿池し渣脱水機更新工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約6ヶ月 | し渣脱水機修繕 N=1式 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
変更 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター）県単下水道 NO.1，2ガス上昇ブロワ更新工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約8ヶ月 | ブロア更新 N=2台 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 宍道湖流域下水道（宍道湖t東部浄化センター）県単下水道 No.1送風機電油操作器定期修繕工事 | 松江市竹矢町地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約8ヶ月 | 電油操作機定期修繕 N=1台 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）県単下水道 No.1,2余剰汚泥供給ポンプ定期修繕工事 | 松江市竹矢町地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約4ヶ月 | 点検整備 N=1式 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 宍道湖流域下水道（東部処理区）防災安全交付金 マンホール更生工事 | 松江市玉湯町地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約10ヶ月 | マンホール更正工 N=1基 | 第４四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
変更 | 浜田港 鰐石地区 水面貯木場埋立（その１１）工事 | 浜田市 周布町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 掘削工 Ｖ＝17,000m3 排水構造物工 L=200m | 第４四半期 | 浜田港湾振興センター |  |  | 総合評価方式（Ａ）
| 警察学校講堂棟トイレ改修工事 | 松江市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4ヶ月 | 女子トイレ新設等 | 第３四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
| 警察学校厚生棟浴室改修工事 | 松江市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 3ヶ月 | 内装改修 | 第３四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
| 交番・駐在所ＬＥＤ化工事 | 松江市 | 電気工事 | 電気 | 2ヶ月 | 照明器具更新 | 第３四半期 | 警察本部
変更 | 安来警察署仮眠室改修工事 | 安来市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 3ヶ月 | 内装改修 | 第３四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｃ）
| 中駐在所改修工事 | 隠岐郡隠岐の島町 | 建築一式工事 | 一般建築 | 3ヶ月 | 内装改修 | 第３四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
変更 | 交通信号機工事 | 浜田・益田 | 電気工事 | 電気 | 約４ヶ月 | 山陰道関連工事（信号機の移設・更新） | 第３四半期 | 警察本部
変更 | 交通信号機工事 | 松江 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 電線共同溝関連工事（信号機の移設・更新） | 第３四半期 | 警察本部
変更 | 交通信号機工事 | 浜田 | 土木一式工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 電線共同溝関連工事（信号機の移設・更新） | 第３四半期 | 警察本部 |  |  | （B）
変更 | 道路標示塗装工事 | 松江 | 塗装工事 | 塗装 | 約４ヶ月 | 道路標示の補修 | 第３四半期 | 警察本部
変更 | 道路標示塗装工事 | 益田・津和野 | 塗装工事 | 塗装 | 約４ヶ月 | 道路標示の補修 | 第３四半期 | 警察本部
変更 | 道路標示塗装工事 | 江津・浜田 | 塗装工事 | 塗装 | 約４ヶ月 | 道路標示の補修 | 第３四半期 | 警察本部
変更 | 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 西部 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約４ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等 | 第３四半期 | 警察本部
| 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 東部 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約3ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等 | 第３四半期 | 警察本部
２．指名競争入札
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 入札 時期 | 発注機関 | 備 考
| 安来地区福井共同住宅下水道接続工事 | 安来市東赤江町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 4ヶ月 | 下水道接続工事 | 第３四半期 | 東部県民センター
新規 | 令和７年度 県単局部改良事業 西郷漁港外 舗装修繕工事 | 隠岐の島町西町地内外 | 舗装工事 | 維持修繕 | 5カ月 | 舗装打換工 | 第３四半期 | 隠岐支庁農林水産局
変更 | 江津浄水場 残塩計・pH計取替工事 | 江津市松川町地内 | 電気工事 | 電気 | 5ヶ月 | 浄水残塩計取替 N＝１台 ｐＨ計取替 Ｎ＝３台 | 第３四半期 | 企業局
変更 | 江の川取水口 堆積土砂取除き工事 | 江津市松川町長良地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 3ヶ月 | 取水口 堆積土砂取除き V=78.6m3 | 第３四半期 | 企業局
| 工水送水ポンプオーバーホール工事 | 江津市松川町上河戸地内 | 水道施設工事 | 管 | 5ヶ月 | 既設機器分解・点検・整備一式 | 第３四半期 | 企業局
変更 | 鹿子谷川 県単河川修繕工事 | 浜田市 三隅町 河内 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 護岸修繕一式 | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
変更 | 令和７年度 保安林総合改良事業 久代東地区 森林整備工事 | 浜田市久代町地内 | 森林整備工事 | 森林整備 | 約５ヶ月 | 植栽工 A=0.50ha | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | 令和７年度保育事業弥栄地区外森林整備工事 | 浜田市弥栄町地内外 | 森林整備工事 | 森林整備 | 約５ヶ月 | 本数調整伐工 A=15.53ha | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | 令和７年度防災林造成事業波来浜地区森林整備工事 | 江津市黒松町地内 | 森林整備工事 | 森林整備 | 約５ヶ月 | 植栽工 A=1.00ha | 第３四半期 | 浜田県土整備事務所
変更 | 令和７年度 保安林整備（保育事業） 匹見地区 工事 | 益田市 匹見町 紙祖地内 | 森林整備工事 |  | ３ヶ月 | 本数調整伐 A=3.7ha | 第３四半期 | 益田県土整備事務所
変更 | 令和７年度県単施行地管理事業 落石防護柵補修 工事 | 鹿足郡 津和野町 後田地内他 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 落石対策工 落石防護柵補修 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所
新規 | 樋口谷川（１号堰堤）県単砂防ダムリフレッシュ工事 | 鹿足郡吉賀町樋口地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 工事延長 L=40m 掘削工 V=2000m3 | 第３四半期 | 益田県土整備事務所 津和野土木事業所
変更 | 宍道湖流域下水道（東部処理区）県単下水道 八雲マンホールポンプ修繕工事 | 松江市八雲町東岩坂地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約6ヶ月 | マンホールポンプOH N=2基 | 第３四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
３．随意契約
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 見積時期 | 発注機関 | 備 考
該当なし