## 様式－1（日報）
様式－1 |  |  | 除雪作業日報
受託業者名：
実施日： | 令和 年 月 日 |  |  |  | （平日・休日） | ※休日に該当するのは日曜日、祝日、年末年始(12/29～1/3) |  |  |  |  | 記入者：
除雪路線名 |  | 建設機械名 | 規格 | 県有機械 or 自社機械 | 除雪作業実施区間 |  | 作業実施時間 |  |  | 修理又は 整備内容 | 備考 | 自社
[5 empty] | 起点～終点 | 延長 （km) | 開始時間 | 完了時間 | 作業時間 |  |  | 県有
[5 empty] | 実施区間延長計 | 0 | 作業実施時間計 |  | 0
※チェーン脱着やエッジ等の付け替えなどの整備時間は作業時間に含めてください。休止時間は作業時間に含めないでください。 ※チャート紙（タコメータ及びビブラコーダ）は裏面又は別紙に建設機械毎に整理し添付する事 ※本日報は、除雪作業が完了したら必ずその日のうちにＦＡＸして提出してください。

## 様式－1（日報）記載例
様式－1 |  |  | 除雪作業日報
[10 empty] | 受託業者名： | （株）○○建設
実施日： | 令和 ○ 年 ○ 月 ○○ 日 |  |  |  | （平日・休日） | ※休日に該当するのは日曜日、祝日、年末年始(12/29～1/3) |  |  |  |  | 記入者：
除雪路線名 |  | 建設機械名 | 規格 | 県有機械 or 自社機械 | 除雪作業実施区間 |  | 作業実施時間 |  |  | 修理又は 整備内容 | 備考 | 自社
[5 empty] | 起点～終点 | 延長 （km) | 開始時間 | 完了時間 | 作業時間 |  |  | 県有
（主）〇〇〇〇線 |  | 除雪ドーザ | ８ｔ | 県有 | 〇〇１号橋交点～〇〇２号橋交点 | 8 | 8:30 | 12:00 | 3.5
（主）〇〇〇〇線 |  | 除雪ドーザ | ８ｔ | 県有 | 〇〇２号橋交点～〇〇３号橋交点 | 6 | 13:00 | 15:00 | 2
（一）〇〇〇〇線 |  | グレーダ | 3.1ｍ | 自社 | 〇〇大橋交点～〇〇橋交点 | 10 | 13:00 | 17:00 | 4 | 除雪後洗浄
[5 empty] | 実施区間延長計 | 24 | 作業実施時間計 |  | 9.5
※チェーン脱着やエッジ等の付け替えなどの整備時間は作業時間に含めてください。休止時間は作業時間に含めないでください。 ※チャート紙（タコメータ及びビブラコーダ）は裏面又は別紙に建設機械毎に整理し添付してください。 ※本日報は、除雪作業が完了したら必ずその日のうちにＦＡＸして提出してください。
休止時間は作業時間に含めないでください。
昼休憩等の休止があった場合は、記載例のように一行下に移行して記載してください。
修理、整備等の休止も同様です。