## 様式第27号
計 画 工 程 表 兼 工 事 履 行 報 告 書
| 報告日 |  | 令和 年 月 日 | [12 empty] | （令和 年 月 日 計画）
令和 年 月 日（ 月分）
工 事 概 要 | [11 empty] | 受 注 者 等 の 住 所 氏 名
所管事務所名 |  |  |  | 道 川 湾 等 名 | 工事名(査定番号） |  |  | 施 工 位 置 |  |  |  | 区 分 |  | 住 所 | [6 empty] | 名 称 ・ 氏 名
[8 empty] | 島根県 | 市 郡 | 町 村 | 大字 |  |  | 都府 | 道県 | 区 市 郡 | 町 | 村 | 大 | 字
受 注 者
契 約 年 月 日 |  |  |  | 完成（予定）年月日 | 請 負 金 額 (円) |  |  |  | 変更請負金額（円）
[12 empty] | 現場代理人 |  | － |  | － | － |  | －
[12 empty] | 主 任 技 術 者 等 |  | － |  | － | － |  | －
工程表
工種 | 種 別 |  |  |  | 数 量 | 着工日 | 完工日 | 換算率 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | 9月 |  | １0月 | 11月 |  | 12月 |  | 1月 | 2月 |  | 3月
見積額(千円)
%
計
工程曲線
| （記入要領） | [6 empty] | 100%
１） | 換算率は見積額により（工事の金額）÷（直接工事費）＝ | [6 empty] | 90
として算出する。
２） | 工程表の上段には計画工程を…………で記入し、その | [6 empty] | 80
上側に計画数量を累計で記入する。
| ………の下側にその工種の計画進ちょく率を （ ）内には | [6 empty] | 70
全工程に対する進ちょく率を（計画進ちょく率）×（換算率）
| で算出し記入する。また下段には実績を────で記入 | [6 empty] | 60
し、数量、進ちょく率をそれぞれ記入する。（変更があった
| 場合は計画を変更する。） | [6 empty] | 50
３） | 計の欄には全工程に対する進ちょく率を集計して記入する。
４） | 工程曲線は計画を…………で、実績を────でそれ | [6 empty] | 40
ぞれ記入する。
５） | 重要な仮設工事は工種欄に記入し工程を計画すること。 | [6 empty] | 30
６） | 受注者は毎月末の出来高を記入し監督員に提出すること。
20
10
注１． |  | 工事履行報告書提出の際、工程に遅れを生じた時、又は、特記すべき事項がある場合は、別紙にその理由等を記載し添付する。 | [10 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任（監理）
技術者
注２． |  | 本様式の工程表は、監督職員の承諾を得て、受注者様式の工程表に代えることができる。その場合は、記入要領により本様式の工程表の計欄に、全工程に対する進捗率（金額ベースで上段に計画、下段に実績）、工程曲線を記入し、受注者様式の工程表を別途添付して提出する。
注３． |  | 進捗状況の写真添付は不要

## 様式第27号の注２．説明
計 画 工 程 表 兼 工 事 履 行 報 告 書
| 報告日 |  | 令和 年 月 日 | [12 empty] | （令和 年 月 日 計画）
令和 年 月 日（ 月分）
工 事 概 要 | [11 empty] | 受 注 者 等 の 住 所 氏 名
所管事務所名 |  |  |  | 道 川 湾 等 名 | 工事名(査定番号） |  |  | 施 工 位 置 |  |  |  | 区 分 |  | 住 所 | [6 empty] | 名 称 ・ 氏 名
[8 empty] | 島根県 | 市 郡 | 町 村 | 大字 |  |  | 都府 | 道県 | 区 市 郡 | 町 | 村 | 大 | 字
受 注 者
契 約 年 月 日 |  |  |  | 完成（予定）年月日 | 請 負 金 額 (円) |  |  |  | 変更請負金額（円）
[12 empty] | 現場代理人 |  | － |  | － | － |  | －
[12 empty] | 主 任 技 術 者 等 |  | － |  | － | － |  | －
工程表
工種 | 種 別 |  |  |  | 数 量 | 着工日 | 完工日 | 換算率 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | 9月 |  | １0月 | 11月 |  | 12月 |  | 1月 | 2月 |  | 3月
見積額(千円)
%
計
工程曲線
| （記入要領） | [6 empty] | 100%
１） | 換算率は見積額により（工事の金額）÷（直接工事費）＝ | [6 empty] | 90
として算出する。
２） | 工程表の上段には計画工程を…………で記入し、その | [6 empty] | 80
上側に計画数量を累計で記入する。
| ………の下側にその工種の計画進ちょく率を （ ）内には | [6 empty] | 70
全工程に対する進ちょく率を（計画進ちょく率）×（換算率）
| で算出し記入する。また下段には実績を────で記入 | [6 empty] | 60
し、数量、進ちょく率をそれぞれ記入する。（変更があった
| 場合は計画を変更する。） | [6 empty] | 50
３） | 計の欄には全工程に対する進ちょく率を集計して記入する。
４） | 工程曲線は計画を…………で、実績を────でそれ | [6 empty] | 40
ぞれ記入する。
５） | 重要な仮設工事は工種欄に記入し工程を計画すること。 | [6 empty] | 30
６） | 受注者は毎月末の出来高を記入し監督員に提出すること。
20
10
注１． |  | 工事履行報告書提出の際、工程に遅れを生じた時、又は、特記すべき事項がある場合は、別紙にその理由等を記載し添付する。 | [10 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任（監理）
技術者
注２． |  | 本様式の工程表は、監督職員の承諾を得て、受注者様式の工程表に代えることができる。その場合は、記入要領により本様式の工程表の計欄に、全工程に対する進捗率（金額ベースで上段に計画、下段に実績）、工程曲線を記入し、受注者様式の工程表を別途添付して提出する。
本様式の工程表は、監督職員の承諾を得て、受注者様式の
工程表を別途添付することに代えることができる。
その場合は、本様式に「別添工程表のとおり」等の記載をする。
ただし、本様式の工程表の計欄に、全工程に対す進捗率の
計画と実績を記入し、合わせて、工程曲線を記入する。
全体工程に対する計画進捗率と実績を記入する。
全体工程に対する計画進捗率と実績の工程曲線を記入する。